Spett.le

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

Via Oroboni, 29

20161 Milano

### Frosinone,  26/02/2008

Offerta: 5245

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Quadri, software e impianto  Pressa linea di taglio 5

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria apparecchiature e software

- Quadro elettrico generale e sinottico

- Ingegneria per la realizzazione degli intercollegamenti tra bordo macchina e cabina elettrica

- Messa in servizio presso il cliente

- Fornitura materiali per intercollegamenti bordo macchina

- Manodopera per la realizzazione intercollegamenti impianto bordo macchina

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre specifiche GZ071207Q/A, GZ071207I/A, GZ071207BP/A

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera marca ETA, dimensioni LxHxP circa 3000x2000x600 completo di zoccolo, IP55

- Colore RAL da concordare

- Interruttore generale bloccoporta 3x400 A, 45kA, completo di bobina di sgancio a lancio di corrente

- Indicatore digitale frontequadro per tensioni, correnti, cos φ, completo di tre trasformatori di corrente

- Condizionamento quadri

- Illuminazione interna quadri

- Moduli lampeggiante sulle porte

- Due prese di servizio 220Vac complete di interruttore differenziale

- Trasformatore 500/220Vac della potenza di circa 3 Kva completo di protezioni

- Trasformatore 500/110Vac della potenza di circa 6 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 30 A

- Barraggio interno quadro da 630 A

- Gruppo di comando motore in corrente continua da 81 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, sezionatore protezione circuiti ausiliari e azionamento di VS fornitura completo di reattanza di linea e modulo Profibus

- Due gruppi di comando motore in corrente continua da 4 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, sezionatore protezione circuiti ausiliari e azionamento di VS fornitura completo di reattanza di linea e modulo Profibus

- Tre gruppi di comando motore da 1,5Kw comprendente salvamotore e contattore

- Cinque gruppi di comando motore da 3Kw comprendente salvamotore e contattore

- Nove gruppi di comando motore reversibili da 0,75Kw comprendente salvamotore e contattori

- Un gruppo di comando motore reversibili da 5,5Kw comprendente salvamotore e contattori

- Tre gruppi di comando motore da 1Kw, 110Vac trifase, comprendente salvamotore e contattore

- Contattori circuito di emergenza

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 317-F 2 DP, Flash Memory 2Mb

- 96 ingressi digitali ,  64 uscite digitali, 24 ingressi digitali di sicurezza, 10 uscite digitali di sicurezza

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro (emergenza + ripristino)

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO SINOTTICO

Fornitura di un quadro sinottico pensile (contenitore + sistema di sospensione)

di comando comprendente:

- Struttura in lega di allumino di dimensioni circa 800x600x270 IP55

- Colore RAL da stabilire

- Presa di servizio

- Presa di programmazione

- Pannello operatore Siemens tipo MP377 12”, colori, tastiera

- Modulo remotato Siemens tipo ET200S comprendente 48 ingressi digitali, 32 uscite digitali, 4 ingressi di sicurezza

- Pulsanteria fronte quadro

- Colonnina luminosa di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.3) COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegamenti elettrici da effettuare presso la sede del cliente finale (Fiat stabilimento di Cassino), comprendente:

- Realizzazione degli intercollegamenti tra l’impianto elettrico a bordo macchina e le cabine elettriche e per le interconnessioni PROFIBUS e gli interfacciamenti con le varie unità.

- Fornitura di materiali necessari per la realizzazione pratica degli intercollegamenti tra l’impianto elettrico a bordo macchina e le cabine elettriche

- Fornitura e manodopera per collegamenti da blindo ad arrivo linea in armadio.

- Collegamenti di terra tra armadio e pressa

2.1.4) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione dei quadri elettrici e del software di gestione della linea comprendente:

- Schemi elettrici funzionali eseguiti con CAD EPLAN

- Disegni con disposizione topografica componenti armadi

- Morsettiere e connettori armadi

- Elenchi materiali componenti armadi

- Disegni con disposizione topografica componenti pulsantiera pensile

- Morsettiere e connettori pulsantiera pensile

- Elenchi materiali componenti pulsantiera pensile

- Elenchi materiali equipaggiamenti elettrici bordo macchina

- Manualistica apparecchiature (PLC, interfacce operatore ecc.)

- Manualistica operatore e trouble-shooting

- Definizione della struttura dello SW PLC

- Definizione delle aree di memoria programma dati

- Sviluppo dello SW PLC sulla base della specifica tecnica funzionale

- Redazione dei commenti e sinonimi

- Definizione delle pagine video interfaccia operatore su video SIEMENS MP377 12” colori

- definizione delle pagine video interfaccia operatore su video 12” MP377

- Definizione del SW interfaccia operatore

- Sviluppo del SW interfaccia operatore sulla base della specifica tecnica

funzionale

2.1.5) COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE

Collaudo e messa in servizio presso il VS cliente Fiat, stabilimento di Cassino (Fr) comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove di funzionalità azionamenti motori D.C. con interfaccia PROFIBUS

- prove funzionalità encoder

- prove funzionali della pressa

- assistenza ai tecnici LINEA DI TAGLIO durante le loro prove funzionali

- test segnali HW e SW interfacciamento con gli enti sopra indicati

- prove funzionali alla cadenza di produzione

- prove cambio stampi automatico sulla pressa

2.1.6) CANALIZZAZIONI BORDO MACCHINA

La realizzazione della canalizzazione dal quadro generale alla pressa è stata prevista nell’offerta relativa alla linea di taglio. In questa offerta è stata prevista solo una canalizzazione perimetrali con gli stacchi necessari al collegamento ai vari quadri elettrici decentrati

2.1.7) FORNITURA MANODOPERA

Fornitura di personale tecnico presso il VS cliente Fiat, stabilimento di Cassino (Fr) comprendente:

- training del personale 8 ore per 3 turni

- corso di istruzione Plc: 2gg.

- avviamento alla produzione, 2 tecnici per 5gg su 3 turni.

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno dello stabilimento del cliente finale

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Vedi specifica GZ071207I/A

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura dal punto 2.1.1 al punto 2.1.6 è la seguente:

Totale a corpo € 88.300,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura del punto 2.1.7 è la seguente:

Totale a corpo € 13.200,00 + IVA

Consegna: Ingegneria –  3 settimane d.o s.i.

Quadri – 7 settimane dalla fornitura dell’ingegneria s.i.

Trasporto: quadri franco VS cliente

Pagamento: 20% all’ordine con RI.BA  D.F.F.M.

20% alla consegna della documentazione con RI.BA  D.F.F.M.

30% alla consegna dei quadri con RI.BA 60gg D.F.F.M.

20% alla messa in servizio della macchina e comunque non oltre 30gg           dopo la consegna dei quadri con RI.BA 60gg D.F.F.M.

10% al collaudo con RI.BA 60gg D.F.F.M.

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl