## WP
2021-05-25
CODICE WP | DESCRIZIONE WP | N°RISORSE | DURATA ORE | DURATA IN GIORNI | PESO | AVANZ. % | COSTO ATTUALE | CA PROGRESS | COSTO PIANIFICATO | CP PROGR | EV | CRITERI AVANZ. | Note
A | SIAPRA_2021_0294
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1 | 8 | 1 |  |  |  | #REF! | 8 | #REF! | 0 | A CORPO
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 2 | 8 | 1 |  |  |  |  | 16
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 1 | 40 | 5 |  | 90% | 41.5 | #REF! | 40 | #REF! | 36 | N°PAGINE NUMERATE/N°TOT PAGINE TOTALE
A1.4 | NUMERAZIONE |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | N°PAGINE NUMERATE/N°TOT PAGINE TOTALE
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 1 | 4 | 0.5 |  |  |  | #REF! | 4 | #REF! | 0 | A CORPO
A1.6 | SOFTWARE PLC | 1 | 120 | 15 |  |  |  | #REF! | 120 | #REF! | 0 | TABELLA I/O 6h - GESTIONE MAGAZZINO 1+2 10h - BLOCCO 1 (CICLICA 1h - USCITE 1,5h - CONTROLLO 0,50h) BLOCCO 2 (COPIA E SOSTITUZIONE I/O BLOCCO 1-1h) BLOCCO 3 (COPIA E SOSTITUZIONE I/O BLOCCO 1-1h) BLOCCO 5 (GESTIONE ALLARMI + RICETTE 11h)
A1.7 | SOFTWARE HMI |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | N°PAGINE/N°PAGINE TOTALI
A1.8 | SOFTWARE ASSI | 1 | 8 | 1 |  |  |  | #REF! | 8 | #REF! | 0 | N°PAGINE/N°PAGINE TOTALI
A2 | LAVORI IN OFFICINA (QUADRO)
A2.1 | MONTAGGIO COMPONENTI |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | N° COMPONENTI REALIZZATI / TOT. COMPONENTI * 100
A2.2 | CABLAGGIO POTENZA |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | N° COMPONENTI CABLATI / TOT. COMPONENTI *100
A2.3 | CABLAGGIO AUSILIARI |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | N° COMPONENTI CABLATI / TOT. COMPONENTI *100
A2.4 | CABLAGGIO PLC |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | N° SCHEDE CABLATE / TOT. SCHEDE *100
A2.5 | TEST FUNZIONALI |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | PROVE POTENZA 1 ORE - PROVE AUSILIARI 1 ORE - PROVE PLC 2 ORE
A2.6 | PROVE IN OFFICINA | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0
A2.7 | MANUALISTICA | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | A CORPO
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 2 | 80 | 10 |  |  |  | #REF! | 160 | #REF! | 0 | MONTAGGIO CARPENTERIE + COMPONENTI 40 ORE- CABLAGGIO CAMPO 32 ORE - CABLAGGIO QUADRO 40 ORE
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | CONTROLLI ELETTRICI IN CAMPO 32 ORE - AVVIO CICLO MANUALE 16 ORE - AVVIO CICLO AUTOMATICO 48 ORE
| TOTALI | [5 empty] | 41.5 |  | 356 |  | 36
| INDICE TEMPI - SPI = EV / CP | 0.15929 | NEGATIVO | [5 empty] | 226
| INDICE COSTI - CPI = EV / CA | 0.86747 | NEGATIVO
Ore mancanti per conclusione lavoro

## GANTT BUDGET
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | MAGGIO | [30 empty] | GIUGNO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | SIAPRA_2021_0294 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1 | 1
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 1 | 2
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 5 | 1
A1.4 | NUMERAZIONE | #DIV/0! | 0
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0.5 | 1
A1.6 | SOFTWARE PLC | 15 | 1
A1.7 | SOFTWARE HMI | #DIV/0! | 0
A1.8 | SOFTWARE ASSI | 1 | 1
A2 | LAVORI IN OFFICINA
A2.1 | MONTAGGIO COMPONENTI | #DIV/0! | 0
A2.2 | CABLAGGIO POTENZA | #DIV/0! | 0
A2.3 | CABLAGGIO AUSILIARI | #DIV/0! | 0
A2.4 | CABLAGGIO PLC | #DIV/0! | 0
A2.5 | TEST FUNZIONALI | #DIV/0! | 0
A2.6 | PROVE IN OFFICINA | 0 | 1
A2.7 | MANUALISTICA | 0 | 1
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 10 | 2 | [61 empty] | 3
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | #DIV/0! | 0

## GANTT ACTUAL
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | SIAPRA_2021_0294 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1 | 1
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 5 | 1
A1.4 | NUMERAZIONE | #DIV/0! | 0
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0.5 | 1
A1.6 | SOFTWARE PLC | 15 | 1
A1.7 | SOFTWARE HMI | #DIV/0! | 0
A2 | LAVORI IN OFFICINA
A2.1 | MONTAGGIO COMPONENTI | #DIV/0! | 0
A2.2 | CABLAGGIO POTENZA | #DIV/0! | 0
A2.3 | CABLAGGIO AUSILIARI | #DIV/0! | 0
A2.4 | CABLAGGIO PLC | #DIV/0! | 0
A2.5 | TEST FUNZIONALI | #DIV/0! | 0
A2.7 | MANUALISTICA | 0 | 1
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 10 | 2
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | #DIV/0! | 0