## WBS
ALIMENTATORE ASPO
SVOLGITORE
2020 0143
PROGETTAZIONE
SOFTWARE
REALIZZAZIONE
PIASTRA DI FONDO
IN SEDE
MODIFICA
IN
CAMPO
TEST E PROVE
FUNZIONALI
A
A3
A4
A5
SOSTITUZIONE
AZIONAMENTI
SOSTITUZIONE
REATTANZE
INTERFACCIA
PLC NUOVO
CON VECCHIO
INSTALLAZIONE
PANNELLO
OPERATORE
INSTALLAZIONE
DI N°2
FOTOCELLULE
PROGETTAZIONE
ELETTRICA
A1
A4.1
A4.2
A4.3
A4.4
A4.5
A6
DISEGNO
ELETTRICO
A2
MANUALE
A7

## WP
2021-03-20 | [8 empty] | ORE RAPP. | [5 empty] | indice di prestazione del programma | indice di prestazione dei costi
CODICE LIVELLO | CODICE WP | DESCRIZIONE WP | ORE DI LAVORO | N°RISORSE | DURATA ORE | DURATA IN GIORNI | PESO | AVANZ. % | ACTUAL COST | AC PROGR | PLANNED VALUE | PV PROGR | EARNED VALUE | EV PROGR | SPI | CPI | CRITERI AVANZ.
A |  | SNOP_2020 0143
A1 |  | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 4 | 1 | 4 | 0.5 |  | 100% | 4
A2 |  | DISEGNO ELETTRICO | 32 | 1 | 32 | 4 | 10.8108 | 90% | 38 |  | 32 |  | 28.8 |  | 0.9 | 0.75789 | DISEG. POTENZA 8 ORE 4 Pag , DISEG. PLC 20 ORE 12 Pag, DISTINTA COMP. 1 ORE 2 Pag. CONTROLLO FINALE 3 ORE
A3 |  | PROGETTAZIONE SOFTWARE | 56 | 2 | 28 | 3.5 | 18.9189 |  | 32 | 32 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOFTWARE PLC 32, SOFTWARE HMI 24
A4 |  | REALIZZAZIONE PIASTRA DI FONDO | 16 | 1 | 16 | 2 |  | 100% | 14
A5 |  | MODIFICA IN CAMPO | 64 | 2 | 32 | 4
A5.1 |  | SOSTITUZIONE AZIONAMENTI E REATTANZE | 26 | 2 | 13 | 1.625 | 8.7838 | 100% | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 1.625
A5.2 |  | INTERFACCIA PLC NUOVO CON VECCHIO, INSTALLAZIONE PANNELLO OPERATORE, INSTALLAZIONE N°2 FOTOCELLULE | 38 | 1 | 38 | 4.75 |  | 100% | 36
A6 |  | TEST E PROVE FUNZIONALI | 64 | 2 | 32 | 4 | 21.6216 | 100% | 76 | 76 | 64 | #REF! | 64 | #REF! | 1 | 0.84211
A7 |  | MANUALE | 8 | 1 | 8 | 1 |  |  | 8
|  | TOTALE ORE A BUDGET - | 296 |  |  |  | 60.1351 |  | 224
SVOLGITORE

## GANTT
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | ES | EF | MARZO | [30 empty] | APRILE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | SNOP_2020 0143
A1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 0
A2 | DISEGNO ELETTRICO | 4
A3 | PROGETTAZIONE SOFTWARE | 3.5
A4 | REALIZZAZIONE PIASTRA DI FONDO | 2
A5 | MODIFICA IN CAMPO | 4
A5.1 | SOSTITUZIONE AZIONAMENTI E REATTANZE | 1.625
A5.2 | INTERFACCIA PLC NUOVO CON VECCHIO, INSTALLAZIONE PANNELLO OPERATORE, INSTALLAZIONE N°2 FOTOCELLULE | 4.75
A6 | TEST E PROVE FUNZIONALI | 4
A7 | MANUALE | 1
| FABISOGNO GIORNALIERO |  |  |  | MARZO 1: 0; MARZO 2: 0; MARZO 3: 0; MARZO 4: 0; MARZO 5: 0; MARZO 6: 0; MARZO 7: 0; MARZO 8: 0; MARZO 9: 0; MARZO 10: 0; MARZO 11: 0; MARZO 12: 0; MARZO 13: 0; MARZO 14: 0; MARZO 15: 0; MARZO 16: 0; MARZO 17: 0; MARZO 18: 0; MARZO 19: 0; MARZO 20: 0; MARZO 21: 0; MARZO 22: 0; MARZO 23: 0; MARZO 24: 0; MARZO 25: 0; MARZO 26: 0; MARZO 27: 0; MARZO 28: 0; MARZO 29: 0; APRILE 1: 0; APRILE 2: 0; APRILE 3: 0; APRILE 4: 0; APRILE 5: 0
| FABISOGNO PROGRESSIVO |  |  |  | MARZO 1: 0; MARZO 2: 0; MARZO 3: 0; MARZO 4: 0; MARZO 5: 0; MARZO 6: 0; MARZO 7: 0; MARZO 8: 0; MARZO 9: 0; MARZO 10: 0; MARZO 11: 0; MARZO 12: 0; MARZO 13: 0; MARZO 14: 0; MARZO 15: 0; MARZO 16: 0; MARZO 17: 0; MARZO 18: 0; MARZO 19: 0; MARZO 20: 0; MARZO 21: 0; MARZO 22: 0; MARZO 23: 0; MARZO 24: 0; MARZO 25: 0; MARZO 26: 0; MARZO 27: 0; MARZO 28: 0; MARZO 29: 0; APRILE 1: #REF!; APRILE 2: #REF!; APRILE 3: #REF!; APRILE 4: #REF!; APRILE 5: #REF!