## WP
2021-06-15
CODICE WP | DESCRIZIONE WP | N°RISORSE | DURATA ORE | DURATA IN GIORNI | PESO | AVANZ. % | COSTO ATTUALE | CA PROGRESS | COSTO PIANIFICATO | CP PROGR | EV | CRITERI AVANZ. | Note
A | SIAPRA_2020_0432
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 2 | 8 | 1 |  | 100% | 4 |  | 16 | 24 | 16
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 1 | 24 | 3 |  | 80% | 18 |  | 24 | 48 | 19.2
A1.4 | NUMERAZIONE | 1 | 2 | 0.25 |  | 75% | 1.5 |  | 2 | 50 | 1.5
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 1 | 1 | 0.125 |  |  |  |  | 1 | 51 | 0
A1.6 | SOFTWARE PLC | 1 | 40 | 5 |  |  |  |  | 40 | 91 | 0
A1.7 | SOFTWARE HMI | 1 | 32 | 4 |  |  |  |  | 32 | 123 | 0
A1.8 | MANUALE | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 131
A1.9 | QUADRO ELETTRICO | 1 | 20 | 2.5 |  |  |  |  | 20 | 151
A2 | LAVORI IN CANTIERE | [8 empty] | 151
A2.3 | MONTAGGI SULLA MACCHINA | 1 | 32 | 4 |  |  |  |  | 32 | 183 | 0
A2.4 | TEST FUNZIONALI E MESSA IN SERVIZIO | 2 | 36 | 4.5 |  |  |  |  | 72 | 255 | 0
| TOTALI | [5 empty] | 23.5 |  | 255 |  | 36.7
| INDICE TEMPI - SPI = EV / CP | 0.2936 | NEGATIVO | [5 empty] | 125
| INDICE COSTI - CPI = EV / CA | 1.5617 | POSITIVO
Ore mancanti per conclusione lavoro

## GANTT BUDGET
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | SIAPRA_2020_0432 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1 | 1
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 1 | 2
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 3 | 1
A1.4 | NUMERAZIONE | 0.25 | 1
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0.125 | 1
A1.6 | SOFTWARE PLC | 5 | 1
A1.7 | SOFTWARE HMI | 4 | 1
A1.8 | MANUALE | 1
A1.9 | QUADRO ELETTRICO | 2.5
A2 | LAVORI IN CANTIERE
A2.3 | MONTAGGI SULLA MACCHINA | 4 | 1
A2.4 | TEST FUNZIONALI E MESSA IN SERVIZIO | 4.5 | 2

## GANTT ACTUAL
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | SIAPRA_2020_0432 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 0 | 0
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 0 | 0
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 0 | 0
A1.4 | NUMERAZIONE | 0 | 0
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0 | 0
A1.6 | SOFTWARE PLC | 0 | 0
A1.7 | SOFTWARE HMI | 0 | 0
A1.8 | MANUALE | 0
A1.9 | QUADRO ELETTRICO | 0
A2 | LAVORI IN CANTIERE
A2.3 | MONTAGGI SULLA MACCHINA | 0 | 0
A2.4 | TEST FUNZIONALI E MESSA IN SERVIZIO | 0 | 0