## WP
2021-05-25
CODICE WP | DESCRIZIONE WP | N°RISORSE | DURATA ORE | DURATA IN GIORNI | PESO | AVANZ. % | COSTO ATTUALE | CA PROGRESS | COSTO PIANIFICATO | CP PROGR | EV | CRITERI AVANZ. | Note
A | TLM_2020 0488
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1 | 2 | 0.25 |  | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A CORPO
| RILIEVI SU MACCHINA | 1 | [6 empty] | 4
A1.2 | DISEGNI ELETTRICI | 1 | 8 | 1 |  | 100% | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | N°PAGINE NUMERATE/N°TOT PAGINE TOTALE
A1.6 | NUMERAZIONE | 1 | 1 | 0.125 |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | N°PAGINE NUMERATE/N°TOT PAGINE TOTALE
A1.7 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 1 | 1 | 0.125 |  |  |  | 12 | 1 | 12 | 0 | A CORPO
A1.8 | SOFTWARE PLC | 1 | 20 | 2.5 |  |  |  | 1 | 20 | 32 | 0 | TABELLA I/O 6h - GESTIONE MAGAZZINO 1+2 10h - BLOCCO 1 (CICLICA 1h - USCITE 1,5h - CONTROLLO 0,50h) BLOCCO 2 (COPIA E SOSTITUZIONE I/O BLOCCO 1-1h) BLOCCO 3 (COPIA E SOSTITUZIONE I/O BLOCCO 1-1h) BLOCCO 5 (GESTIONE ALLARMI + RICETTE 11h)
A1.9 | SOFTWARE HMI | 1 | 48 | 6 |  |  |  | 12 | 48 | 80 | 0 | N°PAGINE/N°PAGINE TOTALI
A2 | LAVORI IN OFFICINA (QUADRO) | [6 empty] | 1
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 1 | 6 | 0.75 |  | 100% | 4 | 16 | 6 | 86 | 6 | N° COMPONENTI REALIZZATI / TOT. COMPONENTI * 100 | compresi montaggio pannello,manovra,e lampade di segnalazione
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 1 | 4 | 0.5 |  | 100% | 1 | 2 | 4 | 90 | 4 | N° COMPONENTI CABLATI / TOT. COMPONENTI *100
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 1 | 4 | 0.5 |  | 100% | 5 | 21 | 4 | 94 | 4 | N° COMPONENTI CABLATI / TOT. COMPONENTI *100
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 1 | 8 | 1 |  | 100% | 1.5 | 3.5 | 8 | 102 | 8 | N° SCHEDE CABLATE / TOT. SCHEDE *100
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 1 | 2 | 0.25 |  |  |  | 21 | 2 | 104 | 0 | PROVE POTENZA 1 ORE - PROVE AUSILIARI 1 ORE - PROVE PLC 2 ORE
A2.7 | MANUALISTICA | 1 | 6 | 0.75 |  |  |  | 3.5 | 6 | 110 | 0 | A CORPO
A3 | LAVORI IN CANTIERE | [6 empty] | 21
A3.1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 3.5 |  | 110 | 0 | MONTAGGIO CARPENTERIE + COMPONENTI 40 ORE- CABLAGGIO CAMPO 32 ORE - CABLAGGIO QUADRO 40 ORE
A3.2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 21 |  | 110 | 0 | CONTROLLI ELETTRICI IN CAMPO 32 ORE - AVVIO CICLO MANUALE 16 ORE - AVVIO CICLO AUTOMATICO 48 ORE
| TOTALI | [5 empty] | 24.5 |  | 114 |  | 33
| INDICE TEMPI - SPI = EV / CP | -2.0625 | NEGATIVO | [5 empty] | -16
| INDICE COSTI - CPI = EV / CA | 1.3469 | POSITIVO
Ore mancanti per conclusione lavoro

## GANTT BUDGET
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | TLM_2020 0488 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 0.25 | 1
A1.2 | DISEGNI ELETTRICI | 1 | 1
A1.6 | NUMERAZIONE | 0.125 | 1
A1.7 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0.125 | 1
A1.8 | SOFTWARE PLC | 2.5 | 1
A1.9 | SOFTWARE HMI | 6 | 1
A2 | LAVORI IN OFFICINA
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 0.75 | 1
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 0.5 | 1
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 0.5 | 1
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 1 | 1
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 0.25 | 1
A2.7 | MANUALISTICA | 0.75 | 1
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | 0 | #DIV/0! | 0 | [60 empty] | 3
A3.2 | 0 | #DIV/0! | 0

## GANTT ACTUAL
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | TLM_2020 0488 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 0.25 | 1
A1.2 | DISEGNI ELETTRICI | 1 | 1
A1.6 | NUMERAZIONE | 0.125 | 1
A1.7 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0.125 | 1
A1.8 | SOFTWARE PLC | 2.5 | 1
A1.9 | SOFTWARE HMI | 6 | 1
A2 | LAVORI IN OFFICINA
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 0.75 | 1
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 0.5 | 1
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 0.5 | 1
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 1 | 1
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 0.25 | 1
A2.7 | MANUALISTICA | 0.75 | 1
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | 0 | #DIV/0! | 0
A3.2 | 0 | #DIV/0! | 0