## WP
2021-06-15
CODICE WP | DESCRIZIONE WP | N°RISORSE | DURATA ORE | DURATA IN GIORNI | PESO | AVANZ. % | COSTO ATTUALE | CA PROGRESS | COSTO PIANIFICATO | CP PROGR | EV | CRITERI AVANZ. | Note
A | SIAPRA_2021_0026
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1 | 2 | 0.25 |  | 100% | 2 |  | 2 | 2 | 2
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 2 | 2 | 0.25 |  | 100% | 3 |  | 4 | 6 | 4
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 1 | 24 | 3 |  |  |  |  | 24 | 30 | 0
A1.4 | NUMERAZIONE | 1 | 2 | 0.25 |  |  |  |  | 2 | 32 | 0
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 1 | 2 | 0.25 |  |  |  |  | 2 | 34 | 0
A1.6 | SOFTWARE PLC | 1 | 24 | 3 |  |  |  |  | 24 | 58 | 0
A1.7 | SOFTWARE HMI | 1 | 16 | 2 |  |  |  |  | 16 | 74 | 0
A1.8 | SOFTWARE ASSI | 1 | 4 | 0.5 |  |  |  |  | 4 | 78 | 0
A2 | LAVORI IN CANTIERE | [8 empty] | 78 | 0
A2.1 | SMONTAGGIO MACCHINA | 2 | 18 | 2.25 |  |  |  |  | 36 | 114 | 0
A2.5 | TEST FUNZIONALI E MESSA IN SERVIZIO | 2 | 24 | 3 |  |  |  |  | 48 | 162 | 0
A2.6 | PROVE IN OFFICINA | 2 | 8 | 1 |  |  |  |  | 16 | 178 | 0
A2.7 | MANUALISTICA | 1 | 6 | 0.75 |  |  |  |  | 6 | 184 | 0
| TOTALI | [5 empty] | 5 |  | 184 |  | 6
| INDICE TEMPI - SPI = EV / CP | 0.11111 | NEGATIVO | [5 empty] | 54
| INDICE COSTI - CPI = EV / CA | 1.2 | POSITIVO
Ore mancanti per conclusione lavoro

## GANTT BUDGET
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | SIAPRA_2021_0026 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 2 | 1
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 2 | 2
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 24 | 1
A1.4 | NUMERAZIONE | 2 | 1
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 2 | 1
A1.6 | SOFTWARE PLC | 24 | 1
A1.7 | SOFTWARE HMI | 16 | 1
A1.8 | SOFTWARE ASSI | 4 | 1
A2 | LAVORI IN CANTIERE
A2.1 | SMONTAGGIO MACCHINA | 18 | 2
A2.5 | TEST FUNZIONALI E MESSA IN SERVIZIO | 24 | 2
A2.6 | PROVE IN OFFICINA | 8 | 2 | [60 empty] | 3
A2.7 | MANUALISTICA | 6 | 1

## GANTT ACTUAL
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | SIAPRA_2021_0026 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 2 | 1
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 2 | 2
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 24 | 1
A1.4 | NUMERAZIONE | 2 | 1
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 2 | 1
A1.6 | SOFTWARE PLC | 24 | 1
A1.7 | SOFTWARE HMI | 16 | 1
A1.8 | SOFTWARE ASSI | 4 | 1
A2 | LAVORI IN CANTIERE
A2.1 | SMONTAGGIO MACCHINA | 18 | 2
A2.5 | TEST FUNZIONALI E MESSA IN SERVIZIO | 24 | 2
A2.6 | PROVE IN OFFICINA | 8 | 2 | [60 empty] | 3
A2.7 | MANUALISTICA | 6 | 1