## Foglio2
| 2021_0026 SIAPRA TERMOSALDATRICE | GIUGNO 2021 | [29 empty] | LUGLIO 2021 | [30 empty] | AGOSTO 2021 | [30 empty] | SETTEMBRE 2021
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PERIODO DI FERMATA | bar: AGOSTO 2021 9 to AGOSTO 2021 29
RILIEVI IN CAMPO | bar: GIUGNO 2021 9
2 | PROGETTAZIONE HW
24 | SCHEMI ELETTRICI | bar: GIUGNO 2021 30 to LUGLIO 2021 2
PROGETTAZIONE SW
24 | SW PLC | bar: LUGLIO 2021 12 to LUGLIO 2021 14
16 | SW HMI | bar: LUGLIO 2021 15 to LUGLIO 2021 16
4 | SW ASSI | bar: LUGLIO 2021 15
6 | MANUALISTICA
2 | CONFORMITA
16 | TEST OFFICINA | bar: LUGLIO 2021 17
ACQUISTO MATERIALI | bar: GIUGNO 2021 6 to LUGLIO 2021 15
36 | PREPARAZIONE CANTIERE | bar: AGOSTO 2021 9
RILIEVI INIZIALI | bar: AGOSTO 2021 9
SMONTAGGIO QUADRISTICA
SMONTAGGIO APPARECCHIATURE | bar: AGOSTO 2021 9
ELIMINAZIONE CONDUTTURE | bar: AGOSTO 2021 9
MONTAGGIO NUOVI QUADRI
MONTAGGIO NUOVE APPARECCHIATURE | bar: AGOSTO 2021 9
INSTALLAZIONE NUOVE CONDUTTURE | bar: AGOSTO 2021 9
COLLEGAMENTI ELETTRICI | bar: AGOSTO 2021 9 to AGOSTO 2021 10
TEST I/O | bar: AGOSTO 2021 10
32 | VERIFICHE INIZIALI | bar: AGOSTO 2021 11
RETI DI COMUNICAZIONE | bar: AGOSTO 2021 11
SCARICO SW | bar: AGOSTO 2021 11
MIS AZIONAMENTI | bar: AGOSTO 2021 11 to AGOSTO 2021 12
MIS SW PLC/HMI | bar: AGOSTO 2021 11 to AGOSTO 2021 12
MIS SW ASSI | bar: AGOSTO 2021 11 to AGOSTO 2021 12
PROVE DI FUNZIONAMENTO | bar: AGOSTO 2021 12 to AGOSTO 2021 13; AGOSTO 2021 30
TEST A CADENZA PRODUTTIVA | bar: AGOSTO 2021 30
ASSISTENZA ALLA PRODUZIONE | bar: AGOSTO 2021 30 to AGOSTO 2021 31
CORSO OPERATORI | bar: AGOSTO 2021 31
CORSO MANUTENTORI | bar: AGOSTO 2021 31