## WP
2021-05-05
CODICE WP | DESCRIZIONE WP | N°RISORSE | DURATA ORE | DURATA IN GIORNI | PESO | AVANZ. % | COSTO ATTUALE | CA PROGRESS | COSTO PIANIFICATO | CP PROGR | EV | CRITERI AVANZ. | Note
A | SACCHI PALLETS_2021 0218
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | RILIEVI | 2 | 10 | 1.25 | 4 | 100% | 7 | 7 | 20 | 20 | 20 | A CORPO
A1.2 | PROGETTAZIONE HARDWARE | 1 | 6 | 0.75 | 1.2 | 100% | 7 | 14 | 6 | 26 | 6 | A CORPO
A1.3 | PROGETTAZIONE SOFTWARE | 1 | 6 | 0.75 | 1.2 | 100% | 1.1 | 15.1 | 6 | 32 | 6 | N°FUNCTION BLOCK PROGETTATI/N°FUNCTION BLOCK TOTALI
A1.4 | SCHEMI ELETTRICI | 2 | 24 | 3 | 9.6 | 100% | 42 | 57.1 | 48 | 80 | 48 | PROG. POTENZA 8 ORE - PROG. PLC E AUSILIARI 40 ORE | 1/ 2ora modifica elettrovalvole proporzionali, 1,5 ore per aggiornare lo schema con le modifiche in campo
A1.5 | DISTINTA MATERIALI | 1 | 3 | 0.375 | 0.6 | 100% | 3 | 60.1 | 3 | 83 | 3 | A CORPO
A1.6 | NUMERAZIONE | 1 | 3 | 0.375 | 0.6 | 100% | 10 | 70.1 | 3 | 86 | 3 | N°PAGINE NUMERATE/N°TOT PAGINE TOTALE
A1.7 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 1 | 4 | 0.5 | 0.8 | 100% | 6.5 | 76.6 | 4 | 90 | 4 | A CORPO
A1.8 | SOFTWARE PLC | 2 | 18 | 2.25 | 7.2 | 100% | 33 | 109.6 | 36 | 126 | 36 | TABELLA I/O 6h - GESTIONE MAGAZZINO 1+2 10h - BLOCCO 1 (CICLICA 1h - USCITE 1,5h - CONTROLLO 0,50h) BLOCCO 2 (COPIA E SOSTITUZIONE I/O BLOCCO 1-1h) BLOCCO 3 (COPIA E SOSTITUZIONE I/O BLOCCO 1-1h) BLOCCO 5 (GESTIONE ALLARMI + RICETTE 11h)
A1.9 | SOFTWARE HMI | 1 | 40 | 5 | 8 | 100% | 17 | 126.6 | 40 | 166 | 40 | N°PAGINE/N°PAGINE TOTALI
A2 | LAVORI IN OFFICINA
A2.1 | MONTAGGIO CARPENTERIA | 2 | 8 | 1 | 3.2 | 100% | 16.23 | 142.83 | 16 | 182 | 16 | N° MODULI REALIZZATI / TOT. MODULI * 100 (2 MODULI) | modifica accoppiamento QE con QE1 (4 ORE),manca coperchio SUPERIORE
A2.2 | MONTAGGIO APPARECCHIATURE | 2 | 8 | 1 | 3.2 | 100% | 25.5 | 168.33 | 16 | 198 | 16 | N° COMPONENTI REALIZZATI / TOT. COMPONENTI * 100 | mancanza layout, layout effetuato su tavolo (5 ore)
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 1 | 20 | 2.5 | 4 | 100% | 25 | 193.33 | 20 | 218 | 20 | N° COMPONENTI CABLATI / TOT. COMPONENTI *100
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 1 | 16 | 2 | 3.2 | 100% | 22 | 215.33 | 16 | 234 | 16 | N° COMPONENTI CABLATI / TOT. COMPONENTI *100
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 1 | 32 | 4 | 6.4 | 100% | 25.5 | 240.83 | 32 | 266 | 32 | N° SCHEDE CABLATE / TOT. SCHEDE *100
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 2 | 8 | 1 | 3.2 | 100% | 8.5 | 249.33 | 16 | 282 | 16 | PROVE POTENZA 4 ORE - PROVE AUSILIARI 4 ORE - PROVE PLC 8 ORE
A2.7 | MANUALISTICA | 1 | 8 | 1 | 1.6 |  |  | 249.33 | 8 | 290 | 0 | A CORPO
A2.8 | IMBALLAGGIO | 1 | 2 | 0.25 | 0.4 | 100% | 2 | 251.33 | 2 | 292 | 2 | A CORPO
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 3 | 37.3333 | 4.6667 | 22.4 | 60% | 77 | 328.33 | 112 | 404 | 67.2 | MONTAGGIO CARPENTERIE + COMPONENTI 40 ORE- CABLAGGIO CAMPO 32 ORE - CABLAGGIO QUADRO 40 ORE | Realizzazione in officina cassette (12 ore),1 1/2modifica cassetta motore 44m1(non prevista),7,5 ORE USATE PER RICABLAGGIO FOTOCELLULE,2 1/2ora modifica qe1 valvole,2 ore prove motore con renato smontaggio
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 2 | 48 | 6 | 19.2 | 70% | 39 | 367.33 | 96 | 500 | 67.2 | CONTROLLI ELETTRICI IN CAMPO 32 ORE - AVVIO CICLO MANUALE 16 ORE - AVVIO CICLO AUTOMATICO 48 ORE | 3 Ore Andrea ha provato i motori con Renato,giovedi 29/04 + 5 ore per modifiche extra non preventivate (pannello hmi / plc), 30/04 2 ore per adattamento valvole proporzionali, 04/05 2,5 ore modifiche meccaniche
| TOTALI | [5 empty] | 367.33 |  | 500 |  | 418.4
| INDICE TEMPI - SPI = EV / CP | 1.1308 | POSITIVO | [5 empty] | 370
| INDICE COSTI - CPI = EV / CA | 1.139 | POSITIVO
| Ore mancanti per conclusione lavoro | 49

## GANTT BUDGET
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | APRILE | [29 empty] | MAGGIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | SACCHI PALLETS_2021 0218 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | RILIEVI | 1.25 | 2
A1.2 | PROGETTAZIONE HARDWARE | 0.75 | 1
A1.3 | PROGETTAZIONE SOFTWARE | 0.75 | 1
A1.4 | SCHEMI ELETTRICI | 3 | 2
A1.5 | DISTINTA MATERIALI | 0.375 | 1
A1.6 | NUMERAZIONE | 0.375 | 1
A1.7 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0.5 | 1
A1.8 | SOFTWARE PLC | 2.25 | 2
A1.9 | SOFTWARE HMI | 5 | 1
A2 | LAVORI IN OFFICINA
A2.1 | MONTAGGIO CARPENTERIA | 1 | 2
A2.2 | MONTAGGIO APPARECCHIATURE | 1 | 2
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 2.5 | 1
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 2 | 1
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 4 | 1
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 1 | 2
A2.7 | MANUALISTICA | 1 | 1
A2.8 | IMBALLAGGIO | 0.25 | 1
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 4.6667 | 3 | [60 empty] | 3
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 6 | 2 | [39 empty] | 1 | [22 empty] | 1

## GANTT ACTUAL
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | APRILE | [34 empty] | MAGGIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 |  |  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | SACCHI PALLETS_2021 0218 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | RILIEVI | 1.25 | 2 | [9 empty] | 1
A1.2 | PROGETTAZIONE HARDWARE | 0.75 | 1
A1.3 | PROGETTAZIONE SOFTWARE | 0.75 | 1
A1.4 | SCHEMI ELETTRICI | 3 | 2 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 2
A1.5 | DISTINTA MATERIALI | 0.375 | 1
A1.6 | NUMERAZIONE | 0.375 | 1 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | 1
A1.7 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0.5 | 1
A1.8 | SOFTWARE PLC | 2.25 | 2 | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | [30 empty] | 1
A1.9 | SOFTWARE HMI | 5 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
A2 | LAVORI IN OFFICINA
A2.1 | MONTAGGIO CARPENTERIA | 1 | 2 | [21 empty] | 2
A2.2 | MONTAGGIO APPARECCHIATURE | 1 | 2 | [21 empty] | 2
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 2.5 | 1 | [22 empty] | 1
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 2 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 2
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 4 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 1 | 2 | [30 empty] | 2
A2.7 | MANUALISTICA | 1 | 1
A2.8 | IMBALLAGGIO | 0.25 | 1 | [31 empty] | 2
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 4.6667 | 3 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 6 | 2 | [33 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1