## Foglio2
2021_0218 SACCHI PALLETS TAGLIABLOCCHI | APRILE 2021 | [29 empty] | MAGGIO 2021 | [30 empty] | GIUGNO 2021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
RILIEVI IN CAMPO | X
PROGETTAZIONE HW | X | X
SCHEMI ELETTRICI | [5 empty] | X | X | X | X |  |  | X | X
PROGETTAZIONE SW
SW PLC | [12 empty] | X | X | X | X |  |  | X | X
SW HMI | [15 empty] | X |  |  | X | X | X
SW ASSI | [19 empty] | X
MANUALISTICA | [60 empty] | X
CONFORMITA | [60 empty] | X
QUADRO ELETTRICO | [21 empty] | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X
ACQUISTO MATERIALI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
PREPARAZIONE CANTIERE | [34 empty] | X
MONTAGGIO NUOVI QUADRI | [34 empty] | X
MONTAGGIO NUOVE APPARECCHIATURE | [34 empty] | X | X | X
INSTALLAZIONE NUOVE CONDUTTURE | [34 empty] | X | X | X
COLLEGAMENTI ELETTRICI | [36 empty] | X |  |  | X | X
TEST I/O | [40 empty] | X
VERIFICHE INIZIALI | [40 empty] | X
RETI DI COMUNICAZIONE | [40 empty] | X
SCARICO SW | [40 empty] | X
MIS AZIONAMENTI | [40 empty] | X
MIS SW PLC/HMI | [40 empty] | X | X | X | X | X
MIS SW ASSI | [40 empty] | X
PROVE DI FUNZIONAMENTO | [43 empty] | X | X |  |  | X
TEST A CADENZA PRODUTTIVA | [47 empty] | X | X