## WP
2021-05-25
CODICE WP | DESCRIZIONE WP | N°RISORSE | DURATA ORE | DURATA IN GIORNI | PESO | AVANZ. % | COSTO ATTUALE | CA PROGRESS | COSTO PIANIFICATO | CP PROGR | EV | CRITERI AVANZ. | Note
A | PROMA_2021_0275
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1 | 16 | 2 |  | 100% | 12 | 12 | 16 | 16 | 16
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 2 | 12 | 1.5 |  | 100% | 12 | 24 | 24 | 24 | 24
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 1 | 150 | 18.75 |  | 95% | 130.5 | 154.5 | 150 | 166 | 142.5 |  | modifiche
A1.4 | NUMERAZIONE | 1 | 4 | 0.5 |  | 99% | 15 | 169.5 | 6 | 30 | 5.94
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 1 | 4 | 0.5 |  |  |  | 169.5 | 4 | 170 | 0
A1.6 | SOFTWARE PLC | 1 | 120 | 15 |  | 70% | 37.2 | 206.7 | 120 | 150 | 84
A1.7 | SOFTWARE HMI | 1 | 64 | 8 |  | 60% | 20 | 226.7 | 64 | 234 | 38.4
A2 | LAVORI IN OFFICINA (QUADRO) | [6 empty] | 226.7 | 304 | 538
A2.1 | MONTAGGIO CARPENTERIA | 2 | 5 | 0.625 |  | 100% | 17 | 243.7 | 10 | 548 | 10 |  | creazione pretezipone barre
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 2 | 30 | 3.75 |  | 100% | 50 | 293.7 | 60 | 608 | 60
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 1 | 75 | 9.375 |  | 100% | 33 | 326.7 | 75 | 683 | 75
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 1 | 70 | 8.75 |  | 100% | 32.5 | 359.2 | 70 | 753 | 70
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 1 | 73 | 9.125 |  | 100% | 110 | 469.2 | 73 | 826 | 73
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 2 | 4 | 0.5 |  | 100% | 10 | 479.2 | 8 | 834 | 8
A2.7 | PROVE IN OFFICINA | 2 | 32 | 4 |  | 100% | 23 | 502.2 | 64 | 898 | 64
A2.8 | MANUALISTICA | 1 | 16 | 2 |  |  |  | 502.2 | 16 | 914 | 0
| IMBALLAGGIO | 2 | 4 | 0.5 |  | 90% | 3.4 | 505.6 | 4 |  | 3.6
A3 | LAVORI IN CANTIERE | [6 empty] | 505.6 |  | 914 | 0
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 8 | 50 | 6.25 |  |  |  | 505.6 | 400 | 1314 | 0
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 2 | 100 | 12.5 |  |  |  | 505.6 | 200 | 1514 | 0
| TOTALI | [5 empty] | 505.6 |  | 1668 |  | 674.44
| INDICE TEMPI - SPI = EV / CP | 0.43852 | NEGATIVO | [5 empty] | 1538
| INDICE COSTI - CPI = EV / CA | 1.3339 | POSITIVO | [10 empty] | 278.9
Ore mancanti per conclusione lavoro
293
27890%

## GANTT ACTUAL
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | PROMA_2021_0275 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 2 | 1
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 1.5 | 2
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 18.75 | 1
A1.4 | NUMERAZIONE | 0.5 | 1
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0.5 | 1
A1.6 | SOFTWARE PLC | 15 | 1
A1.7 | SOFTWARE HMI | 8 | 1
A2 | LAVORI IN OFFICINA
A2.1 | MONTAGGIO CARPENTERIA
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 3.75 | 2
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 9.375 | 1
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 8.75 | 1 | [42 empty] | 2
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 9.125 | 1 | [42 empty] | 2
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 0.5 | 2
A2.7 | PROVE IN OFFICINA | 4 | 2
A2.8 | MANUALISTICA | 2 | 1
| IMBALLAGGIO | 0.5
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 6.25 | 8
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 12.5 | 2

## GANTT BUDGET
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | PROMA_2021_0275 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 2 | 1
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 1.5 | 2
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 18.75 | 1
A1.4 | NUMERAZIONE | 0.5 | 1
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0.5 | 1
A1.6 | SOFTWARE PLC | 15 | 1
A1.7 | SOFTWARE HMI | 8 | 1
A2 | LAVORI IN OFFICINA
A2.1 | MONTAGGIO CARPENTERIA
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 3.75 | 2
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 9.375 | 1
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 8.75 | 1
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 9.125 | 1
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 0.5 | 2
A2.7 | PROVE IN OFFICINA | 4 | 2
A2.8 | MANUALISTICA | 2 | 1
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 6.25 | 8
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 12.5 | 2