## Foglio2
| 2021_0275 PROMA | GIUGNO 2021 | [29 empty] | LUGLIO 2021 | [30 empty] | AGOSTO 2021 | [30 empty] | SETTEMBRE 2021
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PERIODO DI FERMATA | bar: LUGLIO 2021 28 to AGOSTO 2021 16
16 | RILIEVI IN CAMPO | bar: GIUGNO 2021 11
8 | PROGETTAZIONE HW | bar: GIUGNO 2021 13
120 | SCHEMI ELETTRICI | bar: GIUGNO 2021 13 to GIUGNO 2021 18; GIUGNO 2021 21 to GIUGNO 2021 25; GIUGNO 2021 28 to GIUGNO 2021 30
8 | PROGETTAZIONE SW | bar: LUGLIO 2021 1
80 | SW PLC | bar: LUGLIO 2021 6 to LUGLIO 2021 10; LUGLIO 2021 12 to LUGLIO 2021 17
48 | SW HMI | bar: LUGLIO 2021 12 to LUGLIO 2021 17
8 | SW ASSI | bar: LUGLIO 2021 12
16 | MANUALISTICA | bar: AGOSTO 2021 25 to AGOSTO 2021 26
2 | CONFORMITA | bar: AGOSTO 2021 26
ACQUISTO MATERIALI | bar: GIUGNO 2021 1 to LUGLIO 2021 12
10 | PREPARAZIONE CARPENTERIE | bar: GIUGNO 2021 28
24 | INSTALLAZIONE COMPONENTI | bar: GIUGNO 2021 28 to GIUGNO 2021 30
40 | CABLAGGIO POTENZA | bar: GIUGNO 2021 29 to LUGLIO 2021 2; LUGLIO 2021 5
40 | CABLAGGIO AUSILIARI | bar: GIUGNO 2021 30 to LUGLIO 2021 2; LUGLIO 2021 5 to LUGLIO 2021 9; LUGLIO 2021 12 to LUGLIO 2021 14
120 | CABLAGGIO PLC | bar: GIUGNO 2021 30 to LUGLIO 2021 2; LUGLIO 2021 5 to LUGLIO 2021 9; LUGLIO 2021 12 to LUGLIO 2021 14
32 | TEST/COLLAUDO | bar: LUGLIO 2021 15 to LUGLIO 2021 16; LUGLIO 2021 19 to LUGLIO 2021 20
8 | IMBALLAGGIO | bar: LUGLIO 2021 26
400 | PREPARAZIONE CANTIERE | bar: LUGLIO 2021 28
RILIEVI INIZIALI | bar: LUGLIO 2021 28
SMONTAGGIO QUADRISTICA | bar: LUGLIO 2021 28 to LUGLIO 2021 29
SMONTAGGIO APPARECCHIATURE | bar: LUGLIO 2021 28 to LUGLIO 2021 30
ELIMINAZIONE CONDUTTURE | bar: LUGLIO 2021 29 to LUGLIO 2021 30
MONTAGGIO NUOVI QUADRI | bar: LUGLIO 2021 29
MONTAGGIO NUOVE APPARECCHIATURE | bar: LUGLIO 2021 30 to LUGLIO 2021 31; AGOSTO 2021 2 to AGOSTO 2021 3
INSTALLAZIONE NUOVE CONDUTTURE | bar: LUGLIO 2021 31; AGOSTO 2021 2
COLLEGAMENTI ELETTRICI | bar: AGOSTO 2021 2 to AGOSTO 2021 4
TEST I/O | bar: AGOSTO 2021 4 to AGOSTO 2021 5
200 | VERIFICHE INIZIALI | bar: AGOSTO 2021 6
RETI DI COMUNICAZIONE | bar: AGOSTO 2021 6
SCARICO SW | bar: AGOSTO 2021 6
MIS AZIONAMENTI | bar: AGOSTO 2021 7; AGOSTO 2021 9
MIS SW PLC/HMI | bar: AGOSTO 2021 7; AGOSTO 2021 9
MIS SW ASSI | bar: AGOSTO 2021 7; AGOSTO 2021 9
PROVE DI FUNZIONAMENTO | bar: AGOSTO 2021 10 to AGOSTO 2021 14; AGOSTO 2021 19
TEST A CADENZA PRODUTTIVA | bar: AGOSTO 2021 14; AGOSTO 2021 16; AGOSTO 2021 20
ASSISTENZA ALLA PRODUZIONE | bar: AGOSTO 2021 23 to AGOSTO 2021 24
CORSO OPERATORI
CORSO MANUTENTORI