## WP
2021-06-15
CODICE WP | DESCRIZIONE WP | N°RISORSE | DURATA ORE | DURATA IN GIORNI | PESO | AVANZ. % | COSTO ATTUALE | CA PROGRESS | COSTO PIANIFICATO | CP PROGR | EV | CRITERI AVANZ. | Note
A | SIAPRA_2021_0294
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1 | 8 | 1 |  | 100% | 4 |  | 8 | 8 | 8
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 2 | 8 | 1 |  | 100% | 6 |  | 16 | 24 | 16
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 1 | 40 | 5 |  | 90% | 41.5 |  | 40 | 64 | 36
A1.4 | NUMERAZIONE | 1 | 4 | 0.5 |  |  |  |  | 4 | 68 | 0
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 1 | 4 | 0.5 |  |  |  |  | 4 | 72 | 0
A1.6 | SOFTWARE PLC | 1 | 32 | 4 |  | 40% | 14 |  | 32 | 104 | 12.8
A1.7 | SOFTWARE HMI | 1 | 40 | 5 |  |  |  |  | 40 | 144 | 0
A1.8 | SOFTWARE ASSI | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 152 | 0
A2 | LAVORI IN CANTIERE | [8 empty] | 152
A2.1 | SOSTITUZIONE CAVI | 2 | 9 | 1.125 |  |  |  |  | 18 | 18 | 0
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 2 | 5 | 0.625 |  |  |  |  | 10 | 28 | 0
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 36 | 0
A2.4 | CABLAGGIO PLC | 4 | 24 | 3 |  |  |  |  | 96 | 132 | 0
A2.5 | TEST FUNZIONALI E MESSA IN SERVIZIO | 2 | 16 | 2 |  |  |  |  | 32 | 164 | 0
| TOTALI | [5 empty] | 65.5 |  | 316 |  | 72.8
| INDICE TEMPI - SPI = EV / CP | 0.3914 | NEGATIVO | [5 empty] | 186
| INDICE COSTI - CPI = EV / CA | 1.1115 | POSITIVO
Ore mancanti per conclusione lavoro

## GANTT BUDGET
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | SIAPRA_2021_0294
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 8 | 1
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 8 | 2
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 40 | 1
A1.4 | NUMERAZIONE | 4 | 1
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 4 | 1
A1.6 | SOFTWARE PLC | 32 | 1
A1.7 | SOFTWARE HMI | 40 | 1
A1.8 | SOFTWARE ASSI | 8 | 1
A2 | LAVORI IN CANTIERE | 0 | 0
A2.1 | SOSTITUZIONE CAVI | 9 | 2
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 5 | 2
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 8 | 1
A2.4 | CABLAGGIO PLC | 24 | 4
A2.5 | TEST FUNZIONALI E MESSA IN SERVIZIO | 16 | 2

## GANTT ACTUAL
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | SIAPRA_2021_0294
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 8 | 1
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 8 | 2
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 40 | 1
A1.4 | NUMERAZIONE | 4 | 1
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 4 | 1
A1.6 | SOFTWARE PLC | 32 | 1
A1.7 | SOFTWARE HMI | 40 | 1
A1.8 | SOFTWARE ASSI | 8 | 1
A2 | LAVORI IN CANTIERE | 0 | 0
A2.1 | SOSTITUZIONE CAVI | 9 | 2
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 5 | 2
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 8 | 1
A2.4 | CABLAGGIO PLC | 24 | 4
A2.5 | TEST FUNZIONALI E MESSA IN SERVIZIO | 16 | 2