## Foglio2
| 2021_0294 SIAPRA COS | GIUGNO 2021 | [29 empty] | LUGLIO 2021 | [30 empty] | AGOSTO 2021 | [30 empty] | SETTEMBRE 2021
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PERIODO DI FERMATA | bar: AGOSTO 2021 9 to AGOSTO 2021 29
16 | RILIEVI IN CAMPO
8 | PROGETTAZIONE HW | bar: GIUGNO 2021 1
40 | SCHEMI ELETTRICI | bar: GIUGNO 2021 1 to GIUGNO 2021 3; GIUGNO 2021 6 to GIUGNO 2021 7
PROGETTAZIONE SW
32 | SW PLC | bar: LUGLIO 2021 12 to LUGLIO 2021 15
40 | SW HMI | bar: LUGLIO 2021 12 to LUGLIO 2021 16
8 | SW ASSI | bar: LUGLIO 2021 16
16 | MANUALISTICA | bar: AGOSTO 2021 30 to AGOSTO 2021 31
4 | CONFORMITA | bar: AGOSTO 2021 30
ACQUISTO MATERIALI | bar: GIUGNO 2021 6 to LUGLIO 2021 15
PREPARAZIONE CANTIERE | bar: AGOSTO 2021 11
RILIEVI INIZIALI | bar: AGOSTO 2021 11
SMONTAGGIO QUADRISTICA | bar: AGOSTO 2021 11
SMONTAGGIO APPARECCHIATURE | bar: AGOSTO 2021 11
ELIMINAZIONE CONDUTTURE | bar: AGOSTO 2021 11
MONTAGGIO NUOVI QUADRI | bar: AGOSTO 2021 12 to AGOSTO 2021 13
MONTAGGIO NUOVE APPARECCHIATURE | bar: AGOSTO 2021 12 to AGOSTO 2021 14; AGOSTO 2021 16
INSTALLAZIONE NUOVE CONDUTTURE | bar: AGOSTO 2021 12 to AGOSTO 2021 13
COLLEGAMENTI ELETTRICI | bar: AGOSTO 2021 12 to AGOSTO 2021 14; AGOSTO 2021 16
TEST I/O | bar: AGOSTO 2021 16 to AGOSTO 2021 17
VERIFICHE INIZIALI | bar: AGOSTO 2021 18
RETI DI COMUNICAZIONE | bar: AGOSTO 2021 18
SCARICO SW | bar: AGOSTO 2021 18
MIS AZIONAMENTI | bar: AGOSTO 2021 18 to AGOSTO 2021 19
MIS SW PLC/HMI | bar: AGOSTO 2021 19 to AGOSTO 2021 20
MIS SW ASSI | bar: AGOSTO 2021 19 to AGOSTO 2021 20
PROVE DI FUNZIONAMENTO | bar: AGOSTO 2021 21; AGOSTO 2021 23 to AGOSTO 2021 24
TEST A CADENZA PRODUTTIVA | bar: AGOSTO 2021 24 to AGOSTO 2021 25; AGOSTO 2021 30
ASSISTENZA ALLA PRODUZIONE | bar: AGOSTO 2021 30 to SETTEMBRE 2021 1
CORSO OPERATORI | bar: SETTEMBRE 2021 1
CORSO MANUTENTORI | bar: SETTEMBRE 2021 1