## WP
2021-05-25
CODICE WP | DESCRIZIONE WP | N°RISORSE | DURATA ORE | DURATA IN GIORNI | PESO | AVANZ. % | COSTO ATTUALE | CA PROGRESS | COSTO PIANIFICATO | CP PROGR | EV | CRITERI AVANZ. | Note
A | leonardo_2021_0295
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1 | 24 | 3 |  | 100% | 8 | 8 | 24 | 24 | 24
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 2 | 12 | 1.5 |  | 100% | 16 | 24 | 24 | 48 | 24
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 1 | 160 | 20 |  | 85% | 48 | 72 | 160 | 208 | 136
A1.4 | NUMERAZIONE | 1 | 12 | 1.5 |  | 70% | 7 | 79 | 12 | 220 | 8.4
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 79 | 8 | 228 | 0
A1.6 | SOFTWARE PLC | 2 | 100 | 12.5 |  | 40% | 43 | 122 | 200 | 428 | 80
A1.7 | SOFTWARE HMI | 2 | 100 | 12.5 |  |  |  | 122 | 200 | 628 | 0
A2 | LAVORI IN OFFICINA (QUADRO) | [6 empty] | 122 |  | 628 | 0
A2,1,1 | MONTAGGIO CARPENTERIA | 2 | 12 | 1.5 |  | 70% | 18 | 140 | 24 | 652 | 16.8
A2.1 | MONTAGGIO COMPONENTI | 3 | 21.3333 | 2.6667 |  | 600% | 26 | 166 | 64 | 716 | 384
A2.2 | CABLAGGIO POTENZA | 2 | 46 | 5.75 |  | 100% | 44 | 210 | 92 | 808 | 92
A2.3 | CABLAGGIO AUSILIARI | 2 | 28 | 3.5 |  | 100% | 22 | 232 | 56 | 864 | 56
A2.4 | CABLAGGIO PLC | 2 | 41 | 5.125 |  | 100% | 28 | 260 | 82 | 946 | 82
A2.5 | TEST FUNZIONALI | 2 | 24 | 3 |  | 90% | 22 | 282 | 48 | 994 | 43.2
A2.7 | IMBALLAGGIO | 2 | 8 | 1 |  |  |  | 282 | 16 | 1010 | 0
A2.8 | MANUALISTICA | 1 | 24 | 3 |  |  |  | 282 | 24 | 1034 | 0
A3 | LAVORI IN CANTIERE | [6 empty] | 282 |  | 1034 | 0
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 6 | 111.6667 | 13.9583 |  |  |  | 282 | 670 | 1704 | 0
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 4 | 63 | 7.875 |  |  |  | 282 | 252 | 1956 | 0
| TOTALI | [5 empty] | 282 |  | 1956 |  | 946.4
| INDICE TEMPI - SPI = EV / CP | 0.51829 | NEGATIVO | [5 empty] | 1826
| INDICE COSTI - CPI = EV / CA | 3.356 | POSITIVO
Ore mancanti per conclusione lavoro

## GANTT ACTUAL
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ |  |  |  | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO | [30 empty] | AGOSTO
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | leonardo_2021_0295 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 3 | 1
A1.2 | RILIEVI SU MACCHINA | 1.5 | 2
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 20 | 1
A1.4 | NUMERAZIONE | 1.5 | 1
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 1 | 1
A1.6 | SOFTWARE PLC | 12.5 | 2
A1.7 | SOFTWARE HMI | 12.5 | 2
A2 | LAVORI IN OFFICINA
A2 | MONTAGGIO CARPENTERIA | 1.5 | 2
A2.1 | MONTAGGIO COMPONENTI | 2.6667 | 3
A2.2 | CABLAGGIO POTENZA | 5.75 | 2
A2.3 | CABLAGGIO AUSILIARI | 3.5 | 2
A2.4 | CABLAGGIO PLC | 5.125 | 2
A2.5 | TEST FUNZIONALI | 3 | 2
A2.8 | MANUALISTICA | 3 | 1
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 13.9583 | 6
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 7.875 | 4

## GANTT PREVENTIVATO
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | leonardo_2021_0295 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 3 | 1
A1.3 | DISEGNI ELETTRICI | 20 | 1
A1.4 | NUMERAZIONE | 1.5 | 1
A1.5 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 1 | 1
A1.6 | SOFTWARE PLC | 12.5 | 2
A1.7 | SOFTWARE HMI | 12.5 | 2
A2 | LAVORI IN OFFICINA
A2.1 | MONTAGGIO COMPONENTI | 2.6667 | 3
A2.2 | CABLAGGIO POTENZA | 5.75 | 2
A2.3 | CABLAGGIO AUSILIARI | 3.5 | 2
A2.4 | CABLAGGIO PLC | 5.125 | 2
A2.5 | TEST FUNZIONALI | 3 | 2
A2.8 | MANUALISTICA | 3 | 1
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 13.9583 | 6
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 7.875 | 4