## Foglio2
| 2021_0295 LEONARDO | GIUGNO 2021 | [29 empty] | LUGLIO 2021 | [30 empty] | AGOSTO 2021 | [30 empty] | SETTEMBRE 2021
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PERIODO DI FERMATA | bar: AGOSTO 2021 9 to AGOSTO 2021 29
24 | RILIEVI IN CAMPO | bar: GIUGNO 2021 3; GIUGNO 2021 9
24 | PROGETTAZIONE HW | bar: GIUGNO 2021 24
160 | SCHEMI ELETTRICI | bar: GIUGNO 2021 24 to GIUGNO 2021 25; GIUGNO 2021 28 to LUGLIO 2021 2
16 | PROGETTAZIONE SW | bar: GIUGNO 2021 25
200 | SW PLC (REM+ESTERNO) | bar: LUGLIO 2021 5 to LUGLIO 2021 9; LUGLIO 2021 12 to LUGLIO 2021 14
200 | SW HMI (ESTERNO)
SW ASSI
24 | MANUALISTICA | bar: AGOSTO 2021 30 to SETTEMBRE 2021 1
8 | CONFORMITA | bar: AGOSTO 2021 30
ACQUISTO MATERIALI | bar: GIUGNO 2021 13 to GIUGNO 2021 18; GIUGNO 2021 21 to GIUGNO 2021 25; GIUGNO 2021 28 to LUGLIO 2021 2; LUGLIO 2021 5 to LUGLIO 2021 9; LUGLIO 2021 12 to LUGLIO 2021 16
332
16 | PREPARAZIONE CARPENTERIE | bar: GIUGNO 2021 29
40 | INSTALLAZIONE COMPONENTI | bar: GIUGNO 2021 30 to LUGLIO 2021 2
48 | CABLAGGIO POTENZA | bar: LUGLIO 2021 3; LUGLIO 2021 5 to LUGLIO 2021 6
48 | CABLAGGIO AUSILIARI | bar: LUGLIO 2021 7 to LUGLIO 2021 10
64 | CABLAGGIO PLC | bar: LUGLIO 2021 10; LUGLIO 2021 12 to LUGLIO 2021 14
48 | TEST/COLLAUDO | bar: LUGLIO 2021 15 to LUGLIO 2021 17
16 | IMBALLAGGIO | bar: LUGLIO 2021 19
940 | PREPARAZIONE CANTIERE | bar: AGOSTO 2021 9
RILIEVI INIZIALI | bar: AGOSTO 2021 9
SMONTAGGIO QUADRISTICA | bar: AGOSTO 2021 10 to AGOSTO 2021 11
SMONTAGGIO APPARECCHIATURE | bar: AGOSTO 2021 10 to AGOSTO 2021 11
ELIMINAZIONE CONDUTTURE | bar: AGOSTO 2021 10 to AGOSTO 2021 11
MONTAGGIO NUOVI QUADRI | bar: AGOSTO 2021 11 to AGOSTO 2021 12
MONTAGGIO NUOVE APPARECCHIATURE | bar: AGOSTO 2021 11 to AGOSTO 2021 13
INSTALLAZIONE NUOVE CONDUTTURE | bar: AGOSTO 2021 12 to AGOSTO 2021 13
COLLEGAMENTI ELETTRICI | bar: AGOSTO 2021 13 to AGOSTO 2021 14; AGOSTO 2021 16
TEST I/O | bar: AGOSTO 2021 17 to AGOSTO 2021 18
72 | VERIFICHE INIZIALI | bar: AGOSTO 2021 19
RETI DI COMUNICAZIONE | bar: AGOSTO 2021 19
SCARICO SW | bar: AGOSTO 2021 19
MIS AZIONAMENTI | bar: AGOSTO 2021 20
MIS SW PLC/HMI | bar: AGOSTO 2021 20 to AGOSTO 2021 21; AGOSTO 2021 23 to AGOSTO 2021 25
MIS SW ASSI | bar: AGOSTO 2021 20 to AGOSTO 2021 21; AGOSTO 2021 23 to AGOSTO 2021 25
PROVE DI FUNZIONAMENTO | bar: AGOSTO 2021 26 to AGOSTO 2021 28
TEST A CADENZA PRODUTTIVA
ASSISTENZA ALLA PRODUZIONE | bar: AGOSTO 2021 30 to SETTEMBRE 2021 3
CORSO OPERATORI | bar: SETTEMBRE 2021 2 to SETTEMBRE 2021 3
CORSO MANUTENTORI | bar: SETTEMBRE 2021 2 to SETTEMBRE 2021 3