## WP
2021-05-25
CODICE WP | DESCRIZIONE WP | N°RISORSE | DURATA ORE | DURATA IN GIORNI | PESO | AVANZ. % | COSTO ATTUALE | CA PROGRESS | COSTO PIANIFICATO | CP PROGR | EV | CRITERI AVANZ. | Note
A | ITM_2021 0300
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1 | 12 | 1.5 |  | 100% | 8 | 8 | 12 | 12 | 12
A1.2 | DISEGNI ELETTRICI | 1 | 24 | 3 |  | 90% | 10 | 18 | 24 | 36 | 21.6
A1.6 | NUMERAZIONE | 1 | 2 | 0.25 |  | 80% | 5.2 | 23.2 | 2 | 38 | 1.6
A1.7 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 1 | 4 | 0.5 |  |  |  | 23.2 | 4 | 42 | 0
A1.8 | SOFTWARE PLC | 1 | 40 | 5 |  | 60% | 42 | 65.2 | 40 | 82 | 24
A1.9 | SOFTWARE HMI | 1 | 60 | 7.5 |  | 80% | 12.5 | 77.7 | 60 | 142 | 48 |  | PARTE HMI ESTERNO
A2 | LAVORI IN OFFICINA (QUADRO) | [6 empty] | 77.7 |  | 142
| MONTAGGIO CARPENTERIE | 1 | 4 | 0.5 |  | 90% | 3.5 | 81.2 | 4 | 146 | 3.6
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 1 | 4 | 0.5 |  | 90% | 8 | 89.2 | 4 | 150 | 3.6
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 1 | 8 | 1 |  | 100% | 5 | 94.2 | 8 | 158 | 8
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 1 | 8 | 1 |  | 85% | 6 | 100.2 | 8 | 166 | 6.8
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 1 | 10 | 1.25 |  | 80% | 8 | 108.2 | 10 | 176 | 8
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 1 | 6 | 0.75 |  | 40% | 2 | 110.2 | 6 | 182 | 2.4
A2.7 | TEST MACCHINA | 1 | 32 | 4 |  |  | 0 | 110.2 | 32 | 214 | 0
A2.8 | MANUALISTICA | 1 | 16 | 2 |  |  |  | 110.2 | 16 | 230 | 0
A3 | LAVORI IN CANTIERE | [6 empty] | 110.2 |  | 230
A3.1 | MONTAGGIO MACCHINA | 2 | 24 | 3 |  |  |  | 110.2 | 48 | 278 | 0
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 1 | 16 | 2 |  |  |  | 110.2 | 16 | 294 | 0
| TOTALI | [5 empty] | 110.2 |  | 294 |  | 139.6
| INDICE TEMPI - SPI = EV / CP | 0.85122 | NEGATIVO | [5 empty] | 164
| INDICE COSTI - CPI = EV / CA | 1.2668 | POSITIVO
Ore mancanti per conclusione lavoro

## GANTT BUDGET
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | ITM_2021 0300 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1.5 | 1
A1.2 | DISEGNI ELETTRICI | 3 | 1
A1.6 | NUMERAZIONE | 0.25 | 1
A1.7 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0.5 | 1
A1.8 | SOFTWARE PLC | 5 | 1
A1.9 | SOFTWARE HMI | 7.5 | 1
A2 | LAVORI IN OFFICINA
MONTAGGIO CARPENTERIE
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 0.5 | 1
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 1 | 1
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 1 | 1
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 1.25 | 1
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 0.75 | 1
A2.8 | MANUALISTICA | 2 | 1
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGIO MACCHINA | 3 | 2 | [60 empty] | 3
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 2 | 1

## GANTT ACTUAL
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | ITM_2021 0300 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1.5 | 1
A1.2 | DISEGNI ELETTRICI | 3 | 1
A1.6 | NUMERAZIONE | 0.25 | 1
A1.7 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0.5 | 1
A1.8 | SOFTWARE PLC | 5 | 1
A1.9 | SOFTWARE HMI | 7.5 | 1
A2 | LAVORI IN OFFICINA
MONTAGGIO CARPENTERIE
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 0.5 | 1
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 1 | 1
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 1 | 1
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 1.25 | 1
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 0.75 | 1
A2.8 | MANUALISTICA | 2 | 1
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGIO MACCHINA | 3 | 2
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 2 | 1