## Foglio2
| 2021_0300 ITM | GIUGNO 2021 | [29 empty] | LUGLIO 2021 | [30 empty] | AGOSTO 2021 | [30 empty] | SETTEMBRE 2021
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PERIODO DI FERMATA
RILIEVI IN CAMPO
12 | PROGETTAZIONE HW | bar: GIUGNO 2021 2
24 | SCHEMI ELETTRICI | bar: GIUGNO 2021 2 to GIUGNO 2021 3; GIUGNO 2021 6
PROGETTAZIONE SW
40 | SW PLC | bar: GIUGNO 2021 22 to GIUGNO 2021 26; GIUGNO 2021 28
60 | SW HMI | bar: GIUGNO 2021 28 to LUGLIO 2021 3
SW ASSI
16 | MANUALISTICA
4 | CONFORMITA
ACQUISTO MATERIALI | bar: GIUGNO 2021 1 to GIUGNO 2021 4; GIUGNO 2021 6 to GIUGNO 2021 11; GIUGNO 2021 13 to GIUGNO 2021 19
40 | PREPARAZIONE CARPENTERIE | bar: GIUGNO 2021 21
INSTALLAZIONE COMPONENTI | bar: GIUGNO 2021 21
CABLAGGIO POTENZA | bar: GIUGNO 2021 21 to GIUGNO 2021 22
CABLAGGIO AUSILIARI | bar: GIUGNO 2021 22 to GIUGNO 2021 24
CABLAGGIO PLC | bar: GIUGNO 2021 22 to GIUGNO 2021 24
TEST/COLLAUDO | bar: GIUGNO 2021 25
IMBALLAGGIO
48 | MONTAGGI SULLA MACCHINA | bar: LUGLIO 2021 5 to LUGLIO 2021 7
TEST DI LAVORO | bar: LUGLIO 2021 8 to LUGLIO 2021 10; LUGLIO 2021 12 to LUGLIO 2021 13
MIS PRESSO CLIENTE | bar: LUGLIO 2021 26 to LUGLIO 2021 27
ASSISTENZA ALLA PRODUZIONE | bar: LUGLIO 2021 26 to LUGLIO 2021 27