## GANTT BUDGET
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | COGEME_2021 0311 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 0.25 | 1
A1.2 | DISEGNI ELETTRICI | 3 | 1
A1.6 | NUMERAZIONE | 0.25 | 1
A1.7 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0.5 | 1
A1.8 | SOFTWARE PLC | 3 | 1
A1.9 | SOFTWARE HMI | 2 | 1
A2 | LAVORI IN OFFICINA
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 1 | 1
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 0.75 | 1
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 1 | 1
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 1.5 | 1
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 0.5 | 1
A2.7 | MANUALISTICA | 1 | 1
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 3 | 2 | [60 empty] | 3
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 1 | 2

## WP
2021-05-25
CODICE WP | DESCRIZIONE WP | N°RISORSE | DURATA ORE | DURATA IN GIORNI | PESO | AVANZ. % | COSTO ATTUALE | CA PROGRESS | COSTO PIANIFICATO | CP PROGR | EV | CRITERI AVANZ. | Note
A | COGEME_2021 0311
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 1 | 2 | 0.25 |  | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A1.2 | DISEGNI ELETTRICI | 1 | 24 | 3 |  | 100% | 21.6 | 23.6 | 24 | 26 | 24
A1.6 | NUMERAZIONE | 1 | 2 | 0.25 |  | 90% | 3 | 26.6 | 2 | 28 | 1.8
A1.7 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 1 | 4 | 0.5 |  |  |  | 26.6 | 4 | 32 | 0
A1.8 | SOFTWARE PLC | 1 | 24 | 3 |  | 90% | 16 | 42.6 | 24 | 56 | 21.6
A1.9 | SOFTWARE HMI | 1 | 16 | 2 |  | 95% | 10 | 52.6 | 16 | 72 | 15.2
A2 | LAVORI IN OFFICINA (QUADRO) | [6 empty] | 52.6 |  | 72
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 1 | 8 | 1 |  | 100% | 8 | 60.6 | 8 | 80 | 8
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 1 | 6 | 0.75 |  | 100% | 4 | 64.6 | 6 | 86 | 6
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 1 | 8 | 1 |  | 100% | 8 | 72.6 | 8 | 94 | 8
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 1 | 12 | 1.5 |  | 100% | 10 | 82.6 | 12 | 106 | 12
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 1 | 4 | 0.5 |  | 100% | 2 | 84.6 | 4 | 110 | 4
A2.7 | MANUALISTICA | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 84.6 | 8 | 118 | 0
A3 | LAVORI IN CANTIERE | [6 empty] | 84.6 |  | 118
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 2 | 24 | 3 |  |  |  | 84.6 | 48 | 166 | 0
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 2 | 8 | 1 |  |  |  | 84.6 | 16 | 182 | 0
| TOTALI | [5 empty] | 84.6 |  | 182 |  | 102.6
| INDICE TEMPI - SPI = EV / CP | 1.9731 | POSITIVO | [5 empty] | 52
| INDICE COSTI - CPI = EV / CA | 1.2128 | POSITIVO
Ore mancanti per conclusione lavoro

## GANTT ACTUAL
BAR CHART DELLE ATTIVITÀ
CODICE LIVELLO | DESCRIZIONE WP | DU | N. R | GIUGNO | [29 empty] | LUGLIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | COGEME_2021 0311 | 0
A1 | LAVORI IN UFFICIO
A1.1 | PROGETTAZIONE ELETTRICA | 0.25 | 1
A1.2 | DISEGNI ELETTRICI | 3 | 1
A1.6 | NUMERAZIONE | 0.25 | 1
A1.7 | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | 0.5 | 1
A1.8 | SOFTWARE PLC | 3 | 1 | [27 empty] | \
A1.9 | SOFTWARE HMI | 2 | 1
A2 | LAVORI IN OFFICINA
A2.2 | MONTAGGIO COMPONENTI | 1 | 1
A2.3 | CABLAGGIO POTENZA | 0.75 | 1
A2.4 | CABLAGGIO AUSILIARI | 1 | 1
A2.5 | CABLAGGIO PLC | 1.5 | 1
A2.6 | TEST FUNZIONALI | 0.5 | 1
A2.7 | MANUALISTICA | 1 | 1
A3 | LAVORI IN CANTIERE
A3.1 | MONTAGGI IN CANTIERE | 3 | 2
A3.2 | MESSA IN SERVIZIO | 1 | 2