## Foglio2
| 2021_0311 SCASSELLATI | GIUGNO 2021 | [29 empty] | LUGLIO 2021 | [30 empty] | AGOSTO 2021 | [30 empty] | SETTEMBRE 2021
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PERIODO DI FERMATA
RILIEVI IN CAMPO
2 | PROGETTAZIONE HW | bar: GIUGNO 2021 2
24 | SCHEMI ELETTRICI | bar: GIUGNO 2021 3; GIUGNO 2021 6 to GIUGNO 2021 7
PROGETTAZIONE SW
24 | SW PLC | bar: GIUGNO 2021 25; GIUGNO 2021 28 to GIUGNO 2021 29
16 | SW HMI | bar: GIUGNO 2021 29 to GIUGNO 2021 30
SW ASSI
8 | MANUALISTICA
4 | CONFORMITA
ACQUISTO MATERIALI
40 | PREPARAZIONE CARPENTERIE | bar: GIUGNO 2021 22
INSTALLAZIONE COMPONENTI | bar: GIUGNO 2021 22
CABLAGGIO POTENZA | bar: GIUGNO 2021 22 to GIUGNO 2021 23
CABLAGGIO AUSILIARI | bar: GIUGNO 2021 23 to GIUGNO 2021 24
CABLAGGIO PLC | bar: GIUGNO 2021 24 to GIUGNO 2021 25
TEST/COLLAUDO | bar: GIUGNO 2021 25 to GIUGNO 2021 26
IMBALLAGGIO
48 | PREPARAZIONE CANTIERE | bar: LUGLIO 2021 19
RILIEVI INIZIALI | bar: LUGLIO 2021 19
SMONTAGGIO QUADRISTICA | bar: LUGLIO 2021 19
SMONTAGGIO APPARECCHIATURE | bar: LUGLIO 2021 19
ELIMINAZIONE CONDUTTURE | bar: LUGLIO 2021 19
MONTAGGIO NUOVI QUADRI | bar: LUGLIO 2021 19
MONTAGGIO NUOVE APPARECCHIATURE | bar: LUGLIO 2021 19 to LUGLIO 2021 20
INSTALLAZIONE NUOVE CONDUTTURE | bar: LUGLIO 2021 20
COLLEGAMENTI ELETTRICI | bar: LUGLIO 2021 20 to LUGLIO 2021 21
TEST I/O | bar: LUGLIO 2021 21
16 | VERIFICHE INIZIALI | bar: LUGLIO 2021 22
RETI DI COMUNICAZIONE | bar: LUGLIO 2021 22
SCARICO SW | bar: LUGLIO 2021 22
MIS AZIONAMENTI | bar: LUGLIO 2021 22
MIS SW PLC/HMI | bar: LUGLIO 2021 22 to LUGLIO 2021 23
MIS SW ASSI | bar: LUGLIO 2021 22 to LUGLIO 2021 23
PROVE DI FUNZIONAMENTO | bar: LUGLIO 2021 23
TEST A CADENZA PRODUTTIVA
ASSISTENZA ALLA PRODUZIONE
CORSO OPERATORI
CORSO MANUTENTORI