|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM. COMMESSA** | 2022\_0146 | **CLIENTE** | STELLANTIS PRATOLA SERRA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA INIZIO** | **OTTOBRE 2022** | **DATA FINE** | MARZO 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINATORE COMMESSA** | EVANGELISTI A. /CRETARO A. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE LAVORO** | | | **INIZIO FASE** | | **FINE FASE** | **CONFORMITA’** | **FIRMA COORD/OPERATORE** |
| ANALISI INIZIALI | | | 04/10/2022 | | 06/10/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: |  | | | | | | |
| ACQUISIZIONE  MATERIALI | | | CONTROLLO DISPONIBILITA’ MATERIALE (UFFICIO ACQUISTI) | | |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| IMBALLAGGIO MATERIALI | | | 28/12/2022 | | 30/12/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| PREPARAZIONE CANTIERE | | | 02/01/2023 | | 02/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| VERIFICHE CORRISPONDENZA SCHEMI | | | 02/01/2023 | | 02/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| SMONTAGGI ELETTRICI | | | 03/01/2023 | | 06/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| SMONTAGGI MECCANICI | | | 03/01/2023 | | 06/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| MONTAGGI ELETTRICI | | | 09/01/2023 | | 18/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| MONTAGGI MECCANICI | | | 09/01/2023 | | 14/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| COLLEGAMENTI ELETTRICI | | | 18/01/2023 | | 28/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| PROVE STRUMENTALI | | | 30/01/2023 | | 31/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| TEST POTENZA AUSILIARI PLC | | | 30/01/2023 | 31/01/2023 | |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| VERIFICHE FINALI | | | 30/01/2023 | | 31/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | | |  |  | |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| COLLAUDO | | | ADDETTO: |  | |  POS  NEG |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLO FINALE COORDINATORE COMMESSA |  POS  NEG | FIRMA |  |
| Note: | | | |