|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM. COMMESSA** | 2022\_0146 | **CLIENTE** | STELLANTIS PRATOLA SERRA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA INIZIO** | **OTTOBRE 2022** | **DATA FINE** | MARZO 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINATORE COMMESSA** | EVANGELISTI A. /CRETARO A. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE LAVORO** | **INIZIO FASE** | **FINE FASE** | **CONFORMITA’** | **FIRMA COORD/OPERATORE** |
| ANALISI INIZIALI  | 04/10/2022 | 06/10/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| ACQUISIZIONEMATERIALI  | CONTROLLO DISPONIBILITA’ MATERIALE (UFFICIO ACQUISTI) |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| IMBALLAGGIO MATERIALI  | 28/12/2022 | 30/12/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| PREPARAZIONE CANTIERE | 02/01/2023 | 02/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| VERIFICHE CORRISPONDENZA SCHEMI | 02/01/2023 | 02/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| SMONTAGGI ELETTRICI | 03/01/2023 | 06/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| SMONTAGGI MECCANICI | 03/01/2023 | 06/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| MONTAGGI ELETTRICI | 09/01/2023 | 18/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| MONTAGGI MECCANICI | 09/01/2023 | 14/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| COLLEGAMENTI ELETTRICI | 18/01/2023 | 28/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| PROVE STRUMENTALI | 30/01/2023 | 31/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| TEST POTENZA AUSILIARI PLC | 30/01/2023 | 31/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| VERIFICHE FINALI  | 30/01/2023 | 31/01/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |
| COLLAUDO | ADDETTO:  |  |  POS  NEG |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLO FINALE COORDINATORE COMMESSA |  POS  NEG | FIRMA  |  |
| Note: |