|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM. COMMESSA** | 2022\_0146 | **CLIENTE** | STELLANTIS PRATOLA SERRA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA INIZIO** | **OTTOBRE 2022** | **DATA FINE** | MARZO 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINATORE COMMESSA** | EVANGELISTI A. / ROSSINI M. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE LAVORO** | **INIZIO FASE** | **FINE FASE** | **CONFORMITA’** | **FIRMA COORD/OPERATORE** |
| INSTALLAZIONE SW  | 01/02/2023 | 01/02/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| TEST CICLI PLC | 02/02/2023 | 18/02/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| TEST MOTION | 02/02/2023 | 18/02/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| TEST HMI | 02/02/2023 | 18/02/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| VERIFICA SICUREZZE | 03/02/2023 | 04/02/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| AVVIO PRODUTTIVO | 20/02/2023 | 03/03/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| RACCOLTA DATI | 20/02/2023 | 03/03/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| RISOLUZIONE NON CONFORMITA | 20/02/2023 | 25/02/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| ADEGUAMENTO FINALE SCHEMI | 06/03/2023 | 08/03/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| ADEGUAMENTO FINALE DOCUMENTAZIONE | 06/03/2023 | 08/03/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |
| COLLAUDO | ADDETTO:  |  |  POS  NEG |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLO FINALE RESP PROGETTO |  POS  NEG | FIRMA  |  |
| Note: |