|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM. COMMESSA** | 2022\_0146 | **CLIENTE** | STELLANTIS PRATOLA SERRA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA INIZIO** | **OTTOBRE 2022** | **DATA FINE** | MARZO 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINATORE COMMESSA** | EVANGELISTI A. / ROSSINI M. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE LAVORO** | | | **INIZIO FASE** | | **FINE FASE** | **CONFORMITA’** | **FIRMA COORD/OPERATORE** |
| INSTALLAZIONE SW | | | 01/02/2023 | | 01/02/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  | | | | | | |
| TEST CICLI PLC | | | 02/02/2023 | | 18/02/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| TEST MOTION | | | 02/02/2023 | | 18/02/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| TEST HMI | | | 02/02/2023 | | 18/02/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| VERIFICA SICUREZZE | | | 03/02/2023 | | 04/02/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| AVVIO PRODUTTIVO | | | 20/02/2023 | | 03/03/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| RACCOLTA DATI | | | 20/02/2023 | | 03/03/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| RISOLUZIONE NON CONFORMITA | | | 20/02/2023 | | 25/02/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| ADEGUAMENTO FINALE SCHEMI | | | 06/03/2023 | | 08/03/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| ADEGUAMENTO FINALE DOCUMENTAZIONE | | | 06/03/2023 | | 08/03/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | | |  |  | |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | | |  |  | |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| COLLAUDO | | | ADDETTO: |  | |  POS  NEG |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLO FINALE RESP PROGETTO |  POS  NEG | FIRMA |  |
| Note: | | | |