|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM. COMMESSA** | 2022\_0146 | **CLIENTE** | STELLANTIS PRATOLA SERRA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA INIZIO** | **OTTOBRE 2022** | **DATA FINE** | MARZO 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINATORE COMMESSA** | EVANGELISTI A. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE LAVORO** | | | **INIZIO FASE** | **FINE FASE** | **CONFORMITA’** | **FIRMA COORD/OPERATORE** |
| ANALISI SPECIFICHE | | | 05/10/2022 | 07/10/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | VEDI COMMESSA 2015\_0163 | | | | | |
| SCELTA TIPOLOGIA  MATERIALI | | | 06/10/2022 | 10/10/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | | VEDI COMMESSA 2015\_0163 (UTILIZZARE TUTTO SIEMENS ANCHE SAFETY) | | | | |
| SCHEMA ELETTRICO | | | 10/10/2022 | 04/11/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | | VEDI COMMESSA 2015\_0163 (RIFARE CON EPLAN 8 E NUOVE MODIFICHE) | | | | |
| LISTA COMPONENTI | | | 12/10/2022 | 14/10/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | | VEDI COMMESSA 2015\_0163 CON TUTTE LE NUOVE MODIFICHE | | | | |
| LAYOUT COMPONENTI | | | 07/11/2022 | 09/11/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | | VEDI COMMESSA 2015\_0163 CON TUTTE LE NUOVE MODIFICHE | | | | |
| ELENCO MATERIALI DA ACQUISTARE | | | 13/10/2022 | 18/10/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | | VEDI COMMESSA 2015\_0163 CON TUTTE LE NUOVE MODIFICHE | | | | |
| DOCUMENTAZIONE  WCM (se presente) | | | NO | NO |  POS  NEG |  |
| Note: | | NO | | | | |
|  | | |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLO FINALE COORDINATORE DI COMMESSA |  POS  NEG | FIRMA |  |
| Note: | | | |