|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM. COMMESSA** |  | **CLIENTE** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA INIZIO** |  | **DATA FINE** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINATORE COMMESSA** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE LAVORO** | | | **INIZIO FASE** | | **FINE FASE** | **CONFORMITA’** | **FIRMA COORD/OPERATORE** |
| INSTALLAZIONE SW | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: |  | | | | | | |
| TEST CICLI PLC | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| TEST MOTION | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| TEST HMI | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| VERIFICA SICUREZZE | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| AVVIO PRODUTTIVO | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| RACCOLTA DATI | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| RISOLUZIONE NON CONFORMITA | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| ADEGUAMENTO FINALE SCHEMI | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| ADEGUAMENTO FINALE DOCUMENTAZIONE | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | | |  |  | |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | | |  |  | |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| COLLAUDO | | | ADDETTO: |  | |  POS  NEG |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLO FINALE RESP PROGETTO |  POS  NEG | FIRMA |  |
| Note: | | | |