|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM. COMMESSA** | 2023\_0128 | **CLIENTE** | STELLANTIS PRATOLA SERRA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA INIZIO** | **MAGGIO 2023** | **DATA FINE** | SETTEMBRE 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINATORE COMMESSA** | EVANGELISTI A. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE LAVORO** | **INIZIO FASE** | **FINE FASE** | **CONFORMITA’** | **FIRMA COORD/OPERATORE** |
| INSTALLAZIONE SW  | 10/08/2023 | 10/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| TEST CICLI PLC | 10/08/2023 | 10/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| TEST MOTION | 10/08/2023 | 11/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| TEST HMI |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: | NON CI SONO HMI |
|  |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| VERIFICA SICUREZZE | 10/08/2023 | 10/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| AVVIO PRODUTTIVO | 21/08/2023 | 26/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| RACCOLTA DATI | 21/08/2023 | 26/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| RISOLUZIONE NON CONFORMITA | 21/08/2023 | 21/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| ADEGUAMENTO FINALE SCHEMI | 28/08/2023 | 29/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| ADEGUAMENTO FINALE DOCUMENTAZIONE | 28/08/2023 | 29/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |
| COLLAUDO | ADDETTO:  |  |  POS  NEG |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLO FINALE RESP PROGETTO |  POS  NEG | FIRMA  |  |
| Note: |