## Foglio1
saronni s.p.a. | PLANNING DI MONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE LINEA LASIM L00911 | [32 empty] | DEL 08/05/14
|  |  |  | MAGGIO 2014 | [12 empty] | GIUGNO 2014
SETTIMANA | Avanzamento |  |  | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27
GIORNO | % | 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
TRACCIATURA ASSE LINEA E VERIFICA FONDAZIONI | 0% | bar: 23 19
MONTAGGIO MECCANICO
LINEA
posiz. binari culla di carico | 0% | bar: 23 19 to 23 20
posiz. aspo | 0% | bar: 23 20
posiz. accessori di introduzione | 0% | bar: 23 21
posiz. spianatrice | 0% | bar: 23 21
posiz. alimentatore | 0% | bar: 23 21
posiz. Culla di carico coil | 0% | bar: 23 22
posiz. centrale idraulica | 0% | bar: 23 22
posiz. Armadi e pulpiti | 0% | bar: 23 22
posiz. Canaline elettriche | 0% | bar: 23 22 to 23 23
cablaggio idraulico - pneumatico | 0% | bar: 23 23 to 23 24
montaggio protezioni perimetrali | 0% | bar: 24 26 to 24 27
finiture meccaniche | 0% | bar: 24 26 to 24 28
assistanza alla messa in funzione | 0% | bar: 24 28 to 24 29
cablaggio elettrico | 0% | bar: 24 26 to 24 29
messa in tensione linea | 0% | bar: 24 29
MESSA IN FUNZIONE
test preliminari a vuoto | 0% | bar: 24 29
interfaccia linea- spianatrice SACMA (richiedere presenza tecnici SACMA) | 0% | bar: 26 9
test teleassistenza | 0% | bar: 26 9 to 26 10
interfaccia pressa | 0% | bar: 26 9 to 26 10
LASIM: messa a disposizione materiali per produzione | 0% | bar: 26 9 to 26 10
test con bobina | 0% | bar: 26 10
Test cicli automatici | 0% | bar: 26 10
Test di produzione | 0% | bar: 26 10 to 26 13
Formazione | 0% | bar: 26 11 to 26 12
Collaudo finale | 0% | bar: 26 13
Personale
Meccanico | bar: 1; 23 24; 24 31; 25 7; 26 14; 27 21
Elettrico | bar: 1; 23 24; 24 31; 25 7; 26 14; 27 21
Software | bar: 1; 23 24; 24 31; 25 7; 26 14; 27 21