## Foglio1
COMMESSA COMPLETATA
SMONTAGGIO |  |  |  | PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE
|  | PERSONALE PRESENTE |  | 11 |  | Settimana dal | 2022-10-17 | al | 2022-10-21
|  | TOTALE MONTE ORE GIORNALIERO |  | 88
|  | MONTE ORE SETTIMANE |  | 440
[5 empty] | COMMESSA | CLIENTE | lunedì |  | martedì |  | mercoledì |  | giovedì |  | venerdì |  | sabato |  | domenica |  | lunedì |  | martedì |  | mercoledì |  | giovedì |  | venerdì |  | sabato |  | domenica
| BUDGET | REALIZZATO | PIAN. SETT | DELTA |  |  | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H
[5 empty] | FERIE | [9 empty] | Costantino Scaccia | 8
|  |  | 80 |  | SUPERVISIONE PRODUZIONE |  | Angelo Lisi | 8 | Angelo Lisi | 8 | Angelo Lisi | 8 | Angelo Lisi | 8 | Angelo Lisi | 8
[7 empty] | Gerardo Lisi | 8 | Gerardo Lisi | 8 | Gerardo Lisi | 8 | Gerardo Lisi | 8 | Gerardo Lisi | 8
| 75 | 66.85 | 11 | -2.85 | 2022_0733 | Hydro |  |  | Michael Evangelisti | 6 | Michael Evangelisti | 5
| 26 | 11.6 | 16 | -1.6 | 2022_0651 | Hydro | [6 empty] | Miachael Evangelisti | 8 | Miachael Evangelisti | 8
|  |  | 8 | -8 | 2022_0334 | Acea |  |  | Costantino Scaccia | 8
| 28 | 15 | 13 | 0 | 2022_0725 | De Luca |  |  |  |  | Paolo Boccia | 2 | Gianni Mattacola | 5
[11 empty] | Gianni Mattacola | 6
| 32 | 5 | 26 | 1 | 2022_0681 | Gizeta |  |  |  |  | Ettore Roma | 8 | Ettore Roma | 8 | Gianni Mattacola | 8
[11 empty] | Alessandro Migliori | 2
| 8 | 2 | 6 | 0 | 2022_0540 | Ifis |  |  | Alessandro Migliori | 4 | Alessandro Migliori | 2
| 24 | 2 | 8 | 14 | 2022_0547 | Burgo Sora | [6 empty] | Costantino Scaccia | 8 | [6 empty] | Costantino Scaccia | 8 | Costantino Scaccia | 8
| 20 | 37 | 4 | -21 | 2020_0621 | Burgo Sora |  |  | Alessandro Migliori | 4
| 8 | 5 | 4 | 4 | 2020_0731 | Burgo Sora |  |  | Ettore Roma | 4
|  | 0 | 5 | -5 | 2022_0766 | Circumetnea |  |  | Paolo Boccia | 3 | Paolo Boccia | 2
|  |  | 8 | -8 | 2022_0756 2022_0758 2022_0757 | Burgo Sora |  |  |  |  | Amedeo Lisi | 8
|  |  | 16 | -16 | 2022_0763 | Circumetnea |  |  |  |  | Alex Dhima | 8 | Alex Dhima | 8
|  |  | 18 | -18 | 2022_0764 | Circumetnea |  |  |  |  | Alessandro Migliori | 4 | Matteo D'Orazio | 3 | Matteo D'Orazio | 8
[13 empty] | Gianni Mattacola | 3
|  |  | 40 | -40 | 2022_0765 | Circumetnea |  |  |  |  | Paolo Boccia | 8 | Paolo Boccia | 8 | Paolo Boccia | 8
[13 empty] | Alessandro Migliori | 8 | Alessandro Migliori | 8
|  |  | 16 | -16 | 2022_0003 | Manutenzione Officina |  |  | Matteo D'Orazio | 3 | Matteo D'Orazio | 8 | Matteo D'Orazio | 5
|  |  | 4 | -4 | 2022_0001 | Varie (Estrazione Motori forno abbatt., ricarico forno, estrazione Rame) |  |  | Davide Papetti | 4
|  |  | 16 | -16 |  | Varie (Aiuto sistemazione Magazzino interno/esterno) | [6 empty] | Davide Papetti | 8 | Davide Papetti | 8
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
[10 empty] | 52 |  | 79 |  | 88 |  | 72