## Foglio1
PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE
SMONTAGGIO
RIPARAZIONE
| MONTAGGIO |  |  |  |  | Settimana dal | 2023-04-26 | al | 2023-04-28
FINE COMMESSA
[5 empty] | N. COMMESSA | CLIENTE | lunedì |  | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì
| BUDGET | REALIZZATO | PIAN. SETT | DELTA
| Addetti Smontaggio | DAVIDE PAPETTI, ALDO LISI, GIANNI MATTACOLA, COSTANTINO SCACCIA
| Addetti Riparazione | PAOLO BOCCIA, ETTORE ROMA, COSTANTINO SCACCIA, AMEDEO LISI, ALEX DHIMA, GERADO LISI, MICHAEL EVANGELISTI
| Addetti Montaggio | ALESSANDRO MIGLIORI, COSTANTINO SCACCIA, PAOLO BOCCIA, GIANNI MATTACOLA
| Meccanico/Assistenza Officina | MATTEO D'ORAZIO
| Nome Dipendente | H Lavoro Settimana
| Davide Papetti | 40
| Aldo Lisi | 0
| Gianni Mattacola | 0
| Costantino Scaccia | 40
| Paolo Boccia | 40
| Ettore Roma | 40
| Amedeo Lisi | 40
| Gerardo Lisi | 40
| Alex Dhima | 40
| Michael Evangelisti | 40
| Alessandro Migliori | 40
| Matteo D'Orazio | 40
| Angelo Lisi | 37
| tot. | 437

## Foglio2
Programmazione Rem 11-12/05/2023
Personale Rem
[7 empty] | Paolo Boccia |  |  |  |  | Ettore Roma |  |  |  |  | Amedeo Lisi |  |  |  |  | Gerardo Lisi |  |  |  |  | Alex Dhima |  |  |  |  | Michael Evangelisti |  |  |  |  | Alessandro Migliori |  |  |  |  | Matteo D'Orazio |  |  |  |  | Angelo Lisi |  |  |  |  | Davide Papetti |  |  |  |  | Aldo Lisi |  |  |  |  | Gianni Mattacola |  |  |  |  | Costantino Scaccia |  |  |  |  | Amedeo Fratangeli |  |  |  |  | Miki Rossini |  |  |  |  | Antonello Cretaro |  |  |  |  | Andrea Tiberia
Commesa | Cliente | Fasi di Lavoro | Ora Fase | Tot. Ore Prev. | Tot. Ore Lav. | Ore Mancanti | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Nome | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Note
2023_0121 | Diano Cementi | Smontaggio |  | 60 | 59.05 | 0.95 | [85 empty] | Paolo Boccia | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | Lavaggio | [89 empty] | Ettore Roma | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | Test Elettrici | [89 empty] | Amedeo Lisi | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | Riparazione | [89 empty] | Gerardo Lisi | 8 | 8 | 8 | 3 | 0
|  | Ripar.Meccaniche | [89 empty] | Alex Dhima | 8 | 8 | 8 | 2 | 0
|  | Ricostr. Avvolgimento | [89 empty] | Michael Evangelisti | 8 | 8 | 8 | 0 | 8
|  | Verniciatura | [89 empty] | Alessandro Migliori | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | Equilibratura | [89 empty] | Matteo D'Orazio | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Montaggio | [7 empty] | 8 | 8 | [29 empty] | 8 | [13 empty] | 8 | [36 empty] | Angelo Lisi | 8 | 8 | 8 | 0 | 8
|  | Prove Collaudo | [89 empty] | Davide Papetti | 8 | 8 | 8 | 0 | 8
2023_122 | Diano Cementi | Smontaggio |  | 0 | 0 | 0 | [85 empty] | Aldo Lisi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Lavaggio | [89 empty] | Gianni Mattacola | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | Test Elettrici | [89 empty] | Costantino Scaccia | 8 | 8 | 8 | 0 | -4
|  | Riparazione | [89 empty] | Amedeo Fratangeli | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Ripar.Meccaniche | [89 empty] | Miki Rossini | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Ricostr. Avvolgimento | [89 empty] | Antonello Cretaro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Verniciatura | [89 empty] | Andrea Tiberia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Equilibratura
|  | Montaggio | [47 empty] | 4 | [14 empty] | 8 | [26 empty] | Tot. H Giornaliere | 128 | 128 | 128 | 53 | 68
|  | Prove Collaudo | [89 empty] | Tot. H Settimana | 505
2023_0397 | Tefin | Smontaggio |  | 0 | 0 | 0
Lavaggio
|  | Test Elettrici | [47 empty] | 4
Riparazione
Ripar.Meccaniche
Ricostr. Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove Collaudo
2023_0047 | Buzzi Guidonia | Smontaggio |  | 120 | 55 | 65
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Ripar.Meccaniche
Ricostr. Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
|  | Montaggio | [12 empty] | 8 | 8 | [23 empty] | 8
Prove Collaudo
2023_0361 | Michael | Smontaggio |  | 26 | 17 | 9
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Ripar.Meccaniche
|  | Ricostr. Avvolgimento | [32 empty] | 8
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove Collaudo
2023_0291 | Cartiere di Guarcino | Smontaggio |  | 40 | 44 | -4
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Ripar.Meccaniche
|  | Ricostr. Avvolgimento | [27 empty] | 6 | 8
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove Collaudo
2023_0332 | Cartiere di Guarcino | Smontaggio |  | 66 | 74 | -8
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Ripar.Meccaniche
Ricostr. Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
|  | Montaggio | [17 empty] | 4
Prove Collaudo
2023_0290 | Cartiere di Guarcino | Smontaggio |  | 52 | 1.1 | 50.9
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Ripar.Meccaniche
|  | Ricostr. Avvolgimento | [63 empty] | 8
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove Collaudo
2023_0303 | A.R.I.A | Smontaggio |  | 10 | 6.12 | 3.88
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Ripar.Meccaniche
Ricostr. Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
|  | Montaggio | [68 empty] | 4
Prove Collaudo
2023_0156 | Jcoplastic | Smontaggio |  | 35 | 51.23 | -16.23
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Ripar.Meccaniche
Ricostr. Avvolgimento
Verniciatura
|  | Equilibratura | [68 empty] | 4
|  | Montaggio | [67 empty] | 4 | 4
Prove Collaudo
2023_0380 | Cetec | Smontaggio |  | 0 | 0 | 0
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Ripar.Meccaniche
Ricostr. Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
|  | Montaggio | [17 empty] | 4 | [49 empty] | 4
Prove Collaudo
2023_0236 | Marangoni | Smontaggio |  | 8 | 2.32 | 5.68
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Ripar.Meccaniche
Ricostr. Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
|  | Montaggio | [18 empty] | 7
|  | Prove Collaudo | [18 empty] | 1
Tutte le commesse aperte | Sem Solution | Smontaggio |  |  |  | 0 | [18 empty] | 3 | 4
|  | Lavaggio | [22 empty] | 2 | 4
Test Elettrici
Riparazione
Ripar.Meccaniche
Ricostr. Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove Collaudo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0