## Foglio1
PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE
SMONTAGGIO
RIPARAZIONE
| MONTAGGIO |  |  |  |  | Settimana dal | 2023-04-26 | al | 2023-04-28
FINE COMMESSA
[5 empty] | N. COMMESSA | CLIENTE | lunedì |  | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì
| BUDGET | REALIZZATO | PIAN. SETT | DELTA
| Addetti Smontaggio | DAVIDE PAPETTI, ALDO LISI, GIANNI MATTACOLA, COSTANTINO SCACCIA
| Addetti Riparazione | PAOLO BOCCIA, ETTORE ROMA, COSTANTINO SCACCIA, AMEDEO LISI, ALEX DHIMA, GERADO LISI, MICHAEL EVANGELISTI
| Addetti Montaggio | ALESSANDRO MIGLIORI, COSTANTINO SCACCIA, PAOLO BOCCIA, GIANNI MATTACOLA
| Meccanico/Assistenza Officina | MATTEO D'ORAZIO
| Nome Dipendente | H Lavoro Settimana
| Davide Papetti | 40
| Aldo Lisi | 0
| Gianni Mattacola | 0
| Costantino Scaccia | 40
| Paolo Boccia | 40
| Ettore Roma | 40
| Amedeo Lisi | 40
| Gerardo Lisi | 40
| Alex Dhima | 40
| Michael Evangelisti | 40
| Alessandro Migliori | 40
| Matteo D'Orazio | 40
| Angelo Lisi | 37
| tot. | 437

## Foglio2
Programmazione Rem 22-23/05/2023
P=Assente (in permesso) F=Assente (in ferie) T=Trasferta | [6 empty] | Personale Rem
[7 empty] | Paolo Boccia |  |  |  |  | Ettore Roma |  |  |  |  | Amedeo Lisi |  |  |  |  | Gerardo Lisi |  |  |  |  | Alex Dhima |  |  |  |  | Michael Evangelisti |  |  |  |  | Alessandro Migliori |  |  |  |  | Matteo D'Orazio |  |  |  |  | Angelo Lisi |  |  |  |  | Davide Papetti |  |  |  |  | Aldo Lisi |  |  |  |  | Gianni Mattacola |  |  |  |  | Costantino Scaccia |  |  |  |  | Francesco Rotondi |  |  |  |  | Amedeo Fratangeli |  |  |  |  | Miki Rossini |  |  |  |  | Antonello Cretaro |  |  |  |  | Andrea Tiberia
Commesa | Cliente | Fasi di Lavoro | Ora Fase | Tot. Ore Prev. | Tot. Ore Lav. | Ore Mancanti | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven
2023_0290 | Cartiere di Guarcino |  |  | 52 | 35.88 | 16.12 | [5 empty] | T | T |  |  |  | 8 | 8 | [23 empty] | T | T | [23 empty] | T | T
2023_0305 | Tecnobus |  |  | 12 | 16.57 | -4.57 | [20 empty] | 4
2023_0306 | Tecnobus |  |  | 16 | 10.448 | 5.552 | [20 empty] | 4 | 8
2023_0047 | Buzzi Guidonia |  |  | 120 | 113 | 7 | [25 empty] | 8 | 8 | [18 empty] | 8 | 8
2023_0401 | Buzzi Guidonia |  |  | 48 | 62.9 | -14.9 | [50 empty] | 2
2023_0402 | Buzzi Guidonia |  |  | 62 | 62.3 | -0.3 | [40 empty] | 8 | 8 | 8 | [12 empty] | 8 | 8 | 8
2023_0212 | Italcementi |  |  | 45 | 114.3 | -69.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [25 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Commesse Mancanti | Sem +Fiat Pomigliano (Preventivi) |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
0
Nome | Lun | Mar | Merc | Gio | Ven | Note
Paolo Boccia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ettore Roma | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
Amedeo Lisi | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
Gerardo Lisi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Alex Dhima | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Michael Evangelisti | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Alessandro Migliori | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Matteo D'Orazio | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
Angelo Lisi | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
Davide Papetti | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Aldo Lisi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Gianni Mattacola | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Costantino Scaccia | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
Amedeo Fratangeli | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Miki Rossini | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Antonello Cretaro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Andrea Tiberia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Tot. H Giornaliere | 96 | 96 | 128 | 128 | 120
Tot. H Settimana | 568