## Foglio1
PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE
SMONTAGGIO
RIPARAZIONE
| MONTAGGIO |  |  |  |  | Settimana dal | 2023-04-26 | al | 2023-04-28
FINE COMMESSA
[5 empty] | N. COMMESSA | CLIENTE | lunedì |  | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì
| BUDGET | REALIZZATO | PIAN. SETT | DELTA
| Addetti Smontaggio | DAVIDE PAPETTI, ALDO LISI, GIANNI MATTACOLA, COSTANTINO SCACCIA
| Addetti Riparazione | PAOLO BOCCIA, ETTORE ROMA, COSTANTINO SCACCIA, AMEDEO LISI, ALEX DHIMA, GERADO LISI, MICHAEL EVANGELISTI
| Addetti Montaggio | ALESSANDRO MIGLIORI, COSTANTINO SCACCIA, PAOLO BOCCIA, GIANNI MATTACOLA
| Meccanico/Assistenza Officina | MATTEO D'ORAZIO
| Nome Dipendente | H Lavoro Settimana
| Davide Papetti | 40
| Aldo Lisi | 0
| Gianni Mattacola | 0
| Costantino Scaccia | 40
| Paolo Boccia | 40
| Ettore Roma | 40
| Amedeo Lisi | 40
| Gerardo Lisi | 40
| Alex Dhima | 40
| Michael Evangelisti | 40
| Alessandro Migliori | 40
| Matteo D'Orazio | 40
| Angelo Lisi | 37
| tot. | 437

## Foglio2
Programmazione Rem 08_05_2023 - 12_05_2023
Giorni Settimana
Commesa | Cliente | Fasi di Lavoro | Ora Fase | Tot. Ore Preventivate | Tot. Ore Lavorate | Ore Mancanti | Lunedì 01/05 | Ore | Martedì 02/05 | Ore | Mercoledì 03/05 | Ore | Giovedì 04/05 | Ore | Venerdì 05/05 | Ore | Nome | Ore | Note
2023_0047 | Buzzi Unicem | Smontaggio |  | 65 | 6.78 | 58.22 | [10 empty] | Paolo Boccia | 32
|  | Lavaggio | [14 empty] | Ettore Roma | 32
|  | Test Elettrici | [14 empty] | Amedeo Lisi | 32
|  | Riparazione | [14 empty] | Gerardo Lisi | 32
|  | Riparazioni Meccaniche | [14 empty] | Alex Dhima | 32
|  | Ricostruzione Avvolgimento |  |  |  |  | Michael-Ettore | 8 | Michael-Ettore | 8 | Michael-Ettore | 8 | Michael-Ettore | 8 | Michael-Ettore | 8 | Michael Evangelisti | 32
|  | Verniciatura | [14 empty] | Alessandro Migliori | 32
|  | Equilibratura | [14 empty] | Matteo D'Orazio | 32
|  | Montaggio | [14 empty] | Angelo Lisi | 24 | assente martedi
|  | Prove di Funzionamento e Collaudo | [14 empty] | Davide Papetti | 32
2023_0291 | Cartiere di Guarcino | Smontaggio |  | 10 | 11.12 | -1.12 | [10 empty] | Aldo Lisi | 32
|  | Lavaggio | [14 empty] | Gianni Mattacola
|  | Test Elettrici | [14 empty] | Costantino Scaccia | 32
|  | Riparazione | [14 empty] | Amedeo Fratangeli | 32
|  | Riparazioni Meccaniche | [14 empty] | Miki Rossini | 32
|  | Ricostruzione Avvolgimento |  |  |  |  | Alex | 8 | Alex | 8 | Alex | 8 | Alex | 8 | Alex | 8 | Antonello Cretaro | 32
|  | Verniciatura | [14 empty] | Andrea Tiberia | 32
|  | Equilibratura | [14 empty] | tot. | 504
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
2023_0285 | Mollificio | Smontaggio |  |  |  | 0
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
|  | Ricostruzione Avvolgimento |  |  |  |  | Angelo | 8 | Angelo | 8 | Angelo | 8
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
2023_0332 | Cartiere di guarcino | Smontaggio |  |  |  | 0
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
|  | Ricostruzione Avvolgimento |  |  |  |  | Amedeo | 8 | Amedeo | 8 | Amedeo | 8 | Amedeo | 8 | Amedeo | 8
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
2023_0381 | Italtractor | Smontaggio |  |  |  | 0 | Paolo-Davide | 8
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
Ricostruzione Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
| Cartiere di guarcino | Smontaggio |  |  |  | 0 |  |  | Paolo-Davide | 8
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
Ricostruzione Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
| Cartiere di guarcino | Smontaggio |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Paolo-Davide | 8
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
Ricostruzione Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
| Cartiere di guarcino | Smontaggio |  |  |  | 0 | [6 empty] | Davide/Alex | 8
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
Ricostruzione Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
|  | Smontaggio |  |  |  | 0
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
Ricostruzione Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
|  | Smontaggio |  |  |  | 0
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
Ricostruzione Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
Sostituzione cartucce
Tapping
Smontaggio
|  | Smontaggio |  |  |  | 0
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
Ricostruzione Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
|  | Smontaggio |  | 120 |  | 120
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
Ricostruzione Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
|  | Smontaggio |  | 55 |  | 55
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
Ricostruzione Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
|  | Smontaggio |  | 56 |  | 56
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
|  | Smontaggio |  |  |  | 0
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
Ricostruzione Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
|  | Smontaggio |  |  |  | 0
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
Ricostruzione Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo
|  | Smontaggio |  |  |  | 0
Lavaggio
Test Elettrici
Riparazione
Riparazioni Meccaniche
Ricostruzione Avvolgimento
Verniciatura
Equilibratura
Montaggio
Prove di Funzionamento e Collaudo