## Preventivo-Commessa
| Flusso del processo di: |  |  |  |  | Gestione Motori
Attività | Responsabilità | [7 empty] | Gestione
| Fornitore | Direzione | Segreteria | Resp. Tecnico | Programmazione | Officina | Collaudo | Cliente | Documento | Stato | Significato
Ricevimento Richiesta di Offerta (formale o non)
Ricevimento motori da riparare / revisionare
Apertura formale della Commessa | [8 empty] | "Preventivo" | nessuno | creazione informatica della Commessa
Assegnazione dei lavori di preventivazione tecnica
Preventivazione tecnica + stima del tempo necessario
Validazione della preventivazione tecnica
Preventivazione economica
Trasformazione del Preventivo in Offerta | [8 empty] | "Preventivo" | OF | Documento ufficiale per il Cliente
Invio dell'Offerta al Cliente
Valutazione Offerta
Offerta accettata?
Archiviazione Offerta ed aggiornamento stato | [8 empty] | "Preventivo" | NO | Da non considerarsi se non per fini storici
Trasformazione Offerta accettata (ovvero Ordine Cliente) in Ordine di Lavoro | [8 empty] | "Preventivo" | OL | Pronto da lavorare
Programmazione dei lavori esecutivi
Realizzazione dei lavori | [8 empty] | "Preventivo" | AV | Avviato in lavorazione
Consuntivazione delle singole fasi di lavorazione
Gestione dell'avanzamento dei lavori (temporale ed economico)
Completamento dei lavori
Verifica della correttezza tecnica dei lavori
Verifica della consuntivazione e chiusura gestionale dei lavori
Chiusura della Commessa | [8 empty] | "Preventivo" | FI | Fine lavori
Organizzazione della Spedizione a Cliente
NO
SI