## CRONOPROGRAMMA
FORNITURE DA CAPITOLATO TECNICO IMM 001-22
ITEM | DESCRIZIONE ITEM | Deadline 2022
1 | Progettazione intervento (layout installazione, caratteristiche e prestazioni filtri aspirofiltranti, impiantistica elettrica/pneumatica, calcolo e valutazione portate di aspirazione, dimensionamento canali, ecc.) | LUGLIO 2022
2 | Dismissione impianti e strutture esistenti, con bonifica aree, pulizia e preparazione all'installazione dei nuovi impianti | AGOSTO 2022 o DICEMBRE 2022
3 | Fornitura ed installazione di nuovi gruppi aspirofiltranti, completi di ogni onere ed accessorio necessario al loro completo funzionamento ed utilizzo (compresi camini di espulsione fumi, bocchelli di campionamento, passerelle di accesso per manutenzione e campionamento, quadri di comando remotati, allacciamenti elettrici a norma di legge, sezionamenti, protezioni elettriche, ecc.) | AGOSTO 2022 o DICEMBRE 2022
4 | Intervento su eventuali strutture/infrastrutture per l'adattamento/installazione dei nuovi gruppi aspirofiltranti, con realizzazione di strutture accessorie di contenimento rumorosità nuovi impianti | AGOSTO 2022 o DICEMBRE 2022
5 | Messa in servizio, collaudo, assistenza e formazione | AGOSTO 2022 o DICEMBRE 2022
6 | Documentazione progettuale finale, compresi certificati di conformità, certificati di collaudo, ecc. | SETTEMBRE 2022 o DICEMBRE 2022
FORNITURE DA CAPITOLATO TECNICO IMM 001-22 - OPTIONAL
ITEM | DESCRIZIONE ITEM | Deadline 2022
1 | Sistema di filtrazione automatico a carboni attivi | AGOSTO 2022 o DICEMBRE 2022
2 | Sistema automatizzato di sezionamento piano di lavoro banchi di carteggiatura | AGOSTO 2022 o DICEMBRE 2022
3 | Impianto antincendio per eventuale gestione manuale dell'allagamento del filtro in caso di rilevazione visiva di innesco di incendio | AGOSTO 2022 o DICEMBRE 2022