## PROGRAMMA DI FERMATA
PROGRAMMA MANUTENZIONE Fermo totale impianto 13-22 Agosto Fermo Gruppo 2 11-30 Agosto
Rev. Del |  |  |  |  | 2018-04-20 16:18
PROGRAMMA MANUTENZIONE - APRILE/MAGGIO 2018 |  |  |  |  | Fermata totale impianto dal Giorno 1/05/2018 al 30/05/2018
N. | DESCRIZIONE ATTIVITA' | PREFERMATA | AREA DI LAVORO | ELETTRICA / MECCANICA / CIVILE | APPALTATORE / SUBAPPALT. | SUPERVISORE DITTA ESTERNA | Personale Ditta Esterna | n. MS | n. PDL | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 07/05/2018 INIZIO FERMATA | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2017-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | INTERFERENZE (spazi confinati, ponteggi, attività in quota, etc) | Note
1 | FERMO IMPIANTO |  |  | ELETTRICA/STRUMENTALE | SORGENIA
2 | SICUREZZE MONTANTE TG1 |  | GIS - EDIFICIO PIANO 0 | ELETTRICA/STRUMENTALE | SORGENIA
3 | SICUREZZE MONTANTE TG2 |  | GIS - EDIFICIO PIANO 0 | ELETTRICA/STRUMENTALE | SORGENIA
4 | SICUREZZE MONTANTE TV |  | GIS - EDIFICIO PIANO 0 | ELETTRICA/STRUMENTALE | SORGENIA
5 | PASSAGGIO ALIMENTAZIONE 20kV |  | CABINA ENEL 20 kV - CABINA ENEL 20 kV | ELETTRICA/STRUMENTALE | SORGENIA
6 | PASSAGGIO ALIMENTAZIONE 400kV |  | GIS - EDIFICIO PIANO 0 | ELETTRICA/STRUMENTALE | SORGENIA
7 | SCARICHE PARZIALI ELETTRODOTTO |  | ELETTRODOTTO - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | GBSERVICE | RICCI ?
8 | VERIFICA BUCHE GIUNTI |  | ELETTRODOTTO - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | RICCI ? | 3
9 | SCARICHE PARZIALI CAVI TRAFO/GIS |  | GIS - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | GBSERVICE | RICCI ?
10 | PROVE TEMPI INTERRUTTORI GIS E ANALISI SF6 |  | GIS - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | SYNECOM | LEONARDI
11 | PROVE CIRCUITI AUSILIARI TRAFO IN OLIO 11BAT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - STEP UP 11BAT01 | ELETTRICA/STRUMENTALE | TRAFOSER | COLAFIGLI | 1
12 | PROVE CIRCUITI AUSILIARI TRAFO IN OLIO 11BBT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - UNITA' 11BBT | ELETTRICA/STRUMENTALE | TRAFOSER
13 | PROVE CIRCUITI AUSILIARI TRAFO IN OLIO 12BAT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - STEP UP 12BAT01 | ELETTRICA/STRUMENTALE | TRAFOSER
14 | PROVE CIRCUITI AUSILIARI TRAFO IN OLIO 12BBT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - UNITA' 12BBT | ELETTRICA/STRUMENTALE | TRAFOSER
15 | PROVE CIRCUITI AUSILIARI TRAFO IN OLIO 13BAT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - STEP UP 13BAT01 | ELETTRICA/STRUMENTALE | TRAFOSER
16 | SOSTITUZIONE OLIO VARIATORE SOTTO CARICO 11BBT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - UNITA' 11BBT | ELETTRICA/STRUMENTALE | TRAFOSER | COLAFIGLI | 1
17 | SOSTITUZIONE OLIO VARIATORE SOTTO CARICO 12BBT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - UNITA' 12BBT | ELETTRICA/STRUMENTALE | TRAFOSER
18 | SCOLLEGAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO CABINATO TG1 |  | TG1 - CABINATO TG | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | CONTENTO | 5
19 | REALIZZAZIONE PONTEGGIO 11BAT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - STEP UP 11BAT01 | ELETTRICA/STRUMENTALE | TESTANI
20 | REALIZZAZIONE PONTEGGIO 11BBT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - UNITA' 11BBT | ELETTRICA/STRUMENTALE | TESTANI
21 | VERNICIATURA 11BAT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - STEP UP 11BAT01 | ELETTRICA/STRUMENTALE | TRAFOSER | COLAFIGLI | [37 empty] | PONTEGGIO
22 | VERNICIATURA 11BBT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - UNITA' 11BBT | ELETTRICA/STRUMENTALE | TRAFOSER | COLAFIGLI | [37 empty] | PONTEGGIO
23 | REALIZZAZIONE PONTEGGIO 13BAT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - STEP UP 13BAT01 | ELETTRICA/STRUMENTALE | TESTANI
24 | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO TRECCE LATO 18kV 13BAT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - STEP UP 13BAT01 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | RICCI | 6
25 | PROVE ELETTRICHE COME DA BEST PRACTICE 13BAT |  | TRASFORMATORI IN OLIO - STEP UP 13BAT01 | ELETTRICA/STRUMENTALE | TRAFOSER | RICCI | [37 empty] | PONTEGGIO
26 | PROVE ELETTRICHE COMPLETE MOTORI MT 11LAC10 |  | GVR1 - POMPA ALIMENTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM | CICCIARELLI | 1
27 | PROVE ELETTRICHE COMPLETE MOTORI MT 11LAC20 |  | GVR1 - POMPA ALIMENTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
28 | PROVE ELETTRICHE COMPLETE MOTORI MT 12LAC10 |  | GVR2 - POMPA ALIMENTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
29 | PROVE ELETTRICHE COMPLETE MOTORI MT 12LAC20 |  | GVR2 - POMPA ALIMENTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
30 | PROVE ELETTRICHE COMPLETE MOTORI MT 13LCA10 |  | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
31 | PROVE ELETTRICHE COMPLETE MOTORI MT 13LCA20 |  | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
32 | PROVE ELETTRICHE COMPLETE MOTORI MT 13LCA30 |  | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
33 | PROVE ELETTRICHE COMPLETE MOTORI MT 13MAJ05AP001 |  | CONDENSATORE - POMPE DEL VUOTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
34 | PROVE ELETTRICHE COMPLETE MOTORI MT 10SGA01AP002 |  | ANTINCENDIO - STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
35 | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO N°9 MOTORI MT |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | CICCIARELLI | 1
36 | SCOLLEGAMENTO MOTORI CONDENSATORE AD ARIA |  | CONDENSATORE - QUOTA 20000 - AREA VENTILATORI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | CICCIARELLI | 2
37 | PROVE ELETTRICHE MOTORI BT N° 42 MOTORI VENTILATORI CONDENSATORE ARIA |  | CONDENSATORE - QUOTA 20000 - AREA VENTILATORI | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM | CICCIARELLI | 1
38 | PROVE ELETTRICHE MOTORI BT 10PGC11AP001 |  | CICLO CHIUSO - POMPE | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
39 | PROVE ELETTRICHE MOTORI BT 10PGC12AP001 |  | CICLO CHIUSO - POMPE | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
40 | PROVE ELETTRICHE MOTORI BT 10PGC13AP001 |  | CICLO CHIUSO - POMPE | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
41 | PROVE ELETTRICHE MOTORI BT 10QHL11AN001 |  | CALDAIA AUSILIARIA - AREE ESTERNE | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
42 | PROVE ELETTRICHE MOTORI BT 10GHC31AP001 |  | ZLD - ESTERNO - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
43 | PROVE ELETTRICHE MOTORI BT 10GHC41AP001 |  | ZLD - ESTERNO - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
44 | PROVE ELETTRICHE MOTORI BT 10GHC51AP001 |  | ZLD - ESTERNO - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
| PROVE ELETTRICHE MOTORI BT 13MAJ06AP011 |  | CONDENSATORE - POMPE DEL VUOTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
| PROVE ELETTRICHE MOTORI BT 13MAJ07AP011 |  | CONDENSATORE - POMPE DEL VUOTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | REM
45 | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO TRECCE GENERATORE 11MKA |  | TG1 - CABINATO GENERATORE | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | RICCI | 6
46 | PROVE ELETTRICHE COME DA BEST PRACTICE 11MKA |  | TG1 - CABINATO GENERATORE | ELETTRICA/STRUMENTALE | ANSALDO | [38 empty] | PONTEGGIO
47 | SCOLLEGAMENROE SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO TRECCE 13MKA |  | TV - CABINATO GENERATORE TV QUOTA 12000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE |  | 6
48 | PROVE ELETTRICHE COME DA BEST PRACTICE 13MKA |  | TV - CABINATO GENERATORE TV QUOTA 12000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ANSALDO | [38 empty] | PONTEGGIO
49 | INSTALLAZIONE VIZIMAX |  | GIS - EDIFICIO PIANO 0 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | LEONARDI | 2
50 | MESSA IN SERVIZIO RELE' DI SINCRONIZZAZIONE VIZIMAX |  | GIS - EDIFICIO PIANO 0 | ELETTRICA/STRUMENTALE | GBSERVICE | LEONARDI | 1
51 | COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ALIMENTATORI DCS |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ABB | PAVIA | 3
52 | ALLINEAMENTO MISURATORI PORTATA FUMI |  | GVR2 - CAMINO - BALLATOI A DIVERSE QUOTE | ELETTRICA/STRUMENTALE | SICK | CONTENTO | 1
53 | SOSTITUZIONE MISURA DILATAZIONE DIFFERENZIALE MP TURBINA VAPORE |  | TV - CABINATO TV QUOTA 12000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | BENTLEY | CONTENTO
54 | MANUTENZIONE PREDITTIVA SISTEMA BENTLEY |  | TV - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | ELETTRICA/STRUMENTALE | BENTLEY | CONTENTO
55 | SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO PARTI ELETTRO STRUMENTALE POMPA ALIMENTO 12LAC10 |  | GVR2 - POMPA ALIMENTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | MARCHETTI
58 | SOSTITUZIONE STRUMENTO OSSIGENO UMIDO GVR2 |  | GVR2 - CAMINO - BALLATOI A DIVERSE QUOTE | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | CONTENTO | 2
59 | MESSA IN SERVIZIO MISURATORE OSSIGENO UMIDO GVR2 |  | GVR2 - CAMINO - BALLATOI A DIVERSE QUOTE | ELETTRICA/STRUMENTALE | ABB | CONTENTO | 1
61 | REALIZZAZIONE PONTEGGIO PER VERIFICHE CONDOTTI A FASE ISOLATE |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | TESTANI
62 | VERIFICHE CONDOTTI A FASE ISOLATE |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFASTANDARD | CIFRA | 3 | [36 empty] | PONTEGGIO
63 | COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE INVERTER MOTORE CONDENSATORE E PROVA FUNZIONALE |  | CONDENSATORE - QUOTA 20000 - AREA VENTILATORI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | LEONARDI | 3
64 | VERNICIATURA COMPONENTI |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | MARIOTTI | 2
65 | SOSTITUZIONE MLINK/MVIEW MODELLO NUOVO |  | GVR2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ABB
66 | VERIFICA ATTUATORI GVR1 E PULIZIA |  | GVR1 - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | CONTENTO | 3
67 | VERIFICA ATTUATORI GVR2 E PULIZIA |  | GVR2 - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
68 | VERIFICA ATTUATORI TV E PULIZIA |  | TV - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
69 | VERIFICA POSIZIONATORE REGOLATORE VAPORE TENUTE BP TV 13MAW10AA011 |  | TV - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | CONTENTO
70 | PULIZIA E SERRAGGIO CONNESSIONI TRASFORMATORI BT |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | RIONDATO | 2
71 | SEMESTRALE ANTINCENDIO |  | GENERICO - SISTEMI FISSI ANTINCENDIO (RILEVATORI/BOMBOLE FM200, CO2) | ELETTRICA/STRUMENTALE | TEMASISTEMI | RIONDATO | 1
72 | SOSTITUZIONE CASSETTE ACCIAIO IMPIANTO ANTINCENDIO |  | GENERICO - SISTEMI FISSI ANTINCENDIO (RILEVATORI/BOMBOLE FM200, CO2) | ELETTRICA/STRUMENTALE | TEMASISTEMI | RIONDATO | 1
73 | SERRAGGIO MORSETTIERE QUADRI MEDIA |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | STEO | 4
74 | SERRAGGIO MORSETTIERE QUADRI BASSA |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | STEO
75 | SERRAGGIO MORSETTIERE STRUMENTALI |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | CONTENTO
76 | MANUTENZIONE DCS |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ABB
77 | PROVE CATENE PED /ESD |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ABB
78 | PULIZIA PC SALA CONTROLLO |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ABB |  | 1
79 | IMPLEMENTAZIONE FILE GSD AUMA |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ABB
80 | MANUTENZIONE SART |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ABB
81 | TARATURA SELETTIVITA' DIFFERENZIALE CIRCUITI BT |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
82 | RIFACIMENO QUADRI STRUMENTLALI DELTA P AIR INTAKE TG1/2 |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE |  | CONTENTO | 2
83 | REMOTIZZAZIONE ALCUNI ATTUATORI AUMA GVR E CONDENSATORE ARIA |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE |  | CONTENTO | 2
84 | INSTALLAZIONE TRASDUTTORI PRESSIONE MUFFOLE 13BAT E PASSANTO GIS |  | GIS - EDIFICIO PIANO 0 | ELETTRICA/STRUMENTALE | CERESETTI FLAVIO
| INSTALLAZIONE TRASDUTTORI PRESSIONE MUFFOLE 13BAT E PASSANTO GIS |  | GIS - EDIFICIO PIANO 0 | ELETTRICA/STRUMENTALE | LASERTLC
85 | ASSISTENZA MECCANICI PER SCOLLEGAMENTI E RICOLLEGAMENTI VARI |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE
86 | SOSTITUZIONE BATTERIE UPS E VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO SISTEMA UPS: TG1, TG2 , TV, COMUNI, GIS |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE |  | CEG
| MANUTENZIONE SEMESTRALE PROGRAMMATA STRUMENTAZIONE ANALISI ACQUE |  | GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | ELETTRICA/STRUMENTALE | SWAN
88 | Smontaggio Tetto Cabinato TV per C inspection AP e revisione cuscinetti AP - MP - BP | si | TV - CABINATO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | AURELIA | RAPETTI | 4
89 | Rimozione Coibentazione Sezione AP e valvole MP della TV |  | TV - CABINATO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | ISOLPONTINIA |  | 9
90 | Smontaggio Antincendio a Diluvio nel Cabinato TV |  | TV - CABINATO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | AURELIA | RAPETTI | 4 | [37 empty] | Coordinarsi con Toro nel caso fosse in viraggio la macchina Gestire interferenza con ISOLPONTINIA AL PUNTO 51
91 | Smontaggio Rilevatori Antincendio Cabinato TV |  | TV - CABINATO TV QUOTA 12000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | [39 empty] | CHIEDERE A DANILO SOPRALLUOGO CONGIUNTO
92 | Ponteggi per accessibilità mezzeria inferiore AP | SI | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | TESTANI | IVORCIUC | 4
93 | Soppalchi per accessibilità alla Manutenzione delle Valvole AP e MP lato Sx della TV | SI | TV - CABINATO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | TESTANI | IVORCIUC | 4
94 | Revisione Generale Sezione AP della TV |  | TV - CABINATO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | ANSALDO
95 | Revisione Supporti AP - MP - BP + Sostituzione Viradore |  | TV - CABINATO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | ANSALDO
96 | Realizzazione Ponteggio Interno Cassa BP per CND Pale L-0 |  | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | MECCANICA | TESTANI | IVORCIUC | 8 | [37 empty] | Ventilazione Forzata per ambinetabilità Prevedere Apertura Passi d'uomo BP - Drain Pot - passo d'uomo Mainduct e 2 passi d'uomo strade condensatore
97 | Apertura Passo d' uomo Main duct | vedi note | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | MECCANICA | AURELIA | [39 empty] | Da valutare se possibile anticipare interdendo l'accesso
98 | Apertura n° 2 Passi d'uomo BP | vedi note | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | MECCANICA | AURELIA |  | 2 | [37 empty] | Da valutare se possibile anticipare interdendo l'accesso
99 | Rimozione gusci protezione interni supporti BP per esecuzione CND pale L-0 |  | TV - PIANO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | AURELIA |  | 4
100 | Revisione Valvole Ammissione Vapore ( Stop e Regolanti ) di AP ed MP |  | TV - PIANO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | ANSALDO
101 | Revisione Valvole Ammissione Vapore ( Stop e Regolante ) di BP |  | TV - GENERICO | MECCANICA | ANSALDO
102 | Ripristino Cuscini della coibentazione Sezione AP e valvole AP e MP della TV ammalorati ( lavoro da eseguire fuori dall' area di lavoro ANSALDO ) |  | TV - GENERICO | MECCANICA | ISOLPONTINIA |  | 2
103 | Rimontaggio Coibentazione TV |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | ISOLPONTINIA |  | 9
104 | Phase Array Pale L-0 sezione BP della TV |  | TV - PIANO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | ANSALDO |  | 3 | [37 empty] | Spzio Confinato
105 | Controllo Bulloneria Scudo Termico BP TV |  | TV - PIANO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | ANSALDO | [39 empty] | Spzio Confinato
106 | Rimontaggio Scudi Interni Supporti BP TV |  | TV - PIANO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | AURELIA |  | 4
107 | Smontaggio Ponteggio Interno BP |  | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | MECCANICA | TESTANI | IVORCIUC | 8
108 | Sostituzione Pompa Sollevamento TV | Vedi Note* | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | AURELIA |  | 3 | [5 empty] | * | * | [30 empty] | Sicurezza da Gestire per interferenze Phased Array
109 | Modifica Linea Mandata Estrattori Vapori Olio TV Verifica Barilotto recupero condense e guardia Idraulica |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | AURELIA |  | 3
110 | Modifica Linea Drenaggio cavedi linee olio da Cabinato TV a Cassa Olio + Inserimento Guardia idraulica scarico ghiotte a Q0 |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | AURELIA |  | 3
111 | Modifica Linea Antincendio Diluvio Cassa Olio TV |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | AURELIA |  | 3
112 | Sostituzione Filtri Olio Lubrificazione TV |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | AURELIA |  | 2
113 | Sostituzione Filtri Olio Regolazione TV | Vedi Note* | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | AURELIA | [8 empty] | *
114 | Apertura Passo d' uomo Drai Pot |  | TV - GENERICO | MECCANICA | AURELIA | [39 empty] | Spazio confinato
115 | Rimozione Coibentazione Filtri Drain Pot |  | TV - GENERICO | MECCANICA
116 | Pulizia Filtri Aspirazionne Pompe Drai Pot |  | TV - GENERICO | MECCANICA | AURELIA | [39 empty] | Spazio confinato
117 | Manutenzione Motori - Pompe e verifica allineamento Drain Pot |  | TV - GENERICO | MECCANICA | AURELIA | [39 empty] | Spazio confinato
118 | Manutenzione Valvola Regolante Vapore tenute manicotti TV 13MAW10AA051 |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | PND |  | 2
119 | Manutenzione Sfiato Ammissione MP lato sx 13LBB01AA410 | Vedi Note* | TV - PIANO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | [40 empty] | INTERFERENZA ANSALDO Gestione rischio per trattamenti termici e saldatura
120 | Sostituzione Collettore 4" a Flash Tank 13LCM20BR001 |  | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | MECCANICA | AURELIA
121 | Trattamenti termici per sosostituzione collettore 4" a Flash Tank 13LCM20BR001 |  | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | MECCANICA | CND
122 | Lastre Collettore 4" a Flash Tank 13LCM20BR001 | Vedi Note* | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | MECCANICA | CND | [39 empty] | RISCHIO RADIOGRAFICO
123 | Scollegamento fine corsa Valvola pneumatica drenaggio AP 13MAL11AA201 |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | ALFAMONTAGE
124 | Sostituzione Valvola pneumatica drenaggio AP + INSERIMENTO LINEA DI Bypass 13MAL11AA201 |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | AURELIA
125 | Trattamenti termici per Sostituzione Valvola pneumatic drenaggio AP + Inserimento linea di Bypass 13MAL11AA201 |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | CND
126 | Radiografie per sostituzione Valvola pneumatica drenaggio AP + Inserimento linea di Bypass |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | CND
127 | Apertura passo d' uomo Flash Tank |  | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | MECCANICA | AURELIA
128 | Realizzazione soppalco per accessibilità Serbatoio Flash Tank | si | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | MECCANICA | TESTANI
129 | Manutenzione Valvola sfiato vapore tenute 13LBW02AA402 |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | AURELIA
130 | Trattamenti termici per sostitutzione seggio valvola 13LBW02AA402 |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | CND
131 | Radiografie per sostituzione seggio valvola 13LBW02AA402 |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | CND
132 | Controllo Valvola sfiato ammissione AP 13LBA01AA408 |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | AURELIA
133 | Trattamenti termici per sostitutzione seggio valvola 13LBA01AA408 |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | CND
134 | Radiografie per sostitutzione seggio valvola 13LBA01AA408 |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | CND
135 | Controllo Valvola sfiato ammissione AP 13LBA01AA406 | Vedi Note* | TV - PIANO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | AURELIA | [39 empty] | INTERFERENZA ANSALDO Gestione rischio per trattamenti termici e saldatura
136 | Trattamenti termici per sostitutzione seggio valvola 13LBA01AA406 | Vedi Note* | TV - PIANO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | CND | [39 empty] | INTERFERENZA ANSALDO Gestione rischio per trattamenti termici e saldatura
137 | Radiografie per sostitutzione seggio valvola 13LBA01AA406 | Vedi Note* | TV - PIANO TV QUOTA 12000 | MECCANICA | CND | [39 empty] | INTERFERENZA ANSALDO Gestione rischio per trattamenti termici e saldatura
138 | Ribadernatura Valvola Manuale stacco a pressostato TV RHF 13LBB01AA301 |  | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | MECCANICA | AURELIA
139 | Scollegamento Attuatore Valvola minimo ricircolo Estrazione Condensato 13LCA05AA051 |  | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
140 | Revisione Valvola minimo ricircolo Estrazione Condensato 13LCA05AA051 |  | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | MECCANICA | PND
141 | Collegamento e taratura Attuatore Valvola minimo ricircolo Estrazione Condensato 13LCA05AA051 |  | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
142 | Scollegamento Attuatore Valvola minimo ricircolo Rilancio Drain Pot 13GHC20AA051 |  | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
143 | Revisione Valvola minimo ricircolo Rilancio Drain Pot 13GHC20AA051 |  | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | MECCANICA | PND
144 | Collegamento e taratura Attuatore Valvola minimo ricircolo Ricircolo Drain Pot 13GHC20AA051 |  | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
145 | Manutenzione Motore-Pompa Estrazione Condensato - Pulizia Macchina e Cabinato - Sostituzione Grasso e Olio - Controllo Serraggio banchetto motore pompa verifica allineamento - Pulizia Filtri |  | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | MECCANICA | AURELIA |  | 4 | [37 empty] | Verifica invasamento prima di ripartire con il Vuoto
146 | Manutenzione Motore-Pompa Estrazione Condensato - Pulizia Macchina e Cabinato - Sostituzione Grasso e Olio - Controllo Serraggio banchetto motore pompa verifica allineamento - Pulizia Filtri 13LCA10AP001 |  | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | MECCANICA | AURELIA |  | 4 | [37 empty] | Verifica invasamento prima di ripartire con il Vuoto
147 | Manutenzione Motore-Pompa Estrazione Condensato - Pulizia Macchina e Cabinato - Sostituzione Grasso e Olio - Controllo Serraggio banchetto motore pompa verifica allineamento - Pulizia Filtri 3LCA30AP001 |  | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | MECCANICA | AURELIA |  | 4 | [37 empty] | Verifica invasamento prima di ripartire con il Vuoto
148 | Manutenzione Motore-Pompa Estrazione Condensato - Pulizia Macchina e Cabinato - Sostituzione Grasso e Olio - Controllo Serraggio banchetto motore pompa verifica allineamento - Pulizia Filtri 13LCA40AP001 |  | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | MECCANICA | AURELIA |  | 4 | [37 empty] | Verifica invasamento prima di ripartire con il Vuoto
149 | Apertura Passo d' Uomo Pozzo Caldo e Torretta degasante + apertura flangia su collettore ingresso |  | CONDENSATORE - SERBATOIO CONDENSATO | MECCANICA | AURELIA |  | 2
150 | Apertura Portine strada 1 - 3 - 7 Condensatore ad Aria |  | CONDENSATORE - QUOTA 33700 - VALVOLE ISOLAMENTO FILE | MECCANICA | AURELIA |  | 2
151 | Scollegamento Strumentale Bypass MP del GVR1 11MAN12AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
152 | Revisione Bypass MP del GVR1 11MAN12AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | MECCANICA | PND
153 | Ricollegamento Strumentale Bypass MP del GVR1 11MAN12AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | MECCANICA | ALFAMONTAGE
154 | Scollegamento Strumentale Bypass MP del GVR2 12MAN12AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
155 | Revisione Bypass MP del GVR2 12MAN12AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | MECCANICA | PND
156 | Ricollegamento Strumentale Bypass MP del GVR2 12MAN12AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | MECCANICA | ALFAMONTAGE
157 | Scollegamento Strumentale Valvola Reg Attemp Bypass Mp 11LCE02AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
158 | Revisione Valvola Reg Attemp Bypass Mp 11LCE02AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | MECCANICA | PND
159 | Collegamento e taratura Valvola Reg Attemp Bypass Mp 11LCE02AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
160 | Scollegamento Strumentale Valvola Reg Attemp Bypass Mp 12LCE02AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
161 | Revisione Valvola Reg Attemp Bypass Mp 12LCE02AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | MECCANICA | PND
162 | Collegamento e taratura Valvola Reg Attemp Bypass Mp 12LCE02AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
163 | Scollegamento Strumentale Bypass BP del GVR2 12MAP12AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
164 | Revisione Bypass BP del GVR2 12MAP12AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | MECCANICA | PND
165 | Ricollegamento Strumentale Bypass BP del GVR2 12MAP12AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | MECCANICA | ALFAMONTAGE
166 | Scollegamento Strumentale Bypass BP del GVR1 11MAP12AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
167 | Revisione Bypass BP del GVR1 11MAP12AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | MECCANICA | PND
168 | Ricollegamento Strumentale Bypass BP del GVR1 11MAP12AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
169 | Scollegamento Strumentale Valvola Reg Attemp Bypass Bp 12LCE03AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
170 | Revisione Valvola Reg Attemp Bypass Bp 12LCE03AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | MECCANICA | PND
171 | Collegamento e taratura Valvola Reg Attemp Bypass Bp 12LCE03AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
172 | Scollegamento Strumentale Valvola Reg Attemp Bypass Bp 11LCE03AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
173 | Revisione Valvola Reg Attemp Bypass Bp 11LCE03AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | MECCANICA | PND
174 | Collegamento e taratura Valvola Reg Attemp Bypass Bp 11LCE03AA051 |  | TORRE BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
175 | Sostituzione Trim interno Bypass Forchetta MP del GVR1 11LBB01AA111 |  | TORRE BYPASS - VLV FORCHETTA MP QUOTA 14970 | MECCANICA | AURELIA |  | 2
176 | Ricollegamento Attuatore e Taratura |  | TORRE BYPASS - VLV FORCHETTA MP QUOTA 14970 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
177 | Sostituzione Trim interno Bypass Forchetta MP del GVR2 12LBB01AA111 |  | TORRE BYPASS - VLV FORCHETTA MP QUOTA 14970 | MECCANICA | AURELIA |  | 2
178 | Scoibentazione Valvola di non ritorno Forchetta MP del GVR1 11LBB01AA251 | SI | TORRE BYPASS - VLV FORCHETTA MP QUOTA 14970 | MECCANICA | ISOLPONTINIA |  | 2
179 | Revisione Valvola di non ritorno Forchetta MP del GVR1 11LBB01AA251 |  | TORRE BYPASS - VLV FORCHETTA MP QUOTA 14970 | MECCANICA | AURELIA
180 | Scoibentazione Valvola di non ritorno Forchetta MP del GVR1 11LBB01AA251 | SI | TORRE BYPASS - VLV FORCHETTA MP QUOTA 14970 | MECCANICA | ISOLPONTINIA
181 | Revisione Valvola di non ritorno Forchetta MP del GVR2 12LBB01AA251 |  | TORRE BYPASS - VLV FORCHETTA MP QUOTA 14970 | MECCANICA | AURELIA
182 | Ricollegamento Attuatore e Taratura |  | TORRE BYPASS - VLV FORCHETTA MP QUOTA 14970 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE |  | 2
183 | Rimozione Coibentazione Valvola di non ritorno Forchetta AP del GVR1 11LBA01AA251 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 | MECCANICA | ISOLPONTINIA |  | 2
184 | Revisione Valvola di non ritorno Forchetta AP del GVR1 11LBA01AA251 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 | MECCANICA | AURELIA |  | 2
185 | Rimozione Coibentazione Valvola di non ritorno Forchetta AP del GVR2 12LBA01AA251 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 | MECCANICA | ISOLPONTINIA |  | 2
186 | Revisione Valvola di non ritorno Forchetta AP del GVR2 12LBA01AA251 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 | MECCANICA | AURELIA |  | 2
187 | Rimozione Coibentazione |  | Piperack comuni | MECCANICA | ISOLPONTINIA
188 | Smontaggio Carter lexan per manutenzione valvola | si | Piperack comuni | MECCANICA | AURELIA
189 | Montaggio castelletto per estrazione trim interno Forchetta AP del GVR1 11LBA01AA101 | si | Piperack comuni | MECCANICA | TESTANI
190 | Scollegamento Attuatore Forchetta AP del GVR1 11LBA01AA101 |  | Piperack comuni | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
191 | Rimozione Coibentazione Forchetta AP del GVR1 11LBA01AA101 | si | Piperack comuni | MECCANICA | ISOLPONTINIA
192 | Revisione Forchetta AP del GVR1 11LBA01AA101 |  | Piperack comuni | MECCANICA | AURELIA
193 | Collegmento e taratura Attuatore Forchetta AP del GVR1 11LBA01AA101 |  | Piperack comuni | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
194 | Montaggio castelletto per estrazione trim interno Forchetta AP del GVR2 12LBA01AA101 | si | Piperack comuni | MECCANICA | TESTANI
195 | Scollegamento Attuatore Forchetta AP del GVR2 12LBA01AA101 |  | Piperack comuni | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
196 | Rimozione Coibentazione Forchetta AP del GVR2 12LBA01AA101 | si | Piperack comuni | MECCANICA | ISOLPONTINIA
197 | Revisione Forchetta AP del GVR2 12LBA01AA101 |  | Piperack comuni | MECCANICA | AURELIA
198 | Collegmento e taratura Attuatore Forchetta AP del GVR2 12LBA01AA101 |  | Piperack comuni | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
199 | Revisione Bypass Forchetta AP del GVR1 11LBA01AA111 |  | Piperack comuni | MECCANICA | AURELIA
200 | Ricollegamento Attuatore e Taratura Bypass Forchetta AP del GVR1 11LBA01AA111 |  | Piperack comuni | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
201 | Revisione Bypass Forchetta AP del GVR2 12LBA01AA111 |  | Piperack comuni | MECCANICA | AURELIA
202 | Ricollegamento Attuatore e Taratura Bypass Forchetta AP del GVR2 12LBA01AA111 |  | Piperack comuni | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
203 | Realizzazione Castelletto per Revisione Valvola regolazione vapore da Vapore RHF a Collettore Vapore Aux 13LBG04AA051 | SI | Piperack comuni | MECCANICA | TESTANI
204 | Rimozione coibentazione Valvola regolazione Vapore Aux 13LBG04AA051 | SI | Piperack comuni | MECCANICA | ISOLPONTINIA
205 | Revisione Valvola regolazione Vapore Aux 13LBG04AA051 |  | Piperack comuni | MECCANICA | PND
206 | Realizzazione Castelletto per Revisione attemperamento Vapore Aux 13LCE04AA051 | SI | Piperack comuni | MECCANICA | TESTANI
207 | Rimozione coibentazione attemperamento Vapore Aux 13LCE04AA051 | SI | Piperack comuni | MECCANICA | ISOLPONTINIA
208 | Revisione attemperamento Vapore Aux 13LCE04AA051 |  | Piperack comuni | MECCANICA | PND
209 | Rimozione Coibentazione lato anello antifirzione vlv reg. RHF 11LBC01AA051 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | MECCANICA | ISOLPONTINIA
210 | Centraggio lente Valvola reg. RHF 11LBC01AA051 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | MECCANICA | ISOLPONTINIA
211 | Realizzazione Castelletto e soppalco per smontaggio e revisione Forchetta BP del GVR1 | SI | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | MECCANICA | TESTANI
212 | Rimozione Coibentazione Valvola e Bypass Forchetta BP del GVR1 11LBB02AA101 - 111 | SI | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | MECCANICA | ISOLPONTINIA
213 | Scollegamento Attuatori Forchetta e Bypass BP GVR1 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
214 | Revisione Forchetta e Bypass BP del GVR1 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | MECCANICA | AURELIA
215 | Ricollegamento e taratura Attuatori Forchetta e Bypass BP GVR1 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
216 | Realizzazione Ponteggi per Accessibilità Supporti RHC del GVR1 | SI | Piperack comuni | MECCANICA | TESTANI
217 | Rimozione Coibentazione supporto RHC GVR1 | SI | Piperack comuni | MECCANICA | ISOLPONTINIA
218 | Sistemazione Supporto RHC del GVR1 |  | Piperack comuni | MECCANICA | AURELIA
219 | Realizzazione Ponteggi per Accessibilità Supporti RHC del GVR2 | SI | Piperack comuni | MECCANICA | TESTANI
220 | Rimozione Coibentazione supporto RHC GVR2 | SI | Piperack comuni | MECCANICA | ISOLPONTINIA
221 | Sistemazione Supporto RHC del GVR2 |  | Piperack comuni | MECCANICA | AURELIA
222 | Ribadernatura Valvola manuale linea alimento vapore tenute TV ed Eiettori Pompe Vuoto |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | MECCANICA | AURELIA
223 | Manutenzione Generale Gruppo Pompe Vuto Mantenimento compreso smontaggio linea aspirazione per verifica vlv intercetto - eiettori vapore - filtri + verifica allineamento e Riverniciatura Skid 13MAJ06/07AP001 |  | CONDENSATORE - POMPE DEL VUOTO | MECCANICA | AURELIA
224 | Revisione Pompa Ciclo Chiuso tenute e cuscinetti 10PGC12AP001 + Pulizia Filtro Apsirazione + Installazione Filtro Aggiuntivo |  | CICLO CHIUSO - POMPE | MECCANICA | AURELIA | 2 Mec | [14 empty] | 2 Mec + Salda
225 | Revisione vlv nrt mandata Pompa Ciclo Chiuso 10PGC11AP001 + Pulizia Filtro Apsirazione + sostituzione Olio Supporti pompa + Installazione Filtro Aggiuntivo |  | CICLO CHIUSO - POMPE | MECCANICA | AURELIA | 2 Mec | [7 empty] | 2 Mec + Salda
226 | Pompa Ciclo Chiuso 10PGC13AP001 + Pulizia Filtro Apsirazione + sostituzione Olio Supporti pompa + Installazione Filtro Aggiuntivo |  | CICLO CHIUSO - POMPE | MECCANICA | AURELIA | 2 Mec | [18 empty] | 2 Mec + Salda
227 | Predisposzione Vasca 1° e 2° Pioggia per stoccaggio Acqua servizi ( Installazione Palloni idro + Pompe rilancio Pozzetti, come da procedura Sorgenia ) | TESTANI SORGENIA | ZLD - ESTERNO - VASCA ACQUE PIOVANE PULITE | MECCANICA | TESTANI | 4
228 | Apertura passi d'uomo per Ispezione Serbatoio Acqua Servizi |  | ACQUA SERVIZI | MECCANICA | AURELIA | 2 Mec
229 | Pulizia Interna Serbatoio Acqua Servizi |  | ACQUA SERVIZI | MECCANICA | TESTANI | 4 | [37 empty] | S.C.
230 | Ripristini Interni Serbatoio Acqua Servizi |  | ACQUA SERVIZI | MECCANICA | DA Definire | 3
231 | Smontaggio Linee Acqua servizi e successiva sostituzione con linee Inox 316 : Alimento UF - Alimento + Ritorno Filtrazione Primaria - Aspirazione e mandata Distribuzione Acqua Servizi |  | ACQUA SERVIZI | MECCANICA | AURELIA | [39 empty] | In Quota + A Caldo + Ausilio Piattaforma e Merlo
232 | Ripristino tracciature elettriche linee acqua servizi |  | ACQUA SERVIZI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
233 | Ripristino coibentazione linee acqua servizi |  | ACQUA SERVIZI | MECCANICA | ISOLPONTINIA
234 | N°2 Pompe Acqua Servizi Manutenzione Generale + Pulizia Filtri + Verifica vlv minimo ricircolo e vlv nrt | Vedi Note* | ACQUA SERVIZI | MECCANICA | AURELIA | [39 empty] | PDL unico se facciamo disservizio dello Skid
235 | Pompa Distribuzione Acqua Demi 10GHC31AP001 Manutenzione Generale e Allineamento |  | ZLD - ESTERNO - GENERICO | MECCANICA | AURELIA
236 | Pompa Distribuzione Acqua Demi 10GHC41AP001 Manutenzione Generale e Allineamento |  | ZLD - ESTERNO - GENERICO | MECCANICA | AURELIA
237 | Pompa Distribuzione Acqua Demi 10GHC51AP001 Manutenzione Generale e Allineamento |  | ZLD - ESTERNO - GENERICO | MECCANICA | AURELIA
238 | Manutenzione Tipo B Compressore 10SCA10 |  | COMPRESSORI ARIA - COMPRESSORI E ESSICATORI | MECCANICA | AIR MECC SERV | 2
239 | Manutenzione Tipo B Compressore 10SCA20 |  | COMPRESSORI ARIA - COMPRESSORI E ESSICATORI | MECCANICA | AIR MECC SERV | 2
240 | MANUTENZIONE Annuale Essiccatore 10QFA30 |  | COMPRESSORI ARIA - COMPRESSORI E ESSICATORI | MECCANICA | AIR MECC SERV | 2
241 | MANUTENZIONE Annuale Essiccatore 10QFA60 |  | COMPRESSORI ARIA - COMPRESSORI E ESSICATORI | MECCANICA | AIR MECC SERV | 2
242 | Manutenzione Annuale Motopompa + sostituzione Baderne |  | ANTINCENDIO - STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO | MECCANICA | ENERGYCOMM | 1
243 | Manutenzione Annuale Diesel d' Emergenza |  | DIESEL EMERGENZA - GRUPPO ELETTROGENO | MECCANICA | ENERGYCOMM | 1 | [38 empty] | Sub appalto CTM
244 | Apertura Portine lato Acqua ( Corpi Cilindrici Superiore e Inferiore ) |  | CALDAIA AUSILIARIA - LATO ACQUA | MECCANICA | AURELIA
245 | Apertura Portina Degasatore |  | CALDAIA AUSILIARIA - DEGASATORE | MECCANICA | AURELIA
246 | Apertura Portine lato Fumi |  | CALDAIA AUSILIARIA - INTERNI LATO FUMI | MECCANICA | AURELIA
247 | Ispezione Lato Acqua |  | CALDAIA AUSILIARIA - LATO ACQUA | MECCANICA | PND | [38 empty] | S.C.
248 | Ispezione Lato Degasatore |  | CALDAIA AUSILIARIA - DEGASATORE | MECCANICA | PND | [38 empty] | S.C.
249 | Ispezione Lato Fumi |  | CALDAIA AUSILIARIA - INTERNI LATO FUMI | MECCANICA | PND | [38 empty] | S.C.
250 | Apertura Serbatoio raccolta drenaggi + Manutenzione vlv termostaica attemperamento |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | MECCANICA | AURELIA
251 | Ispezione Serbaoio raccolta condense |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | MECCANICA | PND | [38 empty] | S.C.
252 | Smontaggio per Manutenzione Pompa Alimento 10QLA11 - 12AP001 |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | MECCANICA | AURELIA
253 | Pulizia Filtri Acqua e Vapore + sostituzione gruppi scaricatori + ingrassaggio vlv manuali e attuate |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | MECCANICA | AURELIA
254 | Scollegamneto Attuatori Serrande Aria Comburente e Ricircolo fumi |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | MECCANICA | AURELIA
255 | Scollegamento motore ventilatore aria comburente + Verifica soffietti |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
256 | Sostituzione Motore Aria Comburente + Verifica soffietti |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | MECCANICA | AURELIA
257 | Sostituzione serranda Aria Comburente + Pulizia Filtro Aria |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | MECCANICA | AURELIA
258 | Rimontaggio e taratura Attuatori |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
259 | Smontaggio Economizzatore e verifica Soffietti |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | MECCANICA | AURELIA | [39 empty] | supporto con GRU
260 | Eventuale Ripristino Cemento Refrattario Portina |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | MECCANICA | PENNACCHI
261 | Eventuale Ripristino Cemento Refrattario Interno lato Fumi |  | CALDAIA AUSILIARIA - INTERNI LATO FUMI | MECCANICA | PENNACCHI | [38 empty] | S.C.
262 | Scollegamento Posizionatore Reg. Attemperamento SH AP della GVA |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
263 | Manutenzione Regolante e Uggello Attemepramento SH AP della GVA |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | MECCANICA | AURELIA
264 | Ricollegamento e taratura Reg. Attemepramento SH AP della GVA |  | CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
265 | Bonifica Vasca Processo |  |  | MECCANICA | TESTANI | [38 empty] | S.C.
266 | Rifacimento Vasca Processo |  |  | MECCANICA | PENNACCHI | [38 empty] | S.C. | Valutare Copertura per pioggia + Ventilazione per prodotti chimici pericolosi
267 | Realizzazione Castelletto per smontaggio valvola Eco Bp del GVR1 11HAC15AA051 - 052 | SI | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | TESTANI
268 | Rimozione coibentazione per smontaggio valvola Eco Bp del GVR1 11HAC15AA051 - 052 | SI | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | ISOLPONTINIA
269 | Scollegamento strumentale per smontaggio valvola Eco Bp del GVR1 11HAC15AA051 - 052 |  | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
270 | Revisione Valvole Eco Bp del GVR1 11HAC15AA051 - 052 |  | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | PND
271 | Ricollegamento e taratura strumentale per smontaggio valvola Eco Bp del GVR1 11HAC15AA051 - 052 |  | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
272 | Ribadernatura vlv reg Eco Ap 11HAC70AA051 |  | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA
273 | Taratura posizionatore vlv reg Eco Ap 11HAC70AA051 |  | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
274
275 | Scollegamento strumentale Regolante ECO MP 11HAC25AA053 |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
276 | Manutenzione VLV Regolante ECO MP 11HAC25AA053 |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | MECCANICA | PND
277 | Collegamento e Taratura Posizionatore VLV Regolante ECO MP 11HAC25AA053 |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
278 | Sostituzione elementi rovinati Condotto Estrazione Aria TG1 + Manutenzione + Eventuale sostituzione soffietti + montaggio Copertura deflettori acqua piovana su misuratore portata aria |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | MECCANICA | ITAIR
279 | Manutenzione Generica Meccanica Pompe Alimento 11LAC 10 e 20 ( scambiatori tenute + filtri magnetici + filtri olio voith + |  | GVR1 - POMPA ALIMENTO | MECCANICA | AURELIA
280 | Smontaggio strumentazione supporti Motori e Pompe per Manutenzione cuscinetti |  | GVR1 - POMPA ALIMENTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
281 | Smontaggio cuscinetti per verifica usura metallo bianco e tenute a labirinto + allineamento Alimento 11LAC10 e 20 |  | GVR1 - POMPA ALIMENTO | MECCANICA | PONTEROSSO
282 | Inserimento VLV manuale doppia drenaggio Linea Preriscaldo 11LAC10 e 20 |  | GVR1 - POMPA ALIMENTO | MECCANICA | AURELIA
283 | Rimontaggio strumentazione supporti Motori e Pompe dopo Manutenzione cuscinetti |  | GVR1 - POMPA ALIMENTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
284 | Sostituzione Booster Attuatore Bypass Ap 11MAN01AA051 e Taratura |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
285 | Regolazione Orifizi Olio Bypass Ap11MAN01AA051 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | MECCANICA | SORGENIA
286 | Scollegamento Posizionatore VLV REG. ATTEMP BYPASS AP 11LAE10AA051 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
287 | Manutenzione VLV REG. ATTEMP BYPASS AP 11LAE10AA051 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | MECCANICA | AURELIA
288 | Collegamento e Taratura Posizionatore VLV REG. ATTEMP BYPASS AP 11LAE10AA051 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
289 | Scollegamento Posizionatore VLV REG. ATTEMP BYPASS AP 11LAE10AA151 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
290 | Manutenzione VLV REG. ATTEMP BYPASS AP 11LAE10AA151 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | MECCANICA | AURELIA
291 | Collegamento e Taratura Posizionatore VLV REG. ATTEMP BYPASS AP 11LAE10AA151 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
292 | Scoibentazione linea di bypass attemperamento Bypass AP 11LAE10AA503 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | MECCANICA | ISOLPONTINIA
293 | Taglio Linea per inserimento Valvola manuale revisionata 11LAE10AA503 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | MECCANICA | AURELIA
294 | CND dopo saldature 11LAE10AA503 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | MECCANICA | CND
295 | Modifica linea Vapore di Spurging da collettore ingresso GVR1 11LBG05BR001 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | MECCANICA | AURELIA | [39 empty] | Lavoro a Caldo
296 | CND dopo sostituzione linea Vapore di Spurging da collettore ingresso GVR1 11LBG05BR001 |  | GVR1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | MECCANICA | CND | [39 empty] | LP
297 | Smontaggio per sostituzione Attuatori 1/4 di Giro Valvole di Spurgo RH MP 11HAJ20 - 30AA110 |  | GVR1 - QUOTA 0 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
298 | Taglio e Sostituzione Valvole di Spurgo RH MP 11HAJ20 - HAJ30AA110 |  | GVR1 - QUOTA 0 | MECCANICA | AURELIA
299 | Trattamenti Termici Valvole di Spurgo RH MP 11HAJ20 - HAJ30AA110 |  | GVR1 - QUOTA 0 | MECCANICA | CND
300 | CND Valvole di Spurgo RH MP 11HAJ20 - HAJ30AA110 |  | GVR1 - QUOTA 0 | MECCANICA | CND
301 | Apertrura Portine Camera Morta Inferiore GVR1 + Camino Q zero ( lasciare un Bullone serrato ) |  | GVR1 - QUOTA 0 | MECCANICA | AURELIA
302 | Apertura Portina Scarico TG1 |  | GVR1 - QUOTA 4850 - PORTINE | MECCANICA | AURELIA
303 | Apertura Portine Lato Fumi GV1 ( lasciare un Bullone serrato ) |  | GVR1 - QUOTA 4850 - PORTINE | MECCANICA | AURELIA
304 | Pulizia Arpe Valle Eco Bp |  | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | BANG&CLEAN | [39 empty] | Valutare i rischi per sonde esplosive + Bombole Acetilene + Lavori in quota
305 | Pulizia Arpe monte Eco BP + Eva BP ( monte e valle ) Mezzo sonde esplosive |  | GVR1 - QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA | MECCANICA | BANG&CLEAN | [38 empty] | S.C. | Valutare i rischi per sonde esplosive + Bombole Acetilene + Lavori in quota
306 | Taglio Deflettori laterali per inserimento tubi pulizia Arpe |  | GVR1 - QUOTA 4850 - PORTINE | MECCANICA | AURELIA | [38 empty] | S.C.
307 | Pulizia mezzo aspirasolidi del materiale polverulento caduto dopo la Pulizia con Sonde Esplosive lato Fumi |  | GVR1 - QUOTA 4850 - PORTINE | MECCANICA | TESTANI
308 | Pulizia mezzo aspirasolidi del materiale polverulento caduto dopo la Pulizia con Sonde Esplosive lato Camera Morta Inferiore |  | GVR1 - QUOTA 4850 - PORTINE | MECCANICA | TESTANI
309 | Chiusura Flange dopo Pulizia |  | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA
310 | Apertura Passi d'uomo per Ispezione Corpi Cilindrici AP - MP - BP del GVR1 |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | MECCANICA | AURELIA
311 | Ispezione Corpo Cilindrico AP |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | MECCANICA | ANSALDO CALDAIE | [38 empty] | S.C.
312 | Ispezione Corpo Cilindrico MP |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | MECCANICA | ANSALDO CALDAIE | [38 empty] | S.C.
313 | Ispezione Corpo Cilindrico BP |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | MECCANICA | ANSALDO CALDAIE | [38 empty] | S.C.
314 | Eventuali ripristini Interni Corpo Cilindrico AP |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | MECCANICA | AURELIA | [38 empty] | S.C.
315 | Eventuali ripristini Interni Corpo Cilindrico MP |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | MECCANICA | AURELIA | [38 empty] | S.C.
316 | Eventuali ripristini Interni Corpo Cilindrico BP |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | MECCANICA | AURELIA | [38 empty] | S.C.
317 | Richiusura Corpi Cilindrici AP - MP - BP del GVR1 |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | MECCANICA | AURELIA
318 | Scollegamento strumentale Regolante ECO MP 11HAC25AA053 |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
319 | Manutenzione VLV Regolante ECO MP 11HAC25AA053 |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | MECCANICA | PND
320 | Collegamento e Taratura Posizionatore VLV Regolante ECO MP 11HAC25AA053 |  | GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
321 | Apertura Degasatore BP GVR1 |  | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA
322 | Rimozione Paratie interne per Ispezione Interna e Uggelli + Ripristini Degasatore ed eventuale sostituzione Uggelli |  | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA | [38 empty] | S.C.
323 | Ispezione Interna Degasatore |  | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | ANSALDO CALDAIE | [38 empty] | S.C.
324 | Chiusura Degasatore GVR1 |  | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA
325 | Sostituzione Pacco Baderne VLV REG. Mandata Ricircolo ECO BP 11HAC11AA051 |  | GVR1 - QUOTA 0 | MECCANICA | PND
326 | Taratura VLV REG. Mandata Ricircolo ECO BP 11HAC11AA051 |  | GVR1 - QUOTA 0 | MECCANICA | PND
327 | Serraggio coperchi vlv nrt ricircolo Pmpe alimento 11LAB10 - 20AA252 |  | GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA
328 | Manutenzione Condotto Estrazione Aria TG2 + Eventuale sostituzione soffietti + montaggio Copertura deflettori acqua piovana su misuratore portata aria |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | MECCANICA | ITAIR
329 | Manutenzione Generica Meccanica Pompe Alimento 12LAC 10 e 20 ( scambiatori tenute + filtri magnetici + filtri olio voith + |  | GVR2 - POMPA ALIMENTO | MECCANICA | AURELIA
330 | Smontaggio strumentazione supporti Motori e Pompe per Manutenzione cuscinetti |  | GVR2 - POMPA ALIMENTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
331 | Realizzazione Ponteggio per Manutenzione Valvola minimo ricircolo Pompa Alimento 12LAC20 |  | GVR2 - POMPA ALIMENTO | MECCANICA | TESTANI
332 | Smontaggio cuscinetti per verifica usura metallo bianco e tenute a labirinto + allineamento Alimento 12LAC10 e 20 + Sostituzione TRIM interno vlv minimo ricircolo |  | GVR2 - POMPA ALIMENTO | MECCANICA | PONTEROSSO
333 | Inserimento VLV manuale doppia drenaggio Linea Preriscaldo 12LAC10 e 20 |  | GVR2 - POMPA ALIMENTO | MECCANICA | AURELIA
334 | Rimontaggio strumentazione supporti Motori e Pompe dopo Manutenzione cuscinetti 12LAC10 e 20 |  | GVR2 - POMPA ALIMENTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
335 | Smontaggio Cabinato Pompa Alimento 12LAC10 | si | GVR2 - POMPA ALIMENTO | MECCANICA | AURELIA
336 | Smontaggio Carpenteria Elettrica Cabinato Pompa Alimento 12LAC10 |  | GVR2 - POMPA ALIMENTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
337 | Smontaggio strumentazione bordo macchina VOITH 12LAC10 |  | GVR2 - POMPA ALIMENTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
338 | Smontaggio VOITH 12LAC10 e Trasporto in Officina |  | GVR2 - POMPA ALIMENTO | MECCANICA | AURELIA | [39 empty] | AUSILIO ARGANO POMPA ALIM. GVR2 12LAC10
339 | Revisione Generale VOITH in Officina 12LAC10 |  | MAGAZZINO - AREA GENERICA | MECCANICA | VOITH
340 | Rimontaggio VOITH 12LAC10 | VEDI NOTE | GVR2 - POMPA ALIMENTO | MECCANICA | AURELIA | [39 empty] | coordinaatore dell' attività VOITH Ausilio merlo per trasporto
341 | Rimontaggio Strumentazione VOITH 12LAC10 | VEDI NOTE | GVR2 - POMPA ALIMENTO | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE | [39 empty] | coordinaatore dell' attività VOITH
342 | Rimozione coibentazione accoppiamenti flangiati Valvola Regolatrice RHF 12LBC01AA051 |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | MECCANICA | ISOLPONTINIA
343 | Serraggio accoppiamenti flangiati 12LBC01AA051 |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | MECCANICA | AURELIA
344 | Supporto con Gru per Revisione Bypass AP del GVR2 12MAN01AA051 |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | MECCANICA | METALDESIGN
345 | Scollegamento strumentale Bypass AP del GVR2 12MAN01AA051 |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
346 | Revisione Bypass AP del GVR2 12MAN01AA051 |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | MECCANICA | PND
347 | Collegamento Strumentale e taratura posizionatore Bypass AP del GVR2 12MAN01AA051 |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
348 | Scollegamento Posizionatore VLV REG. ATTEMP BYPASS AP 12LAE10AA051 |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
349 | Manutenzione VLV REG. ATTEMP BYPASS AP 12LAE10AA051 |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | MECCANICA | AURELIA
350 | Collegamento e Taratura Posizionatore VLV REG. ATTEMP BYPASS AP 12LAE10AA051 |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
351 | Scollegamento Posizionatore VLV REG. ATTEMP BYPASS AP 12LAE10AA151 |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
352 | Manutenzione VLV REG. ATTEMP BYPASS AP 12LAE10AA151 |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | MECCANICA | AURELIA
353 | Collegamento e Taratura Posizionatore VLV REG. ATTEMP BYPASS AP 12LAE10AA151 |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
354 | Smontaggio per sostituzione Attuatori 1/4 di Giro Valvole di Spurgo RH MP 12HAJ20 - 30AA110 |  | GVR2 - QUOTA 0 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
355 | Taglio e Sostituzione Valvole di Spurgo RH MP 12HAJ20 - 30AA110 |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | AURELIA
356 | Trattamenti Termici Valvole di Spurgo RH MP 12HAJ20 - 30AA110 |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | CND
357 | CND Valvole di Spurgo RH MP 12HAJ20 - 30AA110 |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | CND
358 | Apertrura Portine Camera Morta Inferiore GVR2 + Camino Q zero ( lasciare un Bullone serrato ) |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | AURELIA
359 | Apertura Portina Scarico TG2 |  | GVR2 - QUOTA 4850 - PORTINE | MECCANICA | AURELIA
360 | Apertura Portine Lato Fumi GV2 ( lasciare un Bullone serrato ) |  | GVR2 - QUOTA 4850 - PORTINE | MECCANICA | AURELIA
361 | Apertura Flange per inserimento sonde Esplosive Valle Eco BP del GVR2 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | BANG&CLEAN
362 | Apertura flange per inserimento sonde Esplosive Monte Eco BP ed EVA AP del GVR2 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | BANG&CLEAN
363 | Pulizia Arpe Eco BP ( monte e valle ) + Eva BP ( monte e valle ) Mezzo sonde esplosive |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | BANG&CLEAN
364 | Taglio Deflettori laterali per inserimento tubi pulizia Arpe |  | GVR2 - QUOTA 4850 - PORTINE | MECCANICA | AURELIA
365 | Pulizia mezzo aspirasolidi del materiale polverulento caduto dopo la Pulizia con Sonde Esplosive lato Fumi |  | GVR2 - QUOTA 4850 - PORTINE | MECCANICA | TESTANI
366 | Pulizia mezzo aspirasolidi del materiale polverulento caduto dopo la Pulizia con Sonde Esplosive lato Camera Morta Inferiore |  | GVR2 - QUOTA 4850 - PORTINE | MECCANICA | TESTANI
369 | Apertura Passi d'uomo per Ispezione Corpi Cilindrici AP - MP - BP del GVR1 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA
370 | Ispezione Corpo Cilindrico AP 12HAD30BB001 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | ANSALDO CALDAIE | [38 empty] | S.C.
371 | Ispezione Corpo Cilindrico MP 12HAD20BB001 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | ANSALDO CALDAIE | [38 empty] | S.C.
372 | Ispezione Corpo Cilindrico BP 12HAD10BB001 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | ANSALDO CALDAIE | [38 empty] | S.C.
373 | Eventuali ripristini Interni Corpo Cilindrico AP 12HAD30BB001 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA | [38 empty] | S.C.
374 | Eventuali ripristini Interni Corpo Cilindrico MP 12HAD20BB001 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA | [38 empty] | S.C.
375 | Eventuali ripristini Interni Corpo Cilindrico BP 12HAD10BB001 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA | [38 empty] | S.C.
376 | Richiusura Corpi Cilindrici AP - MP - BP del GVR2 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA
377 | Apertura Degasatore BP GVR1 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA
378 | Rimozione Paratie interne per Ispezione Interna e Uggelli + Ripristini Degasatore ed eventuale sostituzione Uggelli |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA | [38 empty] | S.C.
379 | Ispezione Interna Degasatore |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | ANSALDO CALDAIE | [38 empty] | S.C.
380 | Chiusura Degasatore GVR2 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA
381 | Ribadernatura vlv Reg Eco Ap 12HAC70AA052 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA
382 | Taratura Pozionatore vlv Reg Ap 12HAC70AA052 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
383 | Serraggio coperchi vlv nrt ricircolo Pmpe alimento 12LAB10 - 20AA252 |  | GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | MECCANICA | AURELIA
| Taglio per sostituzione vlv man drenaggi GVR2 12LBA60AA422 |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | AURELIA
| CND dopo sostituzione vlv man drenaggi GVR2 12LBA60AA422 |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | CND
386 | Sostituzione Valvola intercetto presa inferiore livellostato SH AP 12HAHA40AA304 |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | AURELIA
387 | Trattamenti termici 12HAHA40AA304 |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | CND
388 | Radiografie 12HAHA40AA304 |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | CND
389 | Sostituzione vlv man di bypass 12HAH40AA422 e 12HAH30AA422 |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | AURELIA
390 | Trattamenti termici 12HAH40AA422 e 12HAH30AA422 |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | CND
391 | Radiografie 12HAH40AA422 e 12HAH30AA422 |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | CND
| Scollegamento attuatore Valvola Motorizzata12HAD21AA102 |  | GVR2 - QUOTA 0 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
| Sostituzione corpo valvola 12HAD21AA102 |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | AURELIA
| CND 12HAD21AA102 |  | GVR2 - QUOTA 0 | MECCANICA | AURELIA
| Ricollegamento attuatore e taratura 12HAD21AA102 |  | GVR2 - QUOTA 0 | ELETTRICA/STRUMENTALE | ALFAMONTAGE
| Ribadernatura Valvola manuale intercetto Bypass AP |  | GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | MECCANICA | AURELIA
| Sostituzione Bocchelli Camino GVR2 |  | GVR2 - SERRANDA LATO FUMI | MECCANICA | AURELIA
| Ponteggi per accessibilità Punti esecuzione CND GVR1 | SI | GVR1 - GENERICO | MECCANICA | TESTANI
| Rimozione Coibentazione per CND Tubazioni GVR1 | SI | GVR1 - GENERICO | MECCANICA | ISOLPONTINIA
| CND Tubazioni GVR1 ( escluso collettori interni camere morte ) L.P. + REPLICHE + ULTRASUONI |  | GVR1 - GENERICO | MECCANICA | CND
| Ponteggi per accessibilità Punti esecuzione CND GVR2 | SI | GVR2 - GENERICO | MECCANICA | TESTANI
| Rimozione Coibentazione per CND Tubazioni GVR2 | SI | GVR2 - GENERICO | MECCANICA | ISOLPONTINIA
| CND Tubazioni GVR2 ( escluso collettori interni camere morte ) L.P. + REPLICHE + ULTRASUONI |  | GVR2 - GENERICO | MECCANICA | CND
| Ponteggi per accessibilità Punti esecuzione CND Ciclo Termico RACK COMUNI | SI |  | MECCANICA | TESTANI
| Rimozione Coibentazione per CND Tubazioni Ciclo Termico RACK COMUNI | SI |  | MECCANICA | ISOLPONTINIA
| CND Tubazioni Ciclo Termico L.P. + REPLICHE + ULTRASUONI RACK COMUNI |  |  | MECCANICA | CND
| Ponteggi per accessibilità Punti esecuzione CND Ciclo Termico | SI | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | MECCANICA | TESTANI
| Rimozione Coibentazione per CND Tubazioni Ciclo Termico | SI | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | MECCANICA | ISOLPONTINIA
| CND Tubazioni Ciclo Termico L.P. + REPLICHE + ULTRASUONI |  | TORRE BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | MECCANICA | CND
| Ponteggi per accessibilità Punti esecuzione CND Ammissione TV | SI | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | MECCANICA | TESTANI
| Rimozione Coibentazione per CND Tubazioni Ciclo Termico Ammissione TV | SI | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | MECCANICA | ISOLPONTINIA
| CND Tubazioni Ciclo Termico Ammissione TV L.P. + REPLICHE + ULTRASUONI |  | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | MECCANICA | CND
Note on AS4: Lorenzo Recchi: spazi confinati; ponteggi; attività in quota; necessario ripristino parziale sicurezze, etc.