## PROGRAMMA DI FERMATA MECCANICO
PROGRAMMA LAVORI FERMATA Novembre - Dicembre 2023 | [13 empty] | D |  |  | F |  |  | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
SEZIONE IMPIANTO | N. | DESCRIZIONE ATTIVITA' | KKS | MACROAREA | SOTTO AREA | AREA DI LAVORO | APPALTATORE / SUBAPPALT. | INTERFERENZE | ELETTRICA/STRUMENTALE | SUPERVISORE DITTA ESTERNA | Personale Ditta Esterna | n. MS | n. PDL | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28
TG1 | 1 | SVUOTAMENTO CASSA OLIO E TRASFERIMENTO CISTERNA | 11MBV01BB001 | TG_1 | OLIO LUBRIFICAZIONE | TG_1 - OLIO LUBRIFICAZIONE | AURELIA | AREA CEDUTA AEN | MECCANICA |  |  | 3165+3526+ estrattori? | 37828
| 2 | BONIFICA CASSA OLIO | 11MBV01BB001 | TG_1 | OLIO LUBRIFICAZIONE | TG_1 - OLIO LUBRIFICAZIONE | TESTANI | AREA CEDUTA AEN | MECCANICA |  |  | 3165+3526+ estrattori? | 37831
| 3 | MANUTENZIONE SCAMBIATORE OLIO TG1 IN USO |  | TG_1 |  | TG_1 - | AURELIA | AREA CEDUTA AEN | MECCANICA |  |  | 3165+3526 | 38345
|  | RIPRISTINO DEFLETTORI SCARICO TG1 | 11MBA | TG_1 |  | TG_1 - | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3165+3526 | 37832
| 5 | PONTEGGI INTERNI SCARICO PER ACCESSIBILITA' DEFLETTORI |  |  |  | - | TESTANI |  | MECCANICA |  |  | 3165+3526
| 6 | SOSTITUZIONE PREFILTRI AIR INTAKE + PULIZIA CAMERE PREFILTRI | 11MBL | TG_1 | CAMERA FILTRI | TG_1 - CAMERA FILTRI | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3165 | 38346
|  | SMONTAGGIO PSV PER SOSTITUZIONE OLIO IDRAULICO |  |  |  | - | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3526 | 38348
|  | SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE PSV HCO | 11MBA51AA193 11MBA51AA194 | TG_1 | OLIO LUBRIFICAZIONE | SKID HCO | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 8765 | 38349
|  | SMONTAGGIO PER TARATURA A BANCO PSV CO2 | 11SGJ01AA002 11SGJ02AA002 11SGJ05AA002 11SGJ03AA002 11SGJ04AA002 | TG_1 |  | SKID CO2 E FM200 CABINATO TG E ALTERNATORE | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | NO B1 | 38217
|  | SMONTAGGIO PSV FM200 | 11SGK03AA024 | [8 empty] | NO B1 | 38701
|  | SVUOTAMENTO CIRCUITO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO PSV ANTIGHIACCIO RIMONTAGGIO DOPO TARATURE A BANCO | 11MBL33AA191/192 | TG_1 | AREA AUSILIARI | SKID ANTIGHIACCIO | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3592+3616+7058 | 38362
|  | REVISIONE GENERALE SKID ESTRATTORI CABINATO TG1 |  |  |  | - | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3535+3574 | 38379
|  | SISTEMAZIONE CONDOTTA ESTRAZIONE ARIA CABINATO TG1 + SOSTITUZIONE GIUNTI TESSILI AMMALORATI |  |  |  | - | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | 3535+3574
|  | ASSISTENZA AD ALFAMONTAGE PER SOSTITUZIONE ECCITATRICE TG1 |  |  |  | - | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | NO B1
|  | SMONTAGGIO PSV FILTRAZIONE FINALE TG1 | 11EKG21AA201 11EKG22AA201 |  |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3158+7057 | 38198
|  | SMONTAGGIO PSV ARIA BLOW OFF TG1 PER REVISIONE E TARATURA 11MBX24AA191 - 11MBX22AA191 - 11MBX21AA191 | 11MBX24AA191 11MBX22AA191 11MBX21AA191 | TG_1 | GENERICO |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3589 | 38219
|  | Assistenza ad Alfamontage per sostitutzione Batterie Sala Batterie TG1 |  | TG_1 | SALE BATTERIE |  | AURELIA | MERLO - MULETTO | MECCANICA |  |  |  | 38892
|  |  |  | GVR_1 |  | GVR_1 - |  |  | MECCANICA
GVR1 |  | SCOIBENTAZIONE GRUPPO UGGELLI BYPASS AP | 11MAN01AA051 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | GVR_1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | NO | 38001
|  | CND UGGELLI DESURRISCALDATORE BYPASS AP | 11MAN01AA051 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | GVR_1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | CND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | NO | 38002
|  | SMONTAGGIO UGGELLI DESURRISCALDATORE BYPASS AP | 11MAN01AA051 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | GVR_1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38003
|  | MANUTENZIONE ANNUALE POMPA ALIMENTO ( Filrti magnetici e Scambiatori tenute pompa + filtro olio lube + Manutenzione valvola minimo ricircolo e Sostituzione valvole linea bilanciamento pompa ) VERIFICA ALLINEAMENTO A FINE LAVORI | 11LAC10AP001 11LAC10AA251 | GVR_1 | POMPA ALIMENTO | GVR_1 - POMPA ALIMENTO | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38004
|  | MANUTENZIONE ANNUALE POMPA ALIMENTO ( Filtri magnetici e Scambiatori tenute pompa + filtro olio lube e Sostituzione valvole linea bilanciamento pompa ) SOSTITUZIONE MOTORE e VERIFICA ALLINEAMENTO | 11LAC20AP001 11LAC20AP001-M01 | GVR_1 | POMPA ALIMENTO | GVR_1 - POMPA ALIMENTO | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38005
|  | SUPPORTO CON ALLINEATORE LASER PER VERIFICA TRENO MACCHINA | 11LAC10AP001 11LAC20AP001 | GVR_1 | POMPA ALIMENTO | GVR_1 - POMPA ALIMENTO | FORTI |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38366
|  | MANUTENZIONE VALVOLE DI NRT LINEA MINIMO RICIRCOLO POMPE ALIMENTO | 11LAC21/22AA252 | GVR_1 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | GVR_1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38381
|  | RIMOZIONE COIBENTAZIONE FORCHETTA AP E RELATIVA VLV DI NRT | 11LBA01AA101/251 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 | RACK COMUNI FORCHETTA AP | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | NO
|  | INGRASSAGGIO E CONTROLLO SERRAGGIO BULLONERIA FORCHETTA E NON RITORNO AP + RIVERNICIATURA CORPO | 11LBA01AA101/251 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 | RACK COMUNI FORCHETTA AP | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | NO B1 | 38393
|  | RIMOZIONE COIBENTAZIONE ATTEMPERAMENTO PER CND SALDATURE ATTEMPERAMENTI INTERMEDI E FINALI AP - MP | 11LAF20AA051/052 11LAE30AA051/052 | GVR_1 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38369
|  | PULIZIA CORDOLI PER ESECUZIONE CND + EVENTUALE INTERVENTO RIPARAZIONE CORDOLI ALDATURA | 11LAF20AA051/052 11LAE30AA051/052 | GVR_1 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  |  | 38373
|  | CND SALDATURE ATTEMPERAMENTI INTERMEDI E FINALI AP - MP | 11LAF20AA051/052 11LAE30AA051/052 | GVR_1 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  | CND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | no | 38376
|  | RIMOZIONE COIBENTAZIONE COLLETTORE RH3 PER CONTROLLO SALDATURE BRANCHI 1 - 2 - 11 - 12 + BARILOTTO RACCOLTA CONDENSE | COLLETTORE RH3 | GVR_1 | QUOTA 0 | QUOTA ZERO - SOTTO DIVERGENTE | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38020
|  | PULIZIA CORDOLI BRANCHI 1 - 2 - 11 - 12 PER ESECUZIONE CND COLLETTORE RH3 | COLLETTORE RH3 | GVR_1 | QUOTA 0 | QUOTA ZERO - SOTTO DIVERGENTE | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38395
|  | CND SALDATURE BRANCHI 1 - 2 - 11 - 12 | COLLETTORE RH3 | GVR_1 | QUOTA 0 | QUOTA ZERO - SOTTO DIVERGENTE | CND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | no | 38403
|  | AUMENTO PRECARICA VLV REGOLATRICE LIVELLO CC - BP | 11HAC15AA051 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | no
|  | APERTURA PORTINE CAMERA MORTA SUPERIORE | 11HRSG | GVR_1 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  |  |  | MECCANICA |  |  | 3165 | 38421
|  | APERTURA PORTINE CAMERA MORTA INFERIORE | 11HRSG | GVR_1 | QUOTA 4850 - PORTINE |  |  |  | MECCANICA |  |  | 3165 | 38424
|  | APERTURA PORTINA SCARICO TG1 | 11HRSG | GVR_1 | QUOTA 4850 - PORTINE |  |  |  | MECCANICA |  |  | 3165 | 38439
|  | APERTURA PORTINE LATO FUMI GVR1 | 11HRSG | GVR_1 | QUOTA 4850 - PORTINE |  |  |  | MECCANICA |  |  | 3165
|  | ISPEZIONE ANNUALE LATO FUMI GVR1 + SCARICO TG | 11HRSG | GVR_1 | QUOTA 4850 - PORTINE | LATO FUMI GVR1 | PND SERVICE | S.C. | MECCANICA |  |  | 3165 | 38441
|  | ISPEZIONE ANNUALE INTERNA CAMERA MORTA INFERIORE GVR1 | 11HRSG | GVR_1 | QUOTA 4850 - PORTINE | CAMERA MORTA INFERIORE QUOTA 3000 | PND SERVICE | S.C. | MECCANICA |  |  | 3165 | 38440
|  | ISPEZIONE ANNUALE INTERNA CAMERA MORTA SUPERIORE GVR1 | 11HRSG | GVR_1 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA | GVR_1 - QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA | PND SERVICE | S.C. | MECCANICA |  |  | 3165 | 38440
|  | TAGLIO PER SOSTITUZIONE VALVOLA MANUALE 11HAH30AA422 | 11HAH30AA422 | GVR_1 | QUOTA 0 | DRENAGGI GVR | CAM POWER | P11 LASTRE + TRAT TERM | MECCANICA |  |  | 3286 | 38443
|  | TRATTAMENTI TERMICI E CND + RADIOGRAFIE VLV 11HAH30AA422 | 11HAH30AA422 | GVR_1 | QUOTA 0 | DRENAGGI GVR | CND SERVICE | RADIOGRAFIE | MECCANICA |  |  | no | 38444
|  | SOSTITUZIONE TRIM INTERNO VLVL GESTRA 11HAH30AA110 | 11HAH30AA110 | GVR_1 | QUOTA 0 | DRENAGGI GVR | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38445
|  | APERTURA DEFLETTORI CAMERA MORTA SUPERIORE PER ACCESSIBILITA' COLLETTORI E PULZIA PER ESECUZIONE CND | 11HRSG | GVR_1 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA | CAMERA MORTA SUPERIORE | AURELIA | S.C. | MECCANICA |  |  | 3165 | 38446
|  | ESECUZIONE CND COLLETTORI CAMERA MORTA SUPERIORE | 11HRSG | GVR_1 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA | CAMERA MORTA SUPERIORE | CND SERVICE | S.C. | MECCANICA |  |  | 3165
|  | APERTURA DEFLETTORI CAMERA MORTA INFERIORE PER ACCESSIBILITA' COLLETTORI E PULZIA PER ESECUZIONE CND | 11HRSG | GVR_1 | QUOTA 4850 - PORTINE | CAMERA MORTA INFERIORE QUOTA 3000 | AURELIA | S.C. | MECCANICA |  |  | 3165 | 38447
|  | ESECUZIONE CND COLLETTORI CAMERA MORTA INFERIORE | 11HRSG | GVR_1 | QUOTA 4850 - PORTINE | CAMERA MORTA INFERIORE QUOTA 3000 | CND SERVICE | S.C. | MECCANICA |  |  | 3165 | 38706
|  | TAGLIO PER SOSTITUZIONE VLVL MANUALE E SCARICATORE DI CONDENSA MONTE STOP MP | 11LBB60AT003 11LBB60AA416 | GVR_1 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH |  | CAM POWER | P91 LASTRE + TRAT TERM | MECCANICA |  |  | 3286 | 38709
|  | CND E TRATTAMENTI TERMICI ANTE E POST SALDATURA NUOVA VALVOLA + RADIOGRAFIE | "11LBB60AT003 11LBB60AA416" | GVR_1 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH |  | CND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | no | 38711
|  | TAGLIO PER SOSTITUZIONE SCARICATORE DI CONDENSA MONTE STOP AP | 11LBA70AT003 | GVR_1 | QUOTA 21825 - STOP SH AP |  | CAM POWER | P91 LASTRE + TRAT TERM | MECCANICA |  |  | 3286 | 38712
|  | CND E TRATTAMENTI TERMICI ANTE E POST SALDATURA NUOVA VALVOLA + RADIOGRAFIE | 11LBA70AT003 | GVR_1 | QUOTA 21825 - STOP SH AP |  | CND SERVICE | RADIOGRAFIE | MECCANICA |  |  | no | 38713
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 11HAC70AA101/102/103 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38730
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 11HAC25AA101/102/103 | GVR_1 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38731
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 11HAC15AA101/102 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38732
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 11LCA50AA101 | GVR_1 | QUOTA 0 |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38733
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 11LAB70AA101 | GVR_1 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38734
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 11LAB60AA101 | GVR_1 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38736
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 11LBC01AA101 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38739
|  | SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE TRIM INTERNO VLV 11HAD31AA101 | 11HAD31AA101 | GVR_1 |  |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38739
|  | SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE TRIM INTERNO VLV 11HAD21AA101 | 11HAD21AA101 | GVR_1 |  |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38739
|  | SOSTITUZIONE TRIM INTERNO 11HAD31AA102 | 11HAD31AA102 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38752
|  | TAGLI E SALDATURA SEGGIO VLV 11HAD31AA102 | 11HAD31AA102 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | CAM POWER | ( AA105 ) | MECCANICA |  |  | 3286 | 38753
|  | SMONTAGGIO RIDUTTORE E MADREVITE PER REVISIONE VALVOLA MANUALE BYPASS AP + SOSTITUZIONE TENUTA STELO | 11MAN01AA501 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38754
|  | RIMOZIONE COIBENTAZIONE PER TRATTAMENTO TUBAZIONE BP RACK ESTERNO ( CUI 2023 ) | 11LBC01BR001 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 |  | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38756
|  | SOSTENTAMENTO TUBAZIONE SPAZZOLATURA E RIPRISTINO VERNICIATURA LINEA BP | 11LBC01BR001 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38757
|  | REVISIONE PSV IN SOLUZIONE SALDATA GVR1 | 11HAD30AA201/202 11LBA70AA201 - 11LBA60AA201 | GVR_1 |  |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38060
|  | INTERVENTI ELIMINAZIONE PUNTI CALDI GVR1 MEZZO INIEZIONI RESINA | 11HRSG | GVR_1 |  |  | HEAT SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38758
|  | INTERVENTI ELIMINAZIONE PUNTI CALDI GVR1 MEZZO INIEZIONI RESINA | 11HRSG | GVR_1 |  |  | SOLUZIONI VERTICALI | LAVORO SU FUNI | MECCANICA |  |  | ? | 38759
|  | FASCIATURA SOFFIETTI METALLICI CAPPA SCARICO TG - GVR | 11HRSG | GVR_1 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  | SOLUZIONI VERTICALI | LAVORO SU FUNI | MECCANICA |  |  | ? | 38759
|  | TAGLIO E REVISIONE A BANCO TRIM INTERNO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO MEZZO SALDATURA SFIORO ECO AP + ISPEZIONE DISCO TARATO | 11HAC70AA105 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38760
|  | SUPERVISIONE ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE VLV 11HAC70AA105 | 11HAC70AA105 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | GIS ( ARGO TECH ) |  | MECCANICA |  |  |  | NO PDL
|  | SMONTAGGIO PER REVISIONE E TARATURA PSV LATO ACQUA GVR1 | VEDI PDL 38195 | GVR_1 |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38195
|  | SMONTAGGIO PER REVISIONE E TARATURA PSV LATO VAPORE PRINC. E AUX GVR1 | VEDI PDL 38193 | GVR_1 |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38193
|  | SMONTAGGIO PER REVISIONE E TARATURA PSV AZOTO GVR1 | 11QJD10AA201 | GVR_1 | QUOTA 38900 - TETTO |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  |  | 38210
|  | SMONTAGGIO PSV MANDATA CICLO CHIUSO 11PGA53AA191 | 11PGA53AA191 | GVR_1 | GENERICO |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3753 | 38215
|  | APERTURA CORPI CILINDRICI AP - MP - BP LATO SX E DX | [6 empty] | MECCANICA |  |  | 3286 | 38419
|  | SMONTAGGIO PSV LATO VAPORE GVR1 PER REVISIONE IN OFFICINA E RIMONTAGGIO | 11LBA60AA201 11LBC60AA201 11LBC60AA202 11HAD10AA201 11LBA50AA201 11HAN10AA201 11HAD20AA201 | GVR_1 |  |  |  |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38193
|  | SMONTAGGIO PSV LATO ACQUA GVR1 | 11HAC15AA201 11HAC25AA201 11HAC70AA201 11LAB10AA201 11LAB20AA201 | GVR_1 |  |  |  |  | MECCANICA |  |  | 3286 | 38195
|  | SMONTAGGIO PSV BANCO CAMPIONAMENTO GVR1 | Vedi PDL | GVR_1 | DOSAGGIO CHIMICI |  |  |  | MECCANICA |  |  | 8766 | 38664
|  | SMONTAGGIO PSV INIEZIONE CHIMICA GVR1 | 11QCC11AA201 11QCC12AA202 11QCC13AA201 11QCC14AA202 11QCA15AA201 11QCA16AA201 | GVR_1 | DOSAGGIO CHIMICI |  |  |  | MECCANICA |  |  | 7054 | 38660
GVR_1
GVR_1
GVR_1
GVR_1
TG2 |  | APERTURA PASSO D'UOMO ESTERNO INFERIORE CAMERA COMBUSTIONE | 12MBA | TG_2 | CABINATO TG | TG_2 - CABINATO TG |  |  | MECCANICA |  |  | solo co2 | 38432
|  | APERTURA PASSO D'UOMO INTERNO CAMERA COMBUSTIONE ( solo se richiesto da AEN per riparazione piastrelle mezzeria Superiore CC ) | 12MBA | TG_2 | CABINATO TG | TG_2 - CABINATO TG |  | S.C. | MECCANICA |  |  | 7080 | 38432
|  | APERTURA CAMERA BIANCA IGV | 12MBA | TG_2 | CABINATO TG |  |  |  | MECCANICA |  |  | 7080 | 38433
|  | PULIZIA PALETTE IGV DEL TG2 | [9 empty] | 7080+7081 | 38434
|  | Realizzazione Ponteggio Interno Camera Bianca per accessibilità palette IGV del TG2 | 12MBA | TG_2 | SERRANDA AIR INTAKE | TG_2 - SERRANDA AIR INTAKE | TESTANI | S.C. | MECCANICA |  |  | 7080 | 29979
|  | APERTURA PORTINA SCARICO TG2 | 12MBA | GVR_2 | QUOTA 4850 - PORTINE | GVR_2 - QUOTA 4850 - PORTINE | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 7080 | 38440
|  | REALIZZAZIONE PONTEGGIO INTERNO SCARICO TG PER RIPRISTINI | 12MBA | GVR_2 | QUOTA 4850 - PORTINE | GVR_2 - QUOTA 4850 - PORTINE | TESTANI | S.C. | MECCANICA |  |  | 7080 | 38761
|  | RIPRISTINI INTERNI DEFLETTORI SCARICO TG2 | 12MBA | GVR_2 | QUOTA 4850 - PORTINE | GVR_2 - QUOTA 4850 - PORTINE |  | S.C. | MECCANICA |  |  | 7080 | 38762
|  | SOSTITUZIONE TURBINETTA METANO MONTE FILTRAZIONE FINALE TG2 12EKG10CF001 | 12EKG10CF001 | GVR_2 |  | GVR_2 - | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | ? | 38763
|  | PULIZIA GRIGLIE AREAZIONE CABINATO TG2 | 12MBA | TG_2 |  | TG_2 - |  |  | MECCANICA |  |  | NO B1 | 38787
|  | REVISIONE GENERALE SKID ESTRATTORI CABINATO TG2 |  |  |  | - | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3537+3538 | 38380
|  | SISTEMAZIONE CONDOTTA ESTRAZIONE ARIA CABINATO TG1 + SOSTITUZIONE GIUNTI TESSILI AMMALORATI |  |  |  | - | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | 3537+3538 | 38788
|  | SOSTITUZIONE ESTRATTORI VAPORI OLIO CASSA LUBE TG2 |  | TG_2 | OLIO LUBRIFICAZIONE | TG_2 - OLIO LUBRIFICAZIONE |  |  | MECCANICA |  |  | 7081
|  | ASSISTENZA AD ALFAMONTAGE PER SOSTITUZIONE ECCITATRICE TG2 |  |  |  | - |  |  | MECCANICA |  |  | no | 38655
|  | SMONTAGGIO PSV FILTRAZIONE FINALE TG2 |  |  |  | - |  |  | MECCANICA |  |  | 7060+7061 | 38789
|  | SMONTAGGIO PSV PER SOSTITUZIONE OLIO IDRAULICO |  |  |  | - |  |  | MECCANICA |  |  | 7081 | 38790
|  | SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE PSV HCO | 12MBA51AA193 12MBA51AA194 | TG_2 | OLIO LUBRIFICAZIONE | SISTEMA HCO | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 7081 | 38354
|  | SMONTAGGIO PER TARATURA A BANCO PSV CO2 Cabinato TG - Alternatoe e Skid vlv gas | 12SGJ01AA002 12SGJ02AA002 12SGJ05AA002 12SGJ03AA002 12SGJ04AA002 | TG_2 |  |  |  |  | MECCANICA |  |  | ? | 38359
|  | SMONTAGGIO PSV ARIA BLOW OFF TG1 PER REVISIONE E TARATURA 12MBX24AA191 - 12MBX22AA191 - 12MBX21AA191 | 12MBX24AA191 12MBX22AA191 12MBX21AA191 | TG_2 | GENERICO |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 8752 | 38230
|  | SVUOTAMENTO CIRCUITO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO PSV ANTIGHIACCIO RIMONTAGGIO DOPO TARATURE A BANCO | 11MBL33AA191/192 | TG_2 | AREA AUSILIARI | SKID ANTIGHIACCIO | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3592+3616+7058 | 38361
|  | SUPPORTO CON MERLO - MULETTO E CARRIARMATI PER RIMOZIONE ARMADIO VECCHIA ECCITATRICE SCOLLEGAMENTO E POSIZIONAMENTO DEL NUOVO PER SUCCESSIVA INSTALLAZIONE A CURA DI ALFAMONTAGE | 12MKA | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | ARMADIO ECCITATRICE | AURELIA | MERLO - MULETTO | MECCANICA |  |  | NO B1 | 38655
|  | SMONTAGGIO PSV FM200 | 12SGK03AA024 | TG_2 |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  |  | 38702
|  | SMONTAGGIO MOTORE PER ISPEZIONE GIUNTI POMPA LUBE AUX | 12MBV21AP002 | TG_2 | OLIO LUBRIFICAZIONE |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  |  | 38766
|  | REALIZZAZIONE PONTEGGI CABINATO TG2 PER ACCESSIBILITA' ENDOSCOPIE AEN + SMONTAGGIO GRIGLIE ESTRATTORI | 12MBA | TG_2 | CABINATO TG |  | TESTANI |  | MECCANICA |  |  | no | 38777
|  | RIMOZIONE CUSCINI COIBENTAZIONE MACCHINA PER ACCESSIBILITA' TAPPI ENDOSCOPIA | 12MBA | TG_2 | CABINATO TG |  | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | NO | 38778
|  | Assistenza ad Alfamontage per sostituzione batterie Sala Batterie TG2 |  | TG_2 | SALE BATTERIE |  | AURELIA | MERLO - MULETTO | MECCANICA |  |  |  | 38892
GVR2 |  | RIMOZIONE COIBENTAZIONE GRUPPO UGGELLI BYPASS AP | 12MAN01AA051 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 |  | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38772
|  | CND BOCCHELLI UGGELLI BYPASS AP | 12MAN01AA051 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 |  | CND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | non | 38775
|  | SMONTAGGIO PER CONTROLLO UGGELLI BYPASS AP | 12MAN01AA051 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38776
|  | MANUTENZIONE ANNUALE POMPA ALIMENTO ( Filrti magnetici e Scambiatori tenute pompa + filtro olio lube + Smontaggio per Manutenzione valvola minimo ricircolo e Sostituzione valvole linea bilanciamento pompa + sostituzione giunti pompa olio aux ) VERIFICA ALLINEAMENTO A FINE LAVORI | 12LAC10AP001 | GVR_2 | POMPA ALIMENTO | cabinato 12LAC10 | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38781
|  | MANUTENZIONE ANNUALE POMPA ALIMENTO ( Filrti magnetici e Scambiatori tenute pompa + filtro olio lube + Sostituzione valvole linea bilanciamento pompa + sostituzione giunti pompa olio aux ) SMONTAGGIO VOITH PER REVISIONE OFFICINA E RIMONTAGGIO VERIFICA ALLINEAMENTO A FINE LAVORI | 12LAC20AP001 | GVR_2 | POMPA ALIMENTO | cabinato 12LAC20 | AURELIA | GRU e INTERDIZIONE STRADALE | MECCANICA |  |  | 3370 | 38782
|  | SUPERVISIONE SMONTAGGIO E VERIFICA VOITH 12LAC20 | 12LAC20AP001 | GVR_2 | POMPA ALIMENTO | OFFICINA MECC SRG | VOITH SERVICE | CARROPONTE MAG | MECCANICA |  |  | 3370
|  | SMONTAGGIO E VERIFICA VLV DI NRT RICIRCOLO POMPE ALIMENTO | 12LAC21/22AA252 | GVR_2 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38382
|  | PONTEGGIO INTERNO PER RIPRISTINI CONO DIFFUSORE | 12HRSG | GVR_2 | QUOTA 4850 - PORTINE |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 7080
|  | APERTURA PORTINE CAMERA MORTA INFERIORE | 12HRSG | GVR_2 | QUOTA 4850 - PORTINE |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 7080 | 38423
|  | APERTURA PORTINE CAMERA MORTA SUPERIORE | 12HRSG | GVR_2 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 7080 | 38422
|  | APERTURA DEFLETTORI CAMERA MORTA INFERIORE PER ACCESSIBILITA' COLLETTORI E PULZIA PER ESECUZIONE CND | 12HRSG | GVR_2 | QUOTA 4850 - PORTINE |  | AURELIA | S.C. | MECCANICA |  |  | 7080 | 38448
|  | ESECUZIONE CND COLLETTORI CAMERA MORTA INFERIORE | 12HRSG | GVR_2 | QUOTA 4850 - PORTINE |  | CND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 7080 | 38791
|  | APERTURA DEFLETTORI CAMERA MORTA SUPERIORE PER ACCESSIBILITA' COLLETTORI E PULZIA PER ESECUZIONE CND | 12HRSG | GVR_2 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 7080 | 38449
|  | ESECUZIONE CND COLLETTORI CAMERA MORTA SUPERIORE | 12HRSG | GVR_2 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  | CND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 7080 | 38783
|  | INTERVENTI ELIMINAZIONE PUNTI CALDI GVR2 MEZZO INIEZIONI RESINA | 12HRSG | GVR_2 |  |  | HEAT SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38784
|  | INTERVENTI ELIMINAZIONE PUNTI CALDI GVR2 MEZZO INIEZIONI RESINA | 12HRSG | GVR_2 |  |  | SOLUZIONI VERTICALI |  | MECCANICA |  |  | ? | 38785
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 12HAC70AA101/102/103 | GVR_2 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38740
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 12HAC25AA101/102/103 | GVR_2 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38741
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 12HAC15AA101/102 | GVR_2 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38742
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 12LCA50AA101 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38743
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 12LAB70AA101 | GVR_2 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38786
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 12LAB60AA101 | GVR_2 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | ? | 38786
|  | SMONTAGGIO ATTUATORI PER CONTROLLO MADREVITI E CUSCINETTI | 12HAD31AA101 12HAD21AA101 12HAD31AA102 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  |  | 38739
|  | REVISIONE PSV IN SOLUZIONE SALDATA GVR2 | 12HAD30AA201/202 12LBA70AA201 - 12LBB60AA201 | GVR_2 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | CCAP - SHAP - RHMP | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38390
|  | SMONTAGGIO RIDUTTORE VLV MAN INTERCETTO RHF | 12LBC01AA501 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | Lasciare chiusa
|  | SUPPORTO CON ALLINEATORE LASER PER VERIFICA ALLINEAMENTI TRENI MACCHINA GVR2 | 12LAC10/20AP001 | GVR_2 | POMPA ALIMENTO |  | FORTI |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38367
|  | RIMOZIONE COIBENTAZIONE ATTEMPERAMENTO PER CND SALDATURE ATTEMPERAMENTI INTERMEDI E FINALI AP - MP | 12LAF20AA051/052 12LAE30AA051/052 | GVR_2 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38372
|  | PULIZIA CORDOLI PER ESECUZIONE CND + EVENTUALE INTERVENTO RIPARAZIONE CORDOLI ALDATURA | 12LAF20AA051/052 12LAE30AA051/052 | GVR_2 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38374
|  | CND SALDATURE ATTEMPERAMENTI INTERMEDI E FINALI AP - MP | 12LAF20AA051/052 12LAE30AA051/052 | GVR_2 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  | CND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | no | 38375
|  | MANUTENZIONE VLV NRT LINEA RICIRCOLO POMPE ALIMENTO | 12LAB21/22AA252 | GVR_2 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38792
|  | SCOIBENTAZIONE VLV FORCHETTA E NRT AP PER MANUTENZIONE | 12LBA01AA101/251 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 |  | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38793
|  | LUBRIFICAZIONE E SERRAGGIO TIRANTERIA FORCHETTA E VLV NRT AP | 12LBA01AA101/251 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38394
|  | RIMOZIONE COIBENTAZIONE PER TRATTAMENTO TUBAZIONE BP RACK ESTERNO ( CUI 2023 ) | 12LBB01BR001 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 |  | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38795
|  | SOSTENTAMENTO TUBAZIONE SPAZZOLATURA E RIPRISTINO VERNICIATURA LINEA BP | 12LBB01BR001 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38794
|  | RIMOZIONE COIBENTAZIONE VLV | 12HAJ30AA410 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38797
|  | SOSTITUZIONE VLV MAN BARILOTTO CONDENSE RH2-3 | 12HAJ30AA410 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | CAM POWER | P22 LASTRE + TRAT TERM | MECCANICA |  |  | 3370 | 38798
|  | CND E TRATTAMENTI ANTE E POST SALDATURA | 12HAJ30AA410 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | CND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38799
|  | SOSTITUZIONE TRIM INTERNO 12HAD31AA102 | 12HAD31AA102 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38801
|  | TAGLIO E SOSTITUZIONE SEGGIO + SALDATURA 12HAD31AA102 | 12HAD31AA102 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | CAM POWER |  |  |  |  | 3370 | 38802
|  | SOSTITUZIONE TRIM INTERNO 12HAD31AA101 | 12HAD31AA101 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38801
|  | SOSTITUZIONE TRIM INTERNO 12HAD21AA101 | 12HAD21AA101 | GVR_2 |  |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38801
|  | MANUTENZIONE RIDUTTORE DI GIRI PRE REVISIONE E RIMONTAGGIO + SOSTITUZIONE TENUTA STELO | 12MAN01AA501 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38755
|  | sostituzione vlv man dreno barilotto raccolta condense monte Stop Ap 12LBA70AA402 | 12LBA70AA402 | GVR_2 | QUOTA 21825 - STOP SH AP |  | CAM POWER | P91 LASTRE + TRAT TERM | MECCANICA |  |  | 3370 | 38803
|  | SOSTITUZIONE SCARICATORE CONDENSA MONTE STOP AP | 12LBA70AT003 | GVR_2 | QUOTA 21825 - STOP SH AP |  | CAM POWER | P91 LASTRE + TRAT TERM | MECCANICA |  |  | 3370 | 38803
|  | CND E TRATTAMENTI TERMICI ANTE E POST SALDATURA | 12LBA70AT003 | GVR_2 | QUOTA 21825 - STOP SH AP |  | CND SERVICE | LASTRE + TRAT TERM | MECCANICA |  |  | no | 38804
|  | SOSTITUZIONE SCARICATORE CONDENSA STOP MP | 12LBB60AT003 | GVR_2 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH |  | CAM POWER | P91 LASTRE + TRAT TERM | MECCANICA |  |  | 3370 | 38803
|  | CND E TRATTAMENTI TERMICI ANTE E POST SALDATURA | 12LBB60AT003 | GVR_2 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH |  | CND SERVICE | LASTRE + TRAT TERM | MECCANICA |  |  | no | 38804
|  | SOSTITUZIONE VLV MAN INTERCETTO VALLE SCARICATORE CONDENSA STOP MP | 12LBB60AA417 | GVR_2 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH | [6 empty] | 3370 | 38803
|  | RIMOZIONE COIBENTAZIONE VLV | 12MAN01AA402 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 |  | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA
|  | SOSTITUZIONE VLV MAN LINEA PRERISCALDO BYPASS AP | 12MAN01AA402 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 |  | CAM POWER | LASTRE + TRAT TERM | MECCANICA
|  | CND E TRATTAMENTI ANTE E POST SALDATURA | 12MAN01AA402 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 |  | CND SERVICE | LASTRE + TRAT TERM | MECCANICA
|  | SOSTITUZIONE VLV MAN INTERCETTO MONTE SCARICATORE AP | 12LBA70AA415/416 | GVR_2 | QUOTA 21825 - STOP SH AP |  | CAM POWER | P91 LASTRE + TRAT TERM | MECCANICA |  |  | 3370 | 38803
|  | CND E TRATTAMENTI ANTE E POST SALDATURA | 12LBA70AA415/416 | GVR_2 | QUOTA 21825 - STOP SH AP |  | CND SERVICE | LASTRE + TRAT TERM | MECCANICA |  |  | no | 38804
|  | SOSTITUZIONE VLV MAN BYPASS SCARICO CONDENSE MP RH1 | 12HAJ20AA422 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | CAM POWER | P11 ( vedere tratt e CND ) | MECCANICA |  |  | 3370 | 38806
|  | CND E TRATTAMENTI ANTE E POST SALDATURA | 12HAJ20AA422 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | CND SERVICE | P11 ( vedere tratt e CND ) | MECCANICA |  |  | no | 38807
|  | SOSTITUZIONE VLV MAN BYPASS DRENAGGIO SH1-2 | 12HAH30AA422 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | CAM POWER | P11 ( vedere tratt e CND ) | MECCANICA |  |  | 3370 | 38806
|  | CND E TRATTAMENTI ANTE E POST SALDATURA | 12HAH30AA422 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | CND SERVICE | P11 ( vedere tratt e CND ) | MECCANICA |  |  | no | 38807
|  | SOSTITUZIONE TRIM INTERNO VLV MOTORIZZATA SH1-2 | 12HAH30AA110 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38809
|  | RIMOZIONE COIBENTAZIONE VLV | 12HAH40AA304 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38810
|  | SOSTITUZIONE VLV MAN INTERCETTO PRESA INFERIORE LIVELLOSTATO SH2-3 | 12HAH40AA304 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | CAM POWER | P91 LASTRE + TRATTAMENTI | MECCANICA |  |  | 3370 | 38811
|  | CND E TRATTAMENTI ANTE E POST SALDATURA | 12HAH40AA304 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | CND SERVICE | LASTRE + TRATTAMENTI | MECCANICA |  |  | no | 38829
|  | RIMOZIONE COIBENTAZIONE COLLETTORE RH3 PER CONTROLLO SALDATURE BRANCHI 1 - 2 - 11 - 12 + BARILOTTO RACCOLTA CONDENSE | COLLETTORE RH3 | GVR_2 | QUOTA 0 | QUOTA ZERO - SOTTO DIVERGENTE | ISOLPONTINIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38371
|  | PULIZIA CORDOLI PER ESECUZIONE CND SALDATURE BRANCHI 1 - 2 - 11 - 12 COLLETTORE RH3 | COLLETTORE RH3 | GVR_2 | QUOTA 0 | QUOTA ZERO - SOTTO DIVERGENTE | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38396
|  | CND SALDATURE BRANCHI 1 - 2 - 11 - 12 | COLLETTORE RH3 | GVR_2 | QUOTA 0 | QUOTA ZERO - SOTTO DIVERGENTE | CND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | no | 38404
|  | SOSTITUZIONE VLV MAN PRESA SUP. LIVELLO VISIVO CCAP 12HAD30CL501 + ASSISTENZA ALFAMONTAGE PER SMONTAGGIO LIVELLO VISIVO | 12HAD30AA301/302 | GVR_2 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | CC AP LATO SCALE GVR | AURELIA | A105 | MECCANICA |  |  | 3370 | 38830
|  | CND ANTE E POST SALDATURA ( No trattamenti 105 ) | 12HAD30AA301/302 | GVR_2 |  | GVR_2 - |  |  | MECCANICA |  |  | no | 38831
|  | ISPEZIONE ANNUALE LATO FUMI GVR1 + SCARICO TG | 12HRSG | GVR_2 | QUOTA 4850 - PORTINE | LATO FUMI GVR2 |  | S.C. | MECCANICA |  |  | 7080 | 38442
|  | ISPEZIONE ANNUALE INTERNA CAMERA MORTA INFERIORE GVR2 | 12HRSG | GVR_2 | QUOTA 4850 - PORTINE | GVR_2 - QUOTA 4850 - PORTINE |  | S.C. | MECCANICA |  |  | 7080 | 38442
|  | ISPEZIONE ANNUALE INTERNA CAMERA MORTA SUPERIORE GVR2 | 12HRSG | GVR_2 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA | GVR_2 - QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  | S.C. | MECCANICA |  |  | 7080 | 38442
|  | TAGLIO E REVISIONE A BANCO TRIM INTERNO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO MEZZO SALDATURA SFIORO ECO AP + ISPEZIONE DISCO TARATO | 12HAC70AA105 | GVR_2 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | AURELIA |  |  |  |  | 3370 | 38832
|  | SUPERVISIONE ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE VLV 12HAC70AA105 | 12HAC70AA105 | GVR_2 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GIS ( ARGO TECH ) |  | MECCANICA |  |  | 3370 | NO PDL
|  | SMONTAGGIO PER REVISIONE E TARATURA PSV LATO ACQUA GVR1 | VEDI PDL 38195 | GVR_2 |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38195
|  | SMONTAGGIO PER REVISIONE E TARATURA PSV LATO VAPORE PRINC. E AUX GVR2 | VEDI PDL 38194 | GVR_2 |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3370 | 38194
|  | SMONTAGGIO PER REVISIONE E TARATURA PSV AZOTO GVR2 | 12QJD10AA201 | GVR_2 | QUOTA 38900 - TETTO |  | AURELIA | [5 empty] | 38212
|  | SMONTAGGIO PSV MANDATA CICLO CHIUSO 12PGA53AA191 | 12PGA53AA191 | GVR_2 | GENERICO |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3787 | 38216
|  | APERTURA CORPI CILINDRICI AP - MP - BP LATO SX E DX | [9 empty] | 3370 | 38420
|  | SMONTAGGIO PSV BANCO CAMPIONAMENTO GVR2 | Vedi PDL | GVR_2 | DOSAGGIO CHIMICI | [7 empty] | 38670
|  | SMONTAGGIO PSV INIEZIONE CHIMICA GVR2 | 12QCC11AA201 12QCC12AA202 12QCC13AA201 12QCC14AA202 12QCA15AA201 12QCA16AA201 | GVR_2 | DOSAGGIO CHIMICI | [7 empty] | 38677
TV |  | Apertura Filtri Aspirazione Pompe Drain Pot + pulizia e rimontaggio | 13LCM11/12AT001 | DRAIN_POT | AREA POMPE RILANCIO | DRAIN_POT - AREA POMPE RILANCIO | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3476+3435 | 37989
|  | Apertura passo d'uomo Serbatoio Drain Pot | 13LCM10BB001 | DRAIN_POT | AREA POMPE RILANCIO | DRAIN_POT - AREA POMPE RILANCIO | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3476+3435 | 37989
|  | CND ammissione TV |  | TV | PIANO TV QUOTA 0.000 | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | CND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | no | 38833
|  | CND CICLO TERMICO QUOTA ZERO |  | TORRE_BYPASS | AREA BP QUOTA 6050 | TORRE_BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | CND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | no | 38842
|  | RIMOZIONE COIBENTAZIONE DESURRISCALDATORI BYPASS MP G1 e 2 | [9 empty] | no | 38843
|  | CND DESSURRISCALDATORI BYPASS MP GVR1 E GVR2 |  | TORRE_BYPASS | AREA MP QUOTA 10050 | TORRE_BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | CND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | no
|  | SOSTITUZIONE FRIZIONI VIRADORE TV |  | TV | PIANO TV QUOTA 12000 | TV - PIANO TV QUOTA 12000 | AURELIA - SORGENIA | AREA CEDUTA AEN | MECCANICA |  |  | 7082
|  | RIMOZIONE COIBENTAZIONE VLV NRT FORCHETTE MP G1 e G2 | 11/12LBB01AA251 | TORRE_BYPASS | VLV FORCHETTA MP QUOTA 14970 | TORRE_BYPASS - VLV FORCHETTA MP QUOTA 14970 |  |  | MECCANICA |  |  | no | 38843
|  | SOSTITUZIONE VLV LINEA VAPORE A TENUTE TV | 13MAW01AA001/2/011/012 | TV | PIANO TV QUOTA 6000 | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | CAM POWER |  | MECCANICA |  |  | 3476
|  | SOSTITUZIONE DRENAGGIO MONTE FORCHETTA AP GVR1 | 11LBA01AA402 | TV | PIANO TV QUOTA 6000 | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | CAM POWER |  | MECCANICA |  |  | 3286
|  | CND E TRATTAMENTI TERMICI ANTE E POST SOSTITUZIONE VLV LINEA VAPORE A TENUTE TV | 13MAW01AA001/2/011/012 | TV | PIANO TV QUOTA 6000 |  | CND SERVICE |  | MECCANICA
|  | SOSTITUZIONE SFIATO AMMISSIONE SX AP | 13LBA01AA406 | TV | PIANO TV QUOTA 12000 | TV - PIANO TV QUOTA 12000 |  |  | MECCANICA |  |  | 7082
|  | SOSTITUZIONE SFIATO AMMISSIONE DX AP | 13LBA01AA408 | TV | PIANO TV QUOTA 6000 | TV - PIANO TV QUOTA 6000 |  |  | MECCANICA |  |  | 7082
|  | REVISIONE VLV REGOLANTE SCARICO VAPORE TENUTE TV | 13MAW15AA012 | TV | PIANO TV QUOTA 6000 | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3476+7082
|  | SMONTAGGIO PER REVISIONE PSV CO2 CABINATO GENERATORE TV | 13SGJ06AA001 13SGJ06AA002 | TV | PIANO TV QUOTA 0.000 | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | no | 38687
|  | SMONTAGGIO PER REVISIONE PSV FM200 MESA TV | 13SGK01AA024 | TV | PIANO TV QUOTA 0.000 | TV - PIANO TV QUOTA 0.000 |  |  | MECCANICA |  |  | no | 38697
|  | Assistenza ad Alfamontage per sostituzione batterie Sala Batterie TV |  |  |  | - |  |  | MECCANICA |  |  |  | 38892
|  | SMONTAGGIO ESTRATTORE OLIO PER REVISIONE IN FERMATA E RIMONTAGGIO 13MAW02AN001 | 13MAW02AN001 | TV | CASSA OLIO TV QUOTA 6000 | TV - CASSA OLIO TV QUOTA 6000 | AURELIA |  | MECCANICA |  |  |  | 38924
[6 empty] | - |  |  | MECCANICA
[6 empty] | - |  |  | MECCANICA
[6 empty] | - |  |  | MECCANICA
[6 empty] | - |  |  | MECCANICA
[6 empty] | - |  |  | MECCANICA
[6 empty] | - |  |  | MECCANICA
CONDENSATORE + VUOTO |  | Apertura Passi d'uomo torretta degasante + Pozzo Caldo + flangia drenaggio monte torretta | 13LCA05BB002 13LCA05BB001 | CONDENSATORE | SERBATOIO CONDENSATO | CONDENSATORE - SERBATOIO CONDENSATO |  |  | MECCANICA |  |  | 3435+3476 | 37839
|  | Ispezione Interna Pozzo Caldo e Torretta Degasante + Eventuali Ripristini interni | 13LCA05BB002 13LCA05BB001 | CONDENSATORE | SERBATOIO CONDENSATO |  |  |  | MECCANICA |  |  | 3435+3476 | 37845
|  | Apertura Passi d'uomo riser strada 2 - 4 - 6 | 13MAG20/40/60AA001 | CONDENSATORE | QUOTA 33700 - VALVOLE ISOLAMENTO FILE |  |  |  | MECCANICA |  |  | 3476 | 38893
|  | Ispezione Interna RISER |  | CONDENSATORE | QUOTA 33700 - VALVOLE ISOLAMENTO FILE |  | SORGENIA - GIS |  | MECCANICA |  |  | 3476 | NO PDL
|  | Smontaggio Motore per sostituzione cuscinetti Officina Esterna e rimontaggio | 13LCA10AP001-M01 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CABINATO PEC10 |  |  | MECCANICA |  |  | 3435 | 38895
|  | Sostituzione olio supporti Pompe Estrazione Condensato Ingrassaggio motori + Controllo allineamento | 13LCA10-20-30-40AP001 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CABINATI PEC 10 - 20 - 30 - 40 |  |  | MECCANICA |  |  | 3435 | 37990
|  | Sostituzione Rotametri pompe vuoto mantenimento ( lato ciclo chiuso e anello liquido ) | 13MAJ06/07AP001 | CONDENSATORE | POMPE DEL VUOTO | VUOTO AVVIAMENTO |  |  | MECCANICA |  |  | 3530+3528 | 37894
|  | Apertura Passo d'uomo Serbatoio Anello liquido Pompe Vuoto Mantenimento | 13MAJ08BB001 | CONDENSATORE | POMPE DEL VUOTO | VUOTO AVVIAMENTO |  |  | MECCANICA |  |  | 3530+3528
|  | Sostituzione olio supporti pompa + ingrassaggio cuscinetti motore + Pulizia filtro aspirazione + Verifica trim vlv minimo ricircolo + verifica allineamento macchina | 13LAC30AP001 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | Pompa reintegro GVR | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3443 | 37991
|  | Smontaggio per sostituzione cuscinetti e madreviti vlv motorizzate intercetto mandata Pompe Estrazione condensato | 13LCA01-02-03-04AA101 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3435 | 37998
|  | SOSTITUZIONE TENUTA EMCC LATO GIUNTO E CUSCINETTI SUPPORTI POMPA | 13LCA30AP001 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO |  | F.M. |  | MECCANICA |  |  | 3435 | 38480
|  | Sostituzione Tenuta Mecc Lato Giunto + Cuscinetto Lato giunto | 13LCA10AP001 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO |  | F.M. |  | MECCANICA |  |  | 3435 | 38481
|  | COMMISSIONING POMPA VUOTO AVVIAMENTO REVISIONATA AL RIAVVIMENTO | 13MAJ05AP001 | CONDENSATORE | POMPE DEL VUOTO | VUOTO MANTENIMENTO | AMARU' |  | MECCANICA |  |  | no | 38482
[9 empty] | MECCANICA |  |  |  | 37894
COMUNI GVA |  | APERTURA DEGSATORE - CORPI CILINDRICI E PASSO D'UOMO LATO FUMI |  | CALDAIA_AUSILIARIA | AREE ESTERNE | CALDAIA_AUSILIARIA - AREE ESTERNE | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3549
|  | SMONTAGGIO PSV DEGASATORE + CORPI CILINDRICI + SH |  | CALDAIA_AUSILIARIA | AREE ESTERNE | CALDAIA_AUSILIARIA - AREE ESTERNE | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3549 | 38622
|  | SMONTAGGIO SERRANDA E CHIOCCIOLA ARIA COMBURENTE |  | CALDAIA_AUSILIARIA | AREE ESTERNE | CALDAIA_AUSILIARIA - AREE ESTERNE |  |  | MECCANICA |  |  | 3549
|  | ISPEZIONE ANNUALE LATO FUMI GVA |  | CALDAIA_AUSILIARIA | INTERNI LATO FUMI | CALDAIA_AUSILIARIA - INTERNI LATO FUMI | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3549
|  | ISPEZIONE ANNUALE LATO ACQUA GVA |  | CALDAIA_AUSILIARIA | LATO ACQUA | CALDAIA_AUSILIARIA - LATO ACQUA | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3549
|  | ISPEZIONE ANNUALE DEGASATORE GVA |  | CALDAIA_AUSILIARIA | DEGASATORE | CALDAIA_AUSILIARIA - DEGASATORE | PND SERVICE |  | MECCANICA |  |  | 3549
|  | SMONTAGGIO PSV CAMPIONAMENTO GVA + Additivazione chimici | 10QCA50AA201 10QHS10AA201 10QU*50AA613 | CALDAIA_AUSILIARIA | CALDAIA_AUSILIARIA |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 8763+3551+8764 | 38626
|  | SMONTAGGIO PSV VAPORE AUX A CRISTALLIZZATORE 10GNG01AA201 | 10GNG01AA201 | ZLD | CRISTALLIZZATORE | VAPORE AUX A CRISTALLIZZATORE | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3347 | 38378
|  | SMONTAGGIO PSV FM200 ARMADIO EDIFICIO ELETTRICO COMUNI | [10 empty] | 38704
|  | SMONTAGGIO PSV CO2 GRUPPO ELETTROGENO |  |  |  | - |  |  | MECCANICA
GIS | [5 empty] | - |  |  | MECCANICA
[6 empty] | - |  |  | MECCANICA
[6 empty] | - |  |  | MECCANICA
[6 empty] | - |  |  | MECCANICA
[6 empty] | - |  |  | MECCANICA
MAG SRG |  | REVISIONE E TARATURA PSV D'IMPIANTO | GENERICO | MAGAZZINO | AREA MAGAZZINO OFFICINE | MAGAZZINO - AREA MAGAZZINO OFFICINE | PND SERVICE | CARROPONTE | MECCANICA |  |  | no | 38587
|  | SUPERVISIONE E RILIEVI DIMENSIONALI + CND INGRANAGGI E RUOTE VOITH | 12LAC20AP001 | MAGAZZINO | AREA MAGAZZINO OFFICINE | MAGAZZINO - AREA MAGAZZINO OFFICINE | VOITH | CARROPONTE | MECCANICA |  |  | no | 38590
[6 empty] | - | IPI |  | MECCANICA
[6 empty] | - |  |  | MECCANICA
[6 empty] | - |  |  | MECCANICA
AREA GAS PIDA1 PIDA2 |  | SMONTAGGIO PSV PIDA1 | [6 empty] | MECCANICA |  |  | 8755-6-7-8-9 | 38591
|  | SMONTAGGIO PSV PIDA2 | [6 empty] | MECCANICA |  |  | 8760+8761 | 38592
|  | SMONTAGGIO PSV FILTRI FILTRAZ. INIZIALE | 10EKE10AA201 10EKE20AA201 |  |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 7040 | 38612
|  | SMONTAGGIO PSV RAMPE GVA | 10EKA51AA201 10EKA52AA201 | RIDUZIONE METANO GVA |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 7038 | 38621
|  | SMONTAGGIO PSV CALDAIETTE PRERISCALDO METANO | 10EKA21AA201 10EKA22AA201 10EKA23AA201 | AREA GAS |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 7039+7040 | 38619
|  | SMONTAGGIO PSV FILTRI INTERMEDI E RAMPE GAS | 10EKE21AA201 10EKE22AA201 10EKE23AA201 10EKD01AA201 10EKD02AA201 10EKD03AA201 | AREA GAS |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 7039+7040 | 38619
|  | SMONTAGGIO PER MANUTENZIONE REGOLANTE RAMPA TG1 | 10EKD01AA051 | AREA GAS |  |  |  |  | MECCANICA |  |  | 7039 | 38880
|  | SOSTITUZIONE LINEE DRENI E SFIATI DEI 3 FILTRI INTERMEDI TG1 - TG2 - RESERVE | 10EKE21-22-23BT001 | AREA GAS |  |  |  |  | MECCANICA |  |  | 7039+7040 | 38874
MECCANICA
MECCANICA
MECCANICA
MECCANICA
MECCANICA
MECCANICA
MECCANICA
MECCANICA
SKID INIEZ CHIMICA COMUNI E BANCO CAMPIONAMENTO |  | SMONTAGGIO PSV SERBATOI AMMINA E FILMANTE | 10QCA17AA201 10QCA18AA201 10QCB19AA201 10QCB20AA201 | INIEZIONE CHIMICA COMUNI |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3845+3749+3846 | 38616
|  | SMONTAGGIO PSV BANCO CAMPIONAMENTO COMUNI | 10QU*01AA231 | CAMPIONAMENTO COMUNI |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 8762 | 38617
|  | SMONTAGGIO PSV SERBATOIO ARIA SERVIZI | 10SCA30AA201 | ARIA COMPRESSA - SERBATOI |  |  |  |  | MECCANICA |  |  | 3754 | 38637
|  | SMONTAGGIO PSV SERBATOIO ARIA SERVIZI | 10SCA40AA201 | ARIA COMPRESSA - SERBATOI |  |  |  |  | MECCANICA |  |  | 3755 | 38638
|  | SMONTAGGIO PSV SERBATOIO ARIA STRUMENTI | [6 empty] | MECCANICA |  |  | 3756 | 38639
|  | REVISIONE B COMPRESSORE 10SCA10 + ESSICCATORE 10QFA30 | 10SCA10AN001 10QFA30AN001 | ARIA COMPRESSA |  |  |  |  | MECCANICA |  |  | 3667+3273 | 38640
|  | REVISIONE B COMPRESSORE 10SCA20 + ESSICCATORE 10QFA60 | 10SCA20AN001 10QFA60AN001 | ARIA COMPRESSA |  |  |  |  | MECCANICA |  |  | 3668+3354 | 38654
|  | SMONTAGGIO PSV MANDATA COMPRESSORE 10SCA10 ( Aprire in concomitanza della manutenzione Compressore SCA10 ) | [6 empty] | MECCANICA |  |  | 3667+3273
|  | SMONTAGGIO PSV MANDATA COMPRESSORE 10SCA20 ( Aprire in concomitanza della manutenzione Compressore SCA20 ) | [6 empty] | MECCANICA |  |  | 3668+3354
ZLD
VAPORE AUX |  | SMONTAGGIO PSV VAPORE AUX - COLLETTORE | 13LBG10AA201 11LBG10AA201 12LBG10AA201 | RACK COMUNI GVR GVR1 QUOTA 0 GVR2 QUOTA 0 |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  | 3760 | 38618
|  | MONTAGGIO NUOVO "GRUPPO SCARICATORE di CONDENSA"COLLETTORE VAPORE AUX a Tubo Camino" |  |  |  |  | AURELIA |  | MECCANICA |  |  |  | 38861
Note on I3: Lorenzo Recchi: spazi confinati; ponteggi; attività in quota; necessario ripristino parziale sicurezze, etc.

## Elenco Ditte Mecc
N° | NOMINATIVI DITTE | SUB APPALTO | RIFERIMENTO MAIL | CELLULARE
1 | AURELIA
2 | BOIANO | SUB AURELIA
3 | ................... | SUB AURELIA
4 | CAM POWER
5 | HEAT SERVICE
6 | SOLUZIONI VERTICALI | SUB HEAT SERVICE
7 | RIEM
8 | VOITH
9 | ING PALESTRA
10 | TECNOALP
11 | ISOLPONTINIA
12 | .......................... | SUB ISOLPONTINIA
13 | PND SERVICE
14 | CND SERVICE
15 | TESTANI
16 | FORTI
17 | CASTIM 2000 |  |  |  | Solo Supervisione attività sostituzione supporti RH2-3 GVr1 e 2
18 | IPI |  |  |  | Ispettore prove scatto PSV a banco
19 | AMARU' |  |  |  | Solo Commissioning nuova pompa vuoto avviamento
20 | FM MANUTENZIONI

## PROGRAMMA DI FERMATA ELETTRICO
PROGRAMMA LAVORI FERMATA Novembre - Dicembre 2023
DATE
SEZIONE IMPIANTO | N. | DESCRIZIONE ATTIVITA' | KKS | MACROAREA | SOTTO AREA | AREA DI LAVORO | APPALTATORE / SUBAPPALT. | INTERFERENZE | ELETTRICA/STRUMENTALE | SUPERVISORE DITTA ESTERNA | Personale Ditta Esterna | n. MS | n. PDL | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28
TG1 |  | SOSTITUZIONE ECCITATRICE 11MKC20 | 11MKC20 | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB |  |  |  |  | SI
|  | SOSTITUZIONE ECCITATRICE 11MKC20 | 11MKC20 | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ALFAMONTAGE |  |  | ORELLI | FIORENTINI - ROSSI - PASSARO | SI
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DI ANALISI OLIO TRASFORMATORE 11BAT01 | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | BMTECK | [21 empty] | X | X | X | X | X
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DI ANALISI OLIO TRASFORMATORE 11BAT01 | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | MASI | TURIZIANI - SABELLICO | [17 empty] | X | X | X | X | X
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DIAGNOSI GENERATORE 11MKA01 | 11MKA01 | TG_1 | CABINATO GENERATORE | TG_1 - CABINATO GENERATORE | WESTPOWER |  |  |  |  | SI
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DIAGNOSI GENERATORE 11MKA01 | 11MKA01 | TG_1 | CABINATO GENERATORE | TG_1 - CABINATO GENERATORE | ALFAMONTAGE |  |  |  |  | SI
|  | PONTEGGIO SU CONNESSIONI AT-MT TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TESTANI | [12 empty] | X | X | [14 empty] | X
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CONNESSIONI MT TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | CROBU - GIANNO - CAPOBASSO | SI | [9 empty] | X | X | [15 empty] | X
|  | SVUOTAMENTO OLIO MUFFOLE, SCOLLEGAMENTO LATO 400KV E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO E RIEMPIMENTO + TRATTAMENTO OLIO MUFFOLE SU TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [18 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [20 empty] | X | X
|  | 2° PROVA ELETTRICHA TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | XXX |  |  |  |  | SI | [23 empty] | X | X
|  | PROVE ELETTRICHE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TRAFOSER | [30 empty] | X | X
|  | PROVE ELETTRICHE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | [27 empty] | X | X
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11MKC10 | 11MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 8403 | [13 empty] | x |  |  |  | x
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11MBJ10 | 11MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3363 | [13 empty] | x |  |  |  | x
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11BFT01 | 11BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3360 | [18 empty] | x |  | x
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11MKC10 | 11MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [16 empty] | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11MBJ10 | 11MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TRAFOSER |  |  |  |  | 3363 | [16 empty] | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11BFT01 | 11BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | TRAFOSER |  |  |  |  | 3360 | [19 empty] | X
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 11MKC10 | 11MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | TEMASISTEMI |  |  |  |  | SI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 11MBJ10 | 11MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3363
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 11BFT01 | 11BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3360
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT01 | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN OLIO 11BBT01 | 11BBT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | UNITA' 11BBT | TRASFORMATORI_IN_OLIO - UNITA' 11BBT | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO SALE MESA CAVEDI E SALE BATTERIE | 11CXU01 - 02 | TG_1 | SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TG_1 - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO CABINATI GENERATORE, TURBINA GAS, SKID GAS E CASSE OLIO, FILTRAZIONE FINALE | 11CXU01 - 02 | TG_1 | GENERICO | TG_1 - GENERICO | TEMASISTEMI
|  | MANUTENZIONE SISTEMI UPS 11BTL01/02 - 11BRU01/02 | 11BTL01/02 - 11BRU01/02 | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | CEG | [14 empty] | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
|  | ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE SISTEMI UPS 11BTL01/02 - 11BRU01/02 | 11BTL01/02 - 11BRU01/02 | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ALFAMONTAGE |  |  | GILARDI | NUOVO | [10 empty] | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
|  | MANUTENZIONE PROTEZIONI AT 11CHA01/02 | 11CHA01/02 | TG_1 | SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TG_1 - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | PROJECT EUROPA
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 11MKC10GT001 | 11MKC10GT001 | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 11MBJ10GT001 | 11MBJ10GT001 | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | 3363
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 11BFA | 11BFA | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 11BFB | 11BFB | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFA01GS001 | 12BFA01GS001 | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | REALIZZAZIONE PONTEGGIO SU CONNESSIONI GENERATORE 11MKA01 | 11MKA01 | TG_1 | CABINATO GENERATORE | TG_1 - CABINATO GENERATORE | TESTANI | [9 empty] | X
|  | SCOLLEGAMENTO CONNESSIONI GENERATORE 11MKA01 | 11MKA01 | TG_1 | CABINATO GENERATORE | TG_1 - CABINATO GENERATORE | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | SI | [5 empty] | X
|  | RIMOZIONE SENSORISTICA ANTINCENDIO E SUCCESSIVO RIPRISTINO ALL'INTERNO DEL CABINATO TG1 | 11MBA | TG_1 | CABINATO TG | TG_1 - CABINATO TG | ALFAMONTAGE |  |  | MASI | MARIOTTI - ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI
|  | RIMOZIONE DELLE TUBAZIONI PER ESPULSIONE CO2 ANTINCENDIO E SICCESSIVO RIPRISTINO ALL'INTERNO DEL CABINATO TG1 | 11MBA | TG_1 | CABINATO TG | TG_1 - CABINATO TG | TEMASISTEMI
|  | RIPARAZIONE SLITTA PER TENSIONAMENTO MOTORE VENTILAZIONE UTA |  | TG_1 | TETTO MESA | TG_1 - TETTO MESA | K.T.SERVICE |  |  |  |  | SI
|  | SOSTITUZIONE CAVI DI ALIMENTO PER POMPE DI EMERGENZA CASSA OLIO TG1 | 11MBV21AP003 / 11MBV30AP002 | TG_1 | OLIO LUBRIFICAZIONE | TG_1 - OLIO LUBRIFICAZIONE | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 3165
-
-
GVR1 |  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 6KV 11LAC10 | 11LAC10 | GVR_1 | POMPA ALIMENTO | GVR_1 - POMPA ALIMENTO | REM |  |  |  |  | 3286
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 6KV 11LAC20 | 11LAC20 | GVR_1 | POMPA ALIMENTO | GVR_1 - POMPA ALIMENTO | REM |  |  |  |  | 3286
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORE 6KV 11LAC10 | 11LAC10 | GVR_1 | POMPA ALIMENTO | GVR_1 - POMPA ALIMENTO | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 3286
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORE 6KV 11LAC20 | 11LAC20 | GVR_1 | POMPA ALIMENTO | GVR_1 - POMPA ALIMENTO | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 3286
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 11BFA01GS002 | 11BFA01GS002 | GVR_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 11BFB01GS002 | 11BFB01GS002 | GVR_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 11BJC | 11BJC | GVR_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LIVELLO VISIVO CORPO CILINDRICO AP | 11HAD30CL501 | GVR_1 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | GVR_1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | ALFAMONTAGE |  |  | MASI | TURIZIANI - SABELLICO | 3286
|  | CONVERSIONE DEGLI ATTUATORI AUMA DI 1° GENERAZIONE ALLA 2° GENERAZIONE | GVR1 | GVR_1 | GENERICO | GVR_1 - GENERICO | AUMA
|  | SOSTITUZIONE CUSCINETTI ESTROTTORI TG1 | 11SAM10AN001 / 002 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | GVR_1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | K.T.SERVICE |  |  |  |  | 3535+3574
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO AREA GVR1 | 11CXU01 - 02 | GVR_1 | GENERICO | GVR_1 - GENERICO | TEMASISTEMI
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11LBC01AA101 | 11LBC01AA101 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 | GVR_1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11MAN01AA051 | 11MAN01AA051 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | GVR_1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11HAH30AA110 | 11HAH30AA110 | GVR_1 | QUOTA 0 | GVR_1 - QUOTA 0 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11LCA50AA101 | 11LCA50AA101 | GVR_1 | QUOTA 0 | GVR_1 - QUOTA 0 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11LAB60AA101 | 11LAB60AA101 | GVR_1 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH | GVR_1 - QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11LAB70AA101 | 11LAB70AA101 | GVR_1 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH | GVR_1 - QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11HAC25AA101 | 11HAC25AA101 | GVR_1 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | GVR_1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11HAC25AA102 | 11HAC25AA102 | GVR_1 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | GVR_1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11HAC25AA103 | 11HAC25AA103 | GVR_1 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | GVR_1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11HAC15AA101 | 11HAC15AA101 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11HAC15AA102 | 11HAC15AA102 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11HAC70AA101 | 11HAC70AA101 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11HAC70AA102 | 11HAC70AA102 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11HAC70AA103 | 11HAC70AA103 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11HAC70AA105 | 11HAC70AA105 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11HAD21AA101 | 11HAD21AA101 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11HAD31AA101 | 11HAD31AA101 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 11HAD31AA102 | 11HAD31AA102 | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
-
-
TG2 |  | SOSTITUZIONE ECCITATRICE 12MKC20 | 12MKC20 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB |  |  |  |  | SI |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | SOSTITUZIONE ECCITATRICE 12MKC20 | 12MKC20 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ALFAMONTAGE |  |  | ORELLI | FIORENTINI - ROSSI - PASSARO | SI |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DI ANALISI OLIO TRASFORMATORE 12BAT01 | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | BMTECK | [21 empty] | X | X | X | X | X
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DI ANALISI OLIO TRASFORMATORE 12BAT01 | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | MASI | TURIZIANI - SABELLICO | [17 empty] | X | X | X | X | X
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DIAGNOSI GENERATORE 12MKA01 | 12MKA01 | TG_2 | CABINATO GENERATORE | TG_2 - CABINATO GENERATORE | WESTPOWER |  |  |  |  | SI | [9 empty] | X | X | X | X | X
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DIAGNOSI GENERATORE 12MKA01 | 12MKA01 | TG_2 | CABINATO GENERATORE | TG_2 - CABINATO GENERATORE | ALFAMONTAGE |  |  |  |  | SI | [9 empty] | X | X | X | X | X
|  | RIPARAZIONE CIRCUITO VARIATORE SOTTO CARICO TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT01 | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | MASI | TURIZIANI - SABELLICO
|  | PONTEGGIO SU CONNESSIONI AT-MT TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TESTANI | [6 empty] | X | X | [9 empty] | X
|  | PONTEGGIO SU CONNESSIONI MT TRASFORMATORE IN OLIO 12BBT | 12BBT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | UNITA' 12BBT | TRASFORMATORI_IN_OLIO - UNITA' 12BBT | TESTANI | [8 empty] | X | [8 empty] | X
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CONNESSIONI MT TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | SI |  |  |  | X | [5 empty] | X | X
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CONNESSIONI MT TRASFORMATORE IN OLIO 12BBT | 12BBT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | UNITA' 12BBT | TRASFORMATORI_IN_OLIO - UNITA' 12BBT | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | SI | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
|  | SVUOTAMENTO OLIO MUFFOLE, SCOLLEGAMENTO LATO 400KV E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO E RIEMPIMENTO + TRATTAMENTO OLIO MUFFOLE SU TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [5 empty] | X | X |  |  | X | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [6 empty] | X | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN OLIO 12BBT | 12BBT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | UNITA' 12BBT | TRASFORMATORI_IN_OLIO - UNITA' 12BBT | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [9 empty] | X
|  | PROVE ELETTRICHE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TRAFOSER | [14 empty] | x | x
|  | PROVE ELETTRICHE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 12MKC10 | 12MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 7074 |  |  | X |  |  |  |  | X
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 12MBJ10 | 12MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3430 |  |  | X |  |  |  |  | X
|  | SERRAGGIO E PULIZIA TRASFORMATORE IN RESINA 12BFT01 | 12BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12BFT01 AUSILIARI TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12BFT01 AUSILIARI TG 12 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3369
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 12MKC10 | 12MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | TRAFOSER |  |  |  |  | 7074 | [5 empty] | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 12MBJ10 | 12MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | TRAFOSER |  |  |  |  | 3430 | [5 empty] | X
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 12MBJ10 | 12MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3430
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 12MKC10 | 12MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 7074
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 12BFT01 | 12BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12BFT01 AUSILIARI TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12BFT01 AUSILIARI TG 12 | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3369
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT01 | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN OLIO 12BBT01 | 12BBT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | UNITA' 12BBT | TRASFORMATORI_IN_OLIO - UNITA' 12BBT | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO SALE MESA CAVEDI E SALE BATTERIE | 12CXU01 - 02 | TG_2 | SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TG_2 - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO CABINATI GENERATORE, TURBINA GAS, SKID GAS E CASSE OLIO, FILTRAZIONE FINALE | 12CXU01 - 02 | TG_2 | GENERICO | TG_2 - GENERICO | TEMASISTEMI
|  | MANUTENZIONE SISTEMI UPS 12BTL01/02 - 12BRU01/02 | 12BTL01/02 - 12BRU01/02 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | CEG
|  | ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE SISTEMI UPS 12BTL01/02 - 12BRU01/02 | 12BTL01/02 - 12BRU01/02 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ALFAMONTAGE |  |  | GILARDI | NUOVO
|  | MANUTENZIONE PROTEZIONI AT 12CHA01/02 | 12CHA01/02 | TG_2 | SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TG_2 - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | PROJECT EUROPA |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORE MT 12BFT01GT001 | 12BFT01GT001 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | 3369
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORE MT 12MKC10GT001 | 12MKC10GT001 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | 7074
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORE MT 12MBJ10GT001 | 12MBJ10GT001 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | 3430
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORE MT 13BBB01GS001 | 13BBB01GS001 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | 8505
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORE MT 12BBT01GT002 | 12BBT01GT002 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE MT 12BBA | 12BBA | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFA | 12BFA | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFB | 12BFB | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFA01GS001 | 12BFA01GS001 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFA00GS001 | 12BFA00GS001 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | REALIZZAZIONE PONTEGGIO SU CONNESSIONI GENERATORE 12MKA01 | 12MKA01 | TG_2 | CABINATO GENERATORE | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | TESTANI | [9 empty] | X
|  | SCOLLEGAMENTO CONNESSIONI GENERATORE 12MKA01 | 12MKA01 | TG_2 | CABINATO GENERATORE | TG_2 - CABINATO GENERATORE | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | SI
|  | SOSTITUZIONE CAVI SU CONNESSIONE DI POTENZA MOTORE POMPA 12MBV21AP001 | 12MBV21AP001 | TG_2 | OLIO LUBRIFICAZIONE | TG_2 - OLIO LUBRIFICAZIONE | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 7081
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER ISPEZIONE + SOSTITUZIONE CAVI SU CONNESSIONE DI POTENZA MOTORE POMPA 12MBV21AP002 | 12MBV21AP002 | TG_2 | OLIO LUBRIFICAZIONE | TG_2 - OLIO LUBRIFICAZIONE | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 7081
|  | SOSTITUZIONE CAVI SU CONNESSIONE DI POTENZA MOTORE POMPA 12MBV21AP003 | 12MBV21AP003 | TG_2 | OLIO LUBRIFICAZIONE | TG_2 - OLIO LUBRIFICAZIONE | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 7081
|  | SOSTITUZIONE CAVI SU CONNESSIONE DI POTENZA MOTORE POMPA 12MBV30AP001 | 12MBV30AP001 | TG_2 | OLIO LUBRIFICAZIONE | TG_2 - OLIO LUBRIFICAZIONE | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 7081
|  | SOSTITUZIONE CAVI SU CONNESSIONE DI POTENZA MOTORE POMPA 12MBV30AP002 | 12MBV30AP002 | TG_2 | OLIO LUBRIFICAZIONE | TG_2 - OLIO LUBRIFICAZIONE | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 7081
|  | SOSTITUZIONE CAVI SU CONNESSIONE DI POTENZA MOTORE POMPA 12MBV35AP001 | 12MBV35AP001 | TG_2 | OLIO LUBRIFICAZIONE | TG_2 - OLIO LUBRIFICAZIONE | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 7081
-
GVR2 |  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 6KV 12LAC10 | 12LAC10 | GVR_2 | POMPA ALIMENTO | GVR_2 - POMPA ALIMENTO | REM |  |  |  |  | 3370
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 6KV 12LAC20 | 12LAC20 | GVR_2 | POMPA ALIMENTO | GVR_2 - POMPA ALIMENTO | REM |  |  |  |  | 3370
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORE 6KV 12LAC10 | 12LAC10 | GVR_2 | POMPA ALIMENTO | GVR_2 - POMPA ALIMENTO | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 3370
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORE 6KV E QUADRO CONTROLLO VOITH SU 12LAC20 | 12LAC20 | GVR_2 | POMPA ALIMENTO | GVR_2 - POMPA ALIMENTO | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 3370 |  | X | X | X | X
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFA01GS002 | 12BFA01GS002 | GVR_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFB01GS002 | 12BFA00GS002 | GVR_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BJC | 12BJC | GVR_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LIVELLO VISIVO CORPO CILINDRICO AP | 12HAD30CL501 | GVR_2 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | GVR_2 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | ALFAMONTAGE |  |  | MASI | TURIZIANI - SABELLICO | 3370
|  | CONVERSIONE DEGLI ATTUATORI AUMA DI 1° GENERAZIONE ALLA 2° GENERAZIONE | GVR2 | GVR_2 | GENERICO | GVR_2 - GENERICO | AUMA
|  | SOSTITUZIONE CUSCINETTI ESTROTTORI TG2 | 12SAM10AN001 / 002 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | GVR_2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | K.T.SERVICE |  |  |  |  | 3537+3575
|  | SOSTITUZIONE TUBAZIONE RISCALDATA LINEA 2 PER CAMPIONAMENTO FUMI CAMINO GVR2 | 12HNE01CP002 | GVR_2 | QUOTA 38900 - TETTO | GVR_2 - QUOTA 38900 - TETTO | ALFAMONTAGE |  |  | MASI | TURIZIANI - SABELLICO
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO AREA GVR2 | 12CXU01 - 02 | GVR_2 | GENERICO | GVR_2 - GENERICO | TEMASISTEMI
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12LBC01AA101 | 12LBC01AA101 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 | GVR_2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12MAN01AA051 | 12MAN01AA051 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | GVR_2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12HAD21AA101 | 12HAD21AA101 | GVR_2 | QUOTA 0 | GVR_2 - QUOTA 0 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12HAD31AA101 | 12HAD31AA101 | GVR_2 | QUOTA 0 | GVR_2 - QUOTA 0 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12HAD31AA102 | 12HAD31AA102 | GVR_2 | QUOTA 0 | GVR_2 - QUOTA 0 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12HAH30AA110 | 12HAH30AA110 | GVR_2 | QUOTA 0 | GVR_2 - QUOTA 0 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12LCA50AA101 | 12LCA50AA101 | GVR_2 | QUOTA 0 | GVR_2 - QUOTA 0 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12LAB60AA101 | 12LAB60AA101 | GVR_2 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH | GVR_2 - QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12LAB70AA101 | 12LAB70AA101 | GVR_2 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH | GVR_2 - QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12HAC25AA101 | 12HAC25AA101 | GVR_2 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | GVR_2 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12HAC25AA102 | 12HAC25AA102 | GVR_2 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | GVR_2 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12HAC25AA103 | 12HAC25AA103 | GVR_2 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | GVR_2 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12HAC15AA101 | 12HAC15AA101 | GVR_2 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12HAC15AA102 | 12HAC15AA102 | GVR_2 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12HAC70AA101 | 12HAC70AA101 | GVR_2 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12HAC70AA102 | 12HAC70AA102 | GVR_2 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12HAC70AA103 | 12HAC70AA103 | GVR_2 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 12HAC70AA105 | 12HAC70AA105 | GVR_2 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
-
-
TV |  | INSTALLAZIONE SISTEMA DI ANALISI OLIO TRASFORMATORE 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | BMTECK |  |  | MASI | TURIZIANI - SABELLICO | [17 empty] | X | X | X | X | X
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DI ANALISI OLIO TRASFORMATORE 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | MASI | TURIZIANI - SABELLICO | [17 empty] | X | X | X | X | X
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DIAGNOSI GENERATORE | 13MKA20 | TV | CABINATO GENERATORE TV QUOTA 12000 | TV - CABINATO GENERATORE TV QUOTA 12000 | WESTPOWER |  |  |  |  | SI
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DIAGNOSI GENERATORE | 13MKA20 | TV | CABINATO GENERATORE TV QUOTA 12000 | TV - CABINATO GENERATORE TV QUOTA 12000 | ALFAMONTAGE |  |  |  |  | SI
|  | PONTEGGIO SU CONNESSIONI AT-MT TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TESTANI | [10 empty] | X | X | [11 empty] | X
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CONNESSIONI MT TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | SI | [6 empty] | X | [10 empty] | X
|  | SVUOTAMENTO OLIO MUFFOLE, SCOLLEGAMENTO LATO 400KV E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO E RIEMPIMENTO + TRATTAMENTO OLIO MUFFOLE SU TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [11 empty] | X | X |  |  |  | X | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [13 empty] | X | X
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TRAFOSER | [21 empty] | X | X
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT03 | 10BFT03 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3510 | [7 empty] | x |  |  | x
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT04 | 10BFT04 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3506 | [10 empty] | x |  |  |  | x
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT01 | 13BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT01 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT01 AUSILIARI TV | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3479 | [7 empty] | x |  |  | x
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT02 | 13BFT02 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT02 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT02 AUSILIARI TV | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3480 | [10 empty] | x |  |  |  | x
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13MKC10 | 13MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13MKC01 ECCITATIRICE STATICA TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13MKC01 ECCITATIRICE STATICA TV | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3748 | [7 empty] | x | [6 empty] | x
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT03 | 10BFT03 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRAFOSER |  |  |  |  | 3510 | [10 empty] | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT04 | 10BFT04 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRAFOSER |  |  |  |  | 3506 | [11 empty] | x
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT01 | 13BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT01 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT01 AUSILIARI TV | TRAFOSER |  |  |  |  | 3479 | [10 empty] | x
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT02 | 13BFT02 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT02 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT02 AUSILIARI TV | TRAFOSER |  |  |  |  | 3480 | [11 empty] | x
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13MKC10 | 13MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13MKC01 ECCITATIRICE STATICA TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13MKC01 ECCITATIRICE STATICA TV | TRAFOSER |  |  |  |  | 3748 | [12 empty] | x
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT03 | 10BFT03 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3510
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT04 | 10BFT04 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3506
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT01 | 13BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT01 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT01 AUSILIARI TV | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3479
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT02 | 13BFT02 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT02 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT02 AUSILIARI TV | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3480
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT01 | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO SALE MESA CAVEDI E SALE BATTERIE | 13CXU01 - 02 | TV | SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TV - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO CABINATI GENERATORE, TURBINA GAS, SKID GAS E CASSE OLIO, FILTRAZIONE FINALE | 13CXU01 - 02 | TV | GENERICO | TV - GENERICO | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO GENERATORE DIESEL | 13CXU01 - 02 | DIESEL_EMERGENZA | GRUPPO ELETTROGENO | DIESEL_EMERGENZA - GRUPPO ELETTROGENO | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO AREA CASALE | 13CXU01 - 02 | CASALE | PIANO PRIMO | CASALE - PIANO PRIMO | TEMASISTEMI
|  | MANUTENZIONE SISTEMI UPS 13BTL01/02 - 13BRU01/02 | 13BTL01/02 - 13BRU01/02 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | CEG
|  | ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE SISTEMI UPS 13BTL01/02 - 13BRU01/02 | 13BTL01/02 - 13BRU01/02 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ALFAMONTAGE |  |  | GILARDI | NUOVO
|  | MANUTENZIONE PROTEZIONI AT 13CHA01/02 | 13CHA01/02 | TV | SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TV - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | PROJECT EUROPA
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13MKC10GT001 | 13MKC10GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13BFT03GT001 | 13BFT03GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13BFT04GT001 | 13BFT04GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13BFT05GT001 | 13BFT05GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13MAJ05AP001 | 13MAJ05AP001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 10BFT02GT001 | 10BFT02GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13BFT02GT001 | 13BFT02GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 10BFT04GT001 | 10BFT04GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13BBC00GS002 | 13BBC00GS002 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI BT 10BFF00GS001 | 10BFF00GS001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT BT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 10BFF | 10BFF | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT BT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 10BLC | 10BLC | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT BT
|  | REALIZZAZIONE PONTEGGIO SU CONNESSIONI GENERATORE 13MKA01 | 13MKA01 | TV | CABINATO GENERATORE | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | TESTANI |  |  |  |  | SI |  |  |  |  | X
|  | SCOLLEGAMENTO CONNESSIONI GENERATORE 13MKA01 | 13MKA01 | TV | CABINATO GENERATORE | TV - CABINATO GENERATORE | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | SI
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 13MAW01AA001 | 13MAW01AA001 | TV | PIANO TV QUOTA 6000 | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 13MAW01AA002 | 13MAW01AA002 | TV | PIANO TV QUOTA 6000 | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 13MAW01AA011 | 13MAW01AA011 | TV | PIANO TV QUOTA 6000 | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 13MAW01AA012 | 13MAW01AA012 | TV | PIANO TV QUOTA 6000 | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 13MAW15AA012 | 13MAW15AA012 | TV | PIANO TV QUOTA 6000 | TV - PIANO TV QUOTA 6000 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SOSTITUZIONE SCHEDA DI COMUNICAZIONE SU SISTEMA BENTLEY | 13CJQ01 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ALFAMONTAGE |  |  | MASI
|  | SCOLLEGAEMTNO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER SOSTITUZIONE MOTORE POMPA 13MAX11AP002 | 13MAX11AP002 | TV | CASSA OLIO TV QUOTA 6000 | TV - CASSA OLIO TV QUOTA 6000 | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 7082
-
CONDENSATORE |  | PROVE ELETTRICHE MOTORI 400V CONDENSATORE | 13MAG10-70AN001-006 | CONDENSATORE | QUOTA 20000 - AREA VENTILATORI | CONDENSATORE - QUOTA 20000 - AREA VENTILATORI | REM |  |  |  |  | SI
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 13MAJ05AP001 | 13MAJ05AP001 | CONDENSATORE | POMPE DEL VUOTO | CONDENSATORE - POMPE DEL VUOTO | REM |  |  |  |  | 3476
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 13LCA10AP001 | 13LCA10AP001 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | REM
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 13LCA20AP001 | 13LCA20AP001 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | REM |  |  |  |  | 3435
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 13LCA30AP001 | 13LCA30AP001 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | REM |  |  |  |  | 3435
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORI 400V CONDENSATORE | 13MAG10-70AN001-006 | CONDENSATORE | QUOTA 20000 - AREA VENTILATORI | CONDENSATORE - QUOTA 20000 - AREA VENTILATORI | ALFAMONTAGE |  |  | CROBU | D'ARPINO | 3476
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORE 6KV 13MAJ05AP001 | 13MAJ05AP001 | CONDENSATORE | POMPE DEL VUOTO | CONDENSATORE - POMPE DEL VUOTO | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 3476
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORE 400V E STRUMENTAZIONI SIA LATO MOTORE CHE LATO CUSCINETTI 13LCA10AP001 | 13LCA10AP001 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 3435
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORE 400V 13LCA20AP001 | 13LCA20AP001 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 3435
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORE 400V E STRUMENTAZIONI SIA LATO MOTORE CHE LATO CUSCINETTI 13LCA30AP001 | 13LCA30AP001 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ALFAMONTAGE |  |  | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | 3435
|  | INSTALLAZIONE ROTAMETRI SU LINEE POMPE VUOTO | 13MAJ06AP001 - 13MAJ07AP001 | CONDENSATORE | POMPE DEL VUOTO | CONDENSATORE - POMPE DEL VUOTO | ALFAMONTAGE |  |  | MASI | MASTROGIACOMO - TIBERI | 3530+3528
|  | PULIZIA E SERRAGGIO CONNESSIONI SU TRASFORMATORE 13BFT03 | 13BFT03 | CONDENSATORE | SALA QUADRI ELETTRICI | CONDENSATORE - SALA QUADRI ELETTRICI | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3481
|  | PULIZIA E SERRAGGIO CONNESSIONI SU TRASFORMATORE 13BFT04 | 13BFT04 | CONDENSATORE | SALA QUADRI ELETTRICI | CONDENSATORE - SALA QUADRI ELETTRICI | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3433
|  | PULIZIA E SERRAGGIO CONNESSIONI SU TRASFORMATORE 13BFT05 | 13BFT05 | CONDENSATORE | SALA QUADRI ELETTRICI | CONDENSATORE - SALA QUADRI ELETTRICI | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3483
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 13LCA01AA101 | 13LCA01AA101 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 13LCA02AA101 | 13LCA02AA101 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 13LCA03AA101 | 13LCA03AA101 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CON TARATURA DEL POSIZIONATORE SU VALVOLA 13LCA04AA101 | 13LCA40AA101 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | D'ARPINO
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO AREA CONDENSATORE | 13CXU05 | CONDENSATORE | SALA QUADRI ELETTRICI | CONDENSATORE - SALA QUADRI ELETTRICI | TEMASISTEMI
-
COMUNI GVA COMPRESSORI ANTINCENDIO |  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BLT01 | 10BLT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3511
|  | SERRAGGIO E PULIZIA TRASFORMATORE IN RESINA 10BLT02 | 10BLT02 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3512
|  | SERRAGGIO E PULIZIA TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT01 | 10BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3508
|  | SERRAGGIO E PULIZIA TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT02 | 10BFT02 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3509
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BLT01 | 10BLT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRAFOSER |  |  |  |  | 3511 | [19 empty] | X
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 10BLT01 | 10BLT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3511
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 10BLT02 | 10BLT02 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3512
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT01 | 10BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3508
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT02 | 10BFT02 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3509
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 10BFA | 10BFA | EDIFICIO_COMUNI | SALA QUADRI ELETTRICI | EDIFICIO_COMUNI - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 10BFB | 10BFB | EDIFICIO_COMUNI | SALA QUADRI ELETTRICI | EDIFICIO_COMUNI - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 10BFC | 10BFC | EDIFICIO_COMUNI | SALA QUADRI ELETTRICI | EDIFICIO_COMUNI - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 10BLA | 10BLA | EDIFICIO_COMUNI | SALA QUADRI ELETTRICI | EDIFICIO_COMUNI - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT10BLB | 10BLB | EDIFICIO_COMUNI | SALA QUADRI ELETTRICI | EDIFICIO_COMUNI - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 10PGC11AP001 | 10PGC11AP001 | CICLO_CHIUSO | POMPE | CICLO_CHIUSO - POMPE | REM |  |  |  |  | SI
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 10PGC12AP001 | 10PGC12AP001 | CICLO_CHIUSO | POMPE | CICLO_CHIUSO - POMPE | REM |  |  |  |  | SI
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 10PGC13AP001 | 10PGC13AP001 | CICLO_CHIUSO | POMPE | CICLO_CHIUSO - POMPE | REM |  |  |  |  | SI
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 10QHL11AN001 | 10QHL11AN001 | CALDAIA_AUSILIARIA | GENERICO | CALDAIA_AUSILIARIA - GENERICO | REM |  |  |  |  | SI
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 6KV 10SGA03AP001 | 10SGA03AP001 | ANTINCENDIO | STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO | ANTINCENDIO - STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO | REM |  |  |  |  | SI
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORE 400V 10PGC11AP001 | 10PGC11AP001 | CICLO_CHIUSO | POMPE | CICLO_CHIUSO - POMPE | ALFAMONTAGE |  |  | CROBU | D'ARPINO | 3175
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORE 400V 10PGC12AP001 | 10PGC12AP001 | CICLO_CHIUSO | POMPE | CICLO_CHIUSO - POMPE | ALFAMONTAGE |  |  | CROBU | D'ARPINO | 3174
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORE 400V 10PGC13AP001 | 10PGC13AP001 | CICLO_CHIUSO | POMPE | CICLO_CHIUSO - POMPE | ALFAMONTAGE |  |  | CROBU | D'ARPINO | 3176
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORE 400V 10QHL11AN001 | 10QHL11AN001 | CALDAIA_AUSILIARIA | GENERICO | CALDAIA_AUSILIARIA - GENERICO | ALFAMONTAGE |  |  | CROBU | D'ARPINO | 3549
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO MOTORE 6KV 10SGA03AP001 | 10SGA03AP001 | ANTINCENDIO | STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO | ANTINCENDIO - STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO | ALFAMONTAGE |  |  | CROBU | D'ARPINO | 3284
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO AREA COMUNI, SALA COMPRESSORI, POMPE ANTINCENDIO E AREA GAS | 13CXU06 | EDIFICIO_COMUNI | SALA AUTOMAZIONE | EDIFICIO_COMUNI - SALA AUTOMAZIONE | TEMASISTEMI
-
GIS |  | MANUTENZIONE STAZIONE BLINDATA | ACA | GIS | EDIFICIO PIANO 0 | GIS - EDIFICIO PIANO 0 | SYNECOM
|  | MANUTENZIONE PROTEZIONI AT | CHA | GIS | SALA QUADRI PROTEZIONI E CONTATORI | GIS - SALA QUADRI PROTEZIONI E CONTATORI | PROJECT EUROPA
|  | MANUTENZIONE PROTEZIONI BT 10BLE / BLF | 10BLE/BLF | GIS | SALA QUADRI ELETTRICI | GIS - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | GIRARE LE CORRENTI DI 180° SIA DELLA FASE 4 INGRESSO A DEL VIZIMAX CHE DELLA FASE 12 INGRESSO C | 10ACA11 | GIS | EDIFICIO PIANO 0 | GIS - EDIFICIO PIANO 0 | ALFAMONTAGE |  |  | MASI | TURIZIANI - SABELLICO
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO AREA GIS E ZLD | 13CXU04 | ZLD | SALE QUADRI ELETTRICI | ZLD - SALE QUADRI ELETTRICI | TEMASISTEMI
-
CENTRALE |  | MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO |  |  |  | - | SCAME
|  | MANUTENZIONE SISTEMI RILEVAMENTO INCENDIO |  |  |  | - | TEMASISTEMI
|  | SERRAGGIO QUADRI |  |  |  | - | ALFAMONTAGE |  |  | GILARDI | NUOVO
|  | SCARICHE PARZIALI ELETTRODOTTO |  |  |  | - | GBSERVICE
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT SPARE |  |  |  | - | ABB - INT MT
|  | PASSAGGIO E RIENTRO 20KV |  |  |  |  | SORGENIA
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE A SCORTA |  |  |  | - | TRAFOSER | [17 empty] | x
-
Note on I3: Lorenzo Recchi: spazi confinati; ponteggi; attività in quota; necessario ripristino parziale sicurezze, etc.

## Elenchi per menu a tendina
Elenco per colonna AREA DI LAVORO per foglio programma di fermata | MACROAREA | SOTTO AREA (rev. 7 aprile 2015) | MACROAREA | SOTTO AREA (rev. 7 aprile 2015)
ANTINCENDIO - STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO | ANTINCENDIO | STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO | ANTINCENDIO | STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO
ACQUA SERVIZI | ACQUA SERVIZI |  | ACQUA SERVIZI
CABINA ENEL 20 kV - | CABINA ENEL 20 kV |  | CABINA ENEL 20 kV
CALDAIA_AUSILIARIA - AREE ESTERNE | CALDAIA_AUSILIARIA | AREE ESTERNE | CALDAIA_AUSILIARIA | AREE ESTERNE
CALDAIA_AUSILIARIA - CABINATO QUADRI ELETTRICI | CALDAIA_AUSILIARIA | CABINATO QUADRI ELETTRICI |  | CABINATO QUADRI ELETTRICI
CALDAIA_AUSILIARIA - CAMINO SME QUOTA 9000 | CALDAIA_AUSILIARIA | CAMINO SME QUOTA 9000 |  | CAMINO SME QUOTA 9000
CALDAIA_AUSILIARIA - DEGASATORE | CALDAIA_AUSILIARIA | DEGASATORE |  | DEGASATORE
CALDAIA_AUSILIARIA - DOSAGGIO CHIMICI | CALDAIA_AUSILIARIA | DOSAGGIO CHIMICI |  | DOSAGGIO CHIMICI
CALDAIA_AUSILIARIA - INTERNI LATO FUMI | CALDAIA_AUSILIARIA | INTERNI LATO FUMI |  | INTERNI LATO FUMI
CALDAIA AUSILIARIA - LATO ACQUA | CALDAIA_AUSILIARIA | LATO ACQUA |  | LATO ACQUA
CALDAIA AUSILIARIA - GENERICO | CALDAIA_AUSILIARIA | GENERICO |  | GENERICO
CASALE - PIANO PRIMO | CASALE | PIANO PRIMO | CASALE | PIANO PRIMO
CASALE - PIANO TERRA | CASALE | PIANO TERRA |  | PIANO TERRA
CICLO_CHIUSO - POMPE | CICLO_CHIUSO | POMPE | CICLO_CHIUSO | POMPE
CICLO_CHIUSO - SERBATOIO PIEZOMETRICO | CICLO_CHIUSO | SERBATOIO PIEZOMETRICO |  | SERBATOIO PIEZOMETRICO
CICLO_CHIUSO - VENTOLE | CICLO_CHIUSO | VENTOLE |  | VENTOLE
COMPRESSORI_ARIA - COMPRESSORI E ESSICATORI | COMPRESSORI_ARIA | COMPRESSORI E ESSICATORI | COMPRESSORI_ARIA | COMPRESSORI E ESSICATORI
COMPRESSORI_ARIA - SERBATOI | COMPRESSORI_ARIA | SERBATOI |  | SERBATOI
CONDENSATORE - BANCO DI CAMPIONAMENTO | CONDENSATORE | BANCO DI CAMPIONAMENTO | CONDENSATORE | BANCO DI CAMPIONAMENTO
CONDENSATORE - DOSAGGIO CHIMICI | CONDENSATORE | DOSAGGIO CHIMICI |  | DOSAGGIO CHIMICI
CONDENSATORE - QUOTA 20000 - AREA VENTILATORI | CONDENSATORE | QUOTA 20000 - AREA VENTILATORI |  | QUOTA 20000 - AREA VENTILATORI
CONDENSATORE - QUOTA 23000 - SCALE FASCI TUBIERI | CONDENSATORE | QUOTA 23000 - SCALE FASCI TUBIERI |  | QUOTA 23000 - SCALE FASCI TUBIERI
CONDENSATORE - QUOTA 33700 - VALVOLE ISOLAMENTO FILE | CONDENSATORE | QUOTA 33700 - VALVOLE ISOLAMENTO FILE |  | QUOTA 33700 - VALVOLE ISOLAMENTO FILE
CONDENSATORE - POMPE DEL VUOTO | CONDENSATORE | POMPE DEL VUOTO |  | POMPE DEL VUOTO
CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO |  | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO
CONDENSATORE - SALA QUADRI ELETTRICI | CONDENSATORE | SALA QUADRI ELETTRICI |  | SALA QUADRI ELETTRICI
CONDENSATORE - SERBATOIO CONDENSATO | CONDENSATORE | SERBATOIO CONDENSATO |  | SERBATOIO CONDENSATO
DIESEL_EMERGENZA - GRUPPO ELETTROGENO | DIESEL_EMERGENZA | GRUPPO ELETTROGENO | DIESEL_EMERGENZA | GRUPPO ELETTROGENO
DRAIN_POT - AREA POMPE RILANCIO | DRAIN_POT | AREA POMPE RILANCIO | DRAIN_POT | AREA POMPE RILANCIO
EDIFICIO_AMMINISTRATIVO - AREA HVAC - UTA - PIANO ZERO | EDIFICIO_AMMINISTRATIVO | AREA HVAC - UTA - PIANO ZERO | EDIFICIO_AMMINISTRATIVO | AREA HVAC - UTA - PIANO ZERO
EDIFICIO_AMMINISTRATIVO - CUCINA | EDIFICIO_AMMINISTRATIVO | CUCINA |  | CUCINA
EDIFICIO_AMMINISTRATIVO - LABORATORIO CHIMICO | EDIFICIO_AMMINISTRATIVO | LABORATORIO CHIMICO |  | LABORATORIO CHIMICO
EDIFICIO_AMMINISTRATIVO - SALA AUTOMAZIONE | EDIFICIO_AMMINISTRATIVO | SALA AUTOMAZIONE |  | SALA AUTOMAZIONE
EDIFICIO_AMMINISTRATIVO - SALA CONTROLLO/SALA INGEGNERIA/ARCHIVIO | EDIFICIO_AMMINISTRATIVO | SALA CONTROLLO/SALA INGEGNERIA/ARCHIVIO |  | SALA CONTROLLO/SALA INGEGNERIA/ARCHIVIO
EDIFICIO_AMMINISTRATIVO - SALA QUADRI ELETTRICI | EDIFICIO_AMMINISTRATIVO | SALA QUADRI ELETTRICI |  | SALA QUADRI ELETTRICI
EDIFICIO_AMMINISTRATIVO - TETTO/HVAC | EDIFICIO_AMMINISTRATIVO | TETTO/HVAC |  | TETTO/HVAC
EDIFICIO_AMMINISTRATIVO - UFFICI | EDIFICIO_AMMINISTRATIVO | UFFICI |  | UFFICI
EDIFICIO_COMUNI - SALA AUTOMAZIONE | EDIFICIO_COMUNI | SALA AUTOMAZIONE | EDIFICIO_COMUNI | SALA AUTOMAZIONE
EDIFICIO_COMUNI - SALA QUADRI ELETTRICI | EDIFICIO_COMUNI | SALA QUADRI ELETTRICI |  | SALA QUADRI ELETTRICI
EDIFICIO_COMUNI - TETTO | EDIFICIO_COMUNI | TETTO |  | TETTO
ED.PROD.ACQUA_CALDA - SKID PRODUZIONE | ED.PROD.ACQUA_CALDA | SKID PRODUZIONE | ED.PROD.ACQUA_CALDA | SKID PRODUZIONE
ELETTRODOTTO - GENERICO | ELETTRODOTTO | GENERICO | ELETTRODOTTO | GENERICO
GAS - PIDA 1 - CABINATO | GAS | PIDA 1 - CABINATO | GAS | PIDA 1 - CABINATO
GAS - PIDA 1 - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA | GAS | PIDA 1 - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA |  | PIDA 1 - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA
GAS - PIDA 2 - CABINATO | GAS | PIDA 2 - CABINATO |  | PIDA 2 - CABINATO
GAS - PIDA 2 - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA | GAS | PIDA 2 - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA |  | PIDA 2 - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA
GAS - FILTRAZIONE INIZIALE - AREA CLASSIFICATA | GAS | FILTRAZIONE INIZIALE - AREA CLASSIFICATA |  | FILTRAZIONE INIZIALE - AREA CLASSIFICATA
GAS - RISCALDAMENTO GAS - AREA CLASSIFICATA | GAS | RISCALDAMENTO GAS - AREA CLASSIFICATA |  | RISCALDAMENTO GAS - AREA CLASSIFICATA
GAS - FILTRAZIONE INTERMEDIA E RIDUZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA | GAS | FILTRAZIONE INTERMEDIA E RIDUZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA |  | FILTRAZIONE INTERMEDIA E RIDUZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA
GAS - RIDUZIONE GAS PER CALDAIA AUX - AREA CLASSIFICATA | GAS | RIDUZIONE GAS PER CALDAIA AUX - AREA CLASSIFICATA |  | RIDUZIONE GAS PER CALDAIA AUX - AREA CLASSIFICATA
GAS - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA | GAS | STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA |  | STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA
GENERICO - AREA BARACCHE IMPRESE ESTERNE | GENERICO | AREA BARACCHE IMPRESE ESTERNE | GENERICO | AREA BARACCHE IMPRESE ESTERNE
GENERICO - AREA VERDE | GENERICO | AREA VERDE |  | AREA VERDE
GENERICO - CAVI E CAVEDII | GENERICO | CAVI E CAVEDII |  | CAVI E CAVEDII
GENERICO - LINEE ACQUA/VAPORE IN PRESSIONE | GENERICO | LINEE ACQUA/VAPORE IN PRESSIONE |  | LINEE ACQUA/VAPORE IN PRESSIONE
GENERICO - LINEE ARIA/AZOTO IN PRESSIONE | GENERICO | LINEE ARIA/AZOTO IN PRESSIONE |  | LINEE ARIA/AZOTO IN PRESSIONE
GENERICO - LINEE GAS IN PRESSIONE | GENERICO | LINEE GAS IN PRESSIONE |  | LINEE GAS IN PRESSIONE
GENERICO - PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI | GENERICO | PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI |  | PARTI AEREE (ELETTRICHE, MECCANICHE, ETC.) NORMALMENTE NON ACCESSIBILI
GENERICO - POZZETTO ISPEZIONABILE | GENERICO | POZZETTO ISPEZIONABILE |  | POZZETTO ISPEZIONABILE
GENERICO - POZZETTO NON ISPEZIONABILE | GENERICO | POZZETTO NON ISPEZIONABILE |  | POZZETTO NON ISPEZIONABILE
GENERICO - QUADRI ELETTRICI ALL'APERTO | GENERICO | QUADRI ELETTRICI ALL'APERTO |  | QUADRI ELETTRICI ALL'APERTO
GENERICO - SISTEMI FISSI ANTINCENDIO (RILEVATORI/BOMBOLE FM200, CO2) | GENERICO | SISTEMI FISSI ANTINCENDIO (RILEVATORI/BOMBOLE FM200, CO2) |  | SISTEMI FISSI ANTINCENDIO (RILEVATORI/BOMBOLE FM200, CO2)
GENERICO - STRADE E MARCIAPIEDI DI CENTRALE | GENERICO | STRADE E MARCIAPIEDI DI CENTRALE |  | STRADE E MARCIAPIEDI DI CENTRALE
GENERICO - TETTO EDIFICI / CABINATI | GENERICO | TETTO EDIFICI / CABINATI |  | TETTO EDIFICI / CABINATI
GIS - GENERICO | GIS | GENERICO | GIS | GENERICO
GIS - AREA ESTERNA | GIS | AREA ESTERNA |  | AREA ESTERNA
GIS - CAVEDIO CAVI AT | GIS | CAVEDIO CAVI AT |  | CAVEDIO CAVI AT
GIS - EDIFICIO PIANO 0 | GIS | EDIFICIO PIANO 0 |  | EDIFICIO PIANO 0
GIS - EDIFICIO PIANO 5500 | GIS | EDIFICIO PIANO 5500 |  | EDIFICIO PIANO 5500
GIS - SALA QUADRI ELETTRICI | GIS | SALA QUADRI ELETTRICI |  | SALA QUADRI ELETTRICI
GIS - SALA QUADRI PROTEZIONI E CONTATORI | GIS | SALA QUADRI PROTEZIONI E CONTATORI |  | SALA QUADRI PROTEZIONI E CONTATORI
GVR_1 - GENERICO | GVR_1 | GENERICO | GVR_1 | GENERICO
GVR_1 - POMPE RILANCIO SPURGHI | GVR_1 | POMPE RILANCIO SPURGHI |  | POMPE RILANCIO SPURGHI
GVR_1 - BANCO CAMPIONAMENTO | GVR_1 | BANCO CAMPIONAMENTO |  | BANCO CAMPIONAMENTO
GVR_1 - CABINATO SME | GVR_1 | CABINATO SME |  | CABINATO SME
GVR_1 - CAMINO - BALLATOI A DIVERSE QUOTE | GVR_1 | CAMINO - BALLATOI A DIVERSE QUOTE |  | CAMINO - BALLATOI A DIVERSE QUOTE
GVR_1 - DOSAGGIO CHIMICI | GVR_1 | DOSAGGIO CHIMICI |  | DOSAGGIO CHIMICI
GVR_1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 |  | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500
GVR_1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 |  | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050
GVR_1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 |  | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000
GVR_1 - POMPA ALIMENTO | GVR_1 | POMPA ALIMENTO |  | POMPA ALIMENTO
GVR_1 - QUOTA 0 | GVR_1 | QUOTA 0 |  | QUOTA 0
GVR_1 - QUOTA 4850 - PORTINE | GVR_1 | QUOTA 4850 - PORTINE |  | QUOTA 4850 - PORTINE
GVR_1 - QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH | GVR_1 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH |  | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH
GVR_1 - QUOTA 21825 - STOP SH AP | GVR_1 | QUOTA 21825 - STOP SH AP |  | QUOTA 21825 - STOP SH AP
GVR_1 - QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA | GVR_1 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA
GVR_1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | GVR_1 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI |  | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI
GVR_1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_1 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP
GVR_1 - QUOTA 38900 - TETTO | GVR_1 | QUOTA 38900 - TETTO |  | QUOTA 38900 - TETTO
GVR_1 - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | GVR_1 | SALA QUADRI AUTOMAZIONE |  | SALA QUADRI AUTOMAZIONE
GVR_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_1 | SALA QUADRI ELETTRICI |  | SALA QUADRI ELETTRICI
GVR_1 - SERRANDA LATO FUMI | GVR_1 | SERRANDA LATO FUMI |  | SERRANDA LATO FUMI
GVR_2 - GENERICO | GVR_2 | GENERICO | GVR_2 | GENERICO
GVR_2 - POMPE RILANCIO SPURGHI | GVR_2 | POMPE RILANCIO SPURGHI |  | POMPE RILANCIO SPURGHI
GVR_2 - BANCO CAMPIONAMENTO | GVR_2 | BANCO CAMPIONAMENTO |  | BANCO CAMPIONAMENTO
GVR_2 - CABINATO SME QUOTA 0 | GVR_2 | CABINATO SME QUOTA 0 |  | CABINATO SME QUOTA 0
GVR_2 - CAMINO - BALLATOI A DIVERSE QUOTE | GVR_2 | CAMINO - BALLATOI A DIVERSE QUOTE |  | CAMINO - BALLATOI A DIVERSE QUOTE
GVR_2 - DOSAGGIO CHIMICI | GVR_2 | DOSAGGIO CHIMICI |  | DOSAGGIO CHIMICI
GVR_2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 |  | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500
GVR_2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050 |  | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 10050
GVR_2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000 |  | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000
GVR_2 - POMPA ALIMENTO | GVR_2 | POMPA ALIMENTO |  | POMPA ALIMENTO
GVR_2 - QUOTA 0 | GVR_2 | QUOTA 0 |  | QUOTA 0
GVR_2 - QUOTA 4850 - PORTINE | GVR_2 | QUOTA 4850 - PORTINE |  | QUOTA 4850 - PORTINE
GVR_2 - QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH | GVR_2 | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH |  | QUOTA 13340 - STOP SH MP E HRH
GVR_2 - QUOTA 21825 - STOP SH AP | GVR_2 | QUOTA 21825 - STOP SH AP |  | QUOTA 21825 - STOP SH AP
GVR_2 - QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA | GVR_2 | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA |  | QUOTA 26675 - ATTEMPERAMENTI CALDAIA
GVR_2 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI | GVR_2 | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI |  | QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI
GVR_2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP | GVR_2 | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP |  | QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP
GVR_2 - QUOTA 38900 - TETTO | GVR_2 | QUOTA 38900 - TETTO |  | QUOTA 38900 - TETTO
GVR_2 - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | GVR_2 | SALA QUADRI AUTOMAZIONE |  | SALA QUADRI AUTOMAZIONE
GVR_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_2 | SALA QUADRI ELETTRICI |  | SALA QUADRI ELETTRICI
GVR_2 - SERRANDA LATO FUMI | GVR_2 | SERRANDA LATO FUMI |  | SERRANDA LATO FUMI
MAGAZZINO - AREA LOCALI INFIAMMABILI | MAGAZZINO | AREA LOCALI INFIAMMABILI | MAGAZZINO | AREA LOCALI INFIAMMABILI
MAGAZZINO - AREA GENERICA | MAGAZZINO | AREA GENERICA |  | AREA GENERICA
MAGAZZINO - AREA MAGAZZINO OFFICINE | MAGAZZINO | AREA MAGAZZINO OFFICINE |  | AREA MAGAZZINO OFFICINE
MAGAZZINO - SALA COMUNICAZIONE | MAGAZZINO | SALA COMUNICAZIONE |  | SALA COMUNICAZIONE
MAGAZZINO - SALA QUADRI ELETTRICI | MAGAZZINO | SALA QUADRI ELETTRICI |  | SALA QUADRI ELETTRICI
MAGAZZINO - TETTO | MAGAZZINO | TETTO |  | TETTO
MAGAZZINO - ARCHIVIO | MAGAZZINO | ARCHIVIO |  | ARCHIVIO
MAGAZZINO - PORTINERIA | MAGAZZINO | PORTINERIA |  | PORTINERIA
RIFIUTI - AREA COPERTA | RIFIUTI | AREA COPERTA | RIFIUTI | AREA COPERTA
RIFIUTI - AREA SCOPERTA | RIFIUTI | AREA SCOPERTA |  | AREA SCOPERTA
SALA_MACCHINE - GENERICO | SALA_MACCHINE | GENERICO | SALA_MACCHINE | GENERICO
SALA_MACCHINE - TETTO LATO TG | SALA_MACCHINE | TETTO LATO TG |  | TETTO LATO TG
SALA_MACCHINE - TETTO LATO TV | SALA_MACCHINE | TETTO LATO TV |  | TETTO LATO TV
SALA_MACCHINE - PIANO ESTERNO HVAC TG1 | SALA_MACCHINE | PIANO ESTERNO HVAC TG1 |  | PIANO ESTERNO HVAC TG1
SALA_MACCHINE - INTERRUTTORE DI MACCHINA TG1 | SALA_MACCHINE | INTERRUTTORE DI MACCHINA TG1 |  | INTERRUTTORE DI MACCHINA TG1
SALA_MACCHINE - PIANO ESTERNO HVAC TG2 | SALA_MACCHINE | PIANO ESTERNO HVAC TG2 |  | PIANO ESTERNO HVAC TG2
SALA_MACCHINE - INTERRUTTORE DI MACCHINA TG2 | SALA_MACCHINE | INTERRUTTORE DI MACCHINA TG2 |  | INTERRUTTORE DI MACCHINA TG2
SALA_MACCHINE - PIANO ESTERNO HVAC TV | SALA_MACCHINE | PIANO ESTERNO HVAC TV |  | PIANO ESTERNO HVAC TV
TG_1 - GENERICO | TG_1 | GENERICO | TG_1 | GENERICO
TG_1 - FILTRAZIONE FINALE | TG_1 | FILTRAZIONE FINALE |  | FILTRAZIONE FINALE
TG_1 - AREA AUSILIARI | TG_1 | AREA AUSILIARI |  | AREA AUSILIARI
TG_1 - CABINATO GENERATORE | TG_1 | CABINATO GENERATORE |  | CABINATO GENERATORE
TG_1 - CABINATO TG | TG_1 | CABINATO TG |  | CABINATO TG
TG_1 - CABINATO VALVOLE GAS | TG_1 | CABINATO VALVOLE GAS |  | CABINATO VALVOLE GAS
TG_1 - CABINATO VIRADORE | TG_1 | CABINATO VIRADORE |  | CABINATO VIRADORE
TG_1 - CAMERA COMBUSTIONE | TG_1 | CAMERA COMBUSTIONE |  | CAMERA COMBUSTIONE
TG_1 - CAMERA FILTRI | TG_1 | CAMERA FILTRI |  | CAMERA FILTRI
TG_1 - CARROPONTE TG1 QUOTA 16000 | TG_1 | CARROPONTE TG1 QUOTA 16000 |  | CARROPONTE TG1 QUOTA 16000
TG_1 - OLIO IDRAULICO | TG_1 | OLIO IDRAULICO |  | OLIO IDRAULICO
TG_1 - OLIO LUBRIFICAZIONE | TG_1 | OLIO LUBRIFICAZIONE |  | OLIO LUBRIFICAZIONE
TG_1 - SALE BATTERIE | TG_1 | SALE BATTERIE |  | SALE BATTERIE
TG_1 - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TG_1 | SALA QUADRI AUTOMAZIONE |  | SALA QUADRI AUTOMAZIONE
TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI |  | SALA QUADRI ELETTRICI
TG_1 - SERRANDA AIR INTAKE | TG_1 | SERRANDA AIR INTAKE |  | SERRANDA AIR INTAKE
TG_1 - SKID ANTI-GHIACCIO | TG_1 | SKID ANTI-GHIACCIO |  | SKID ANTI-GHIACCIO
TG_1 - SKID LAVAGGIO OFF-LINE | TG_1 | SKID LAVAGGIO OFF-LINE |  | SKID LAVAGGIO OFF-LINE
TG_1 - CONO SCARICO TG1 | TG_1 | CONO SCARICO TG1 |  | CONO SCARICO TG1
TG_1 - TETTO MESA | TG_1 | TETTO MESA |  | TETTO MESA
TG_1 - VENTILAZIONE CABINATO | TG_1 | VENTILAZIONE CABINATO |  | VENTILAZIONE CABINATO
TG_2 - GENERICO | TG_2 | GENERICO | TG_2 | GENERICO
TG_2 - FILTRAZIONE FINALE | TG_2 | FILTRAZIONE FINALE |  | FILTRAZIONE FINALE
TG_2 - AREA AUSILIARI | TG_2 | AREA AUSILIARI |  | AREA AUSILIARI
TG_2 - CABINATO GENERATORE | TG_2 | CABINATO GENERATORE |  | CABINATO GENERATORE
TG_2 - CABINATO TG | TG_2 | CABINATO TG |  | CABINATO TG
TG_2 - CABINATO VALVOLE GAS | TG_2 | CABINATO VALVOLE GAS |  | CABINATO VALVOLE GAS
TG_2 - CABINATO VIRADORE | TG_2 | CABINATO VIRADORE |  | CABINATO VIRADORE
TG_2 - CAMERA COMBUSTIONE | TG_2 | CAMERA COMBUSTIONE |  | CAMERA COMBUSTIONE
TG_2 - CAMERA FILTRI | TG_2 | CAMERA FILTRI |  | CAMERA FILTRI
TG_2 - CARROPONTE TG2 QUOTA 16000 | TG_2 | CARROPONTE TG2 QUOTA 16000 |  | CARROPONTE TG2 QUOTA 16000
TG_2 - OLIO IDRAULICO | TG_2 | OLIO IDRAULICO |  | OLIO IDRAULICO
TG_2 - OLIO LUBRIFICAZIONE | TG_2 | OLIO LUBRIFICAZIONE |  | OLIO LUBRIFICAZIONE
TG_2 - SALE BATTERIE | TG_2 | SALE BATTERIE |  | SALE BATTERIE
TG_2 - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TG_2 | SALA QUADRI AUTOMAZIONE |  | SALA QUADRI AUTOMAZIONE
TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI |  | SALA QUADRI ELETTRICI
TG_2 - SERRANDA AIR INTAKE | TG_2 | SERRANDA AIR INTAKE |  | SERRANDA AIR INTAKE
TG_2 - SKID ANTI-GHIACCIO | TG_2 | SKID ANTI-GHIACCIO |  | SKID ANTI-GHIACCIO
TG_2 - CONO SCARICO TG2 | TG_2 | CONO SCARICO TG2 |  | CONO SCARICO TG2
TG_2 - SKID LAVAGGIO OFF-LINE | TG_2 | SKID LAVAGGIO OFF-LINE |  | SKID LAVAGGIO OFF-LINE
TG_2 - CONO SCARICO TG1 | TG_2 | CONO SCARICO TG1 |  | CONO SCARICO TG1
TG_2 - TETTO MESA | TG_2 | TETTO MESA |  | TETTO MESA
TG_2 - VENTILAZIONE CABINATO | TG_2 | VENTILAZIONE CABINATO |  | VENTILAZIONE CABINATO
TORRE_BYPASS - AREA BP QUOTA 6050 | TORRE_BYPASS | AREA BP QUOTA 6050 | TORRE_BYPASS | AREA BP QUOTA 6050
TORRE_BYPASS - AREA MP QUOTA 10050 | TORRE_BYPASS | AREA MP QUOTA 10050 |  | AREA MP QUOTA 10050
TORRE_BYPASS - VLV FORCHETTA MP QUOTA 14970 | TORRE_BYPASS | VLV FORCHETTA MP QUOTA 14970 |  | VLV FORCHETTA MP QUOTA 14970
TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01
TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 |  | STEP UP 12BAT01
TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 |  | STEP UP 13BAT01
TRASFORMATORI_IN_OLIO - UNITA' 11BBT | TRASFORMATORI_IN_OLIO | UNITA' 11BBT |  | UNITA' 11BBT
TRASFORMATORI_IN_OLIO - UNITA' 12BBT | TRASFORMATORI_IN_OLIO | UNITA' 12BBT |  | UNITA' 12BBT
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 |  | 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11BFT01 AUSILIARI TG 11 |  | 11BFT01 AUSILIARI TG 11
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI |  | 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT01 AREA ACQUE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT01 AREA ACQUE SERVIZI COMUNI |  | 10BFT01 AREA ACQUE SERVIZI COMUNI
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT01 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT01 AUSILIARI TV |  | 13BFT01 AUSILIARI TV
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT03 CONDENSATORE AD ARIA | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT03 CONDENSATORE AD ARIA |  | 13BFT03 CONDENSATORE AD ARIA
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT05 CONDENSATORE AD ARIA | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT05 CONDENSATORE AD ARIA |  | 13BFT05 CONDENSATORE AD ARIA
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT04 CONDENSATORE AD ARIA | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT04 CONDENSATORE AD ARIA |  | 13BFT04 CONDENSATORE AD ARIA
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT02 AREA ACQUE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT02 AREA ACQUE SERVIZI COMUNI |  | 10BFT02 AREA ACQUE SERVIZI COMUNI
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT02 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT02 AUSILIARI TV |  | 13BFT02 AUSILIARI TV
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13MKC01 ECCITATIRICE STATICA TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13MKC01 ECCITATIRICE STATICA TV |  | 13MKC01 ECCITATIRICE STATICA TV
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI |  | 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12BFT01 AUSILIARI TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12BFT01 AUSILIARI TG 12 |  | 12BFT01 AUSILIARI TG 12
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 |  | 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 |  | 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE |  | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT02 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT02 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE |  | 10BLT02 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT03 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT03 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE |  | 10BLT03 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT04 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT04 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE |  | 10BLT04 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE
TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BCT01 ALIM.DA LINEA ENEL | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BCT01 ALIM.DA LINEA ENEL |  | 10BCT01 ALIM.DA LINEA ENEL
TV - GENERICO | TV | GENERICO | TV | GENERICO
TV - CABINATO GENERATORE TV QUOTA 12000 | TV | CABINATO GENERATORE TV QUOTA 12000 |  | CABINATO GENERATORE TV QUOTA 12000
TV - CABINATO TV QUOTA 12000 | TV | CABINATO TV QUOTA 12000 |  | CABINATO TV QUOTA 12000
TV - CARROPONTE TV QUOTA 22500 | TV | CARROPONTE TV QUOTA 22500 |  | CARROPONTE TV QUOTA 22500
TV - CASSA OLIO TV QUOTA 6000 | TV | CASSA OLIO TV QUOTA 6000 |  | CASSA OLIO TV QUOTA 6000
TV - PIANO TV QUOTA 0.000 | TV | PIANO TV QUOTA 0.000 |  | PIANO TV QUOTA 0.000
TV - PIANO TV QUOTA 12000 | TV | PIANO TV QUOTA 12000 |  | PIANO TV QUOTA 12000
TV - PIANO TV QUOTA 6000 | TV | PIANO TV QUOTA 6000 |  | PIANO TV QUOTA 6000
TV - TETTO MESA | TV | TETTO MESA |  | TETTO MESA
TV - SALE BATTERIE | TV | SALE BATTERIE |  | SALE BATTERIE
TV - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TV | SALA QUADRI AUTOMAZIONE |  | SALA QUADRI AUTOMAZIONE
TV - SALA QUADRI ELETTRICI | TV | SALA QUADRI ELETTRICI |  | SALA QUADRI ELETTRICI
TV - TERMINALI GENERATORE TV QUOTA 6000 | TV | TERMINALI GENERATORE TV QUOTA 6000 |  | TERMINALI GENERATORE TV QUOTA 6000
ZLD - GENERICO | ZLD | GENERICO | ZLD | GENERICO
ZLD - AREA DOSAGGIO CHIMICI PIANO 0 | ZLD | AREA DOSAGGIO CHIMICI PIANO 0 |  | AREA DOSAGGIO CHIMICI PIANO 0
ZLD - AREA PRODUZIONE ACQUA | ZLD | AREA PRODUZIONE ACQUA |  | AREA PRODUZIONE ACQUA
ZLD - AREA STOCCAGGIO CHIMICI PIANO 1 | ZLD | AREA STOCCAGGIO CHIMICI PIANO 1 |  | AREA STOCCAGGIO CHIMICI PIANO 1
ZLD - TETTO | ZLD | TETTO |  | TETTO
ZLD - SALE QUADRI ELETTRICI | ZLD | SALE QUADRI ELETTRICI |  | SALE QUADRI ELETTRICI
ZLD - GENERICO | ZLD | GENERICO |  | GENERICO
ZLD - CRISTALLIZZATORE | ZLD | CRISTALLIZZATORE |  | CRISTALLIZZATORE
ZLD - IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE OLEOSE | ZLD | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE OLEOSE |  | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE OLEOSE
ZLD - OZONIZZATORE | ZLD | OZONIZZATORE |  | OZONIZZATORE
ZLD - SERBATOI E CHIARIFICATORE | ZLD | SERBATOI E CHIARIFICATORE |  | SERBATOI E CHIARIFICATORE
ZLD - VASCA ACQUE DI PROCESSO | ZLD | VASCA ACQUE DI PROCESSO |  | VASCA ACQUE DI PROCESSO
ZLD - VASCA ACQUE PIOVANE PULITE | ZLD | VASCA ACQUE PIOVANE PULITE |  | VASCA ACQUE PIOVANE PULITE
ZLD - VASCA ACQUE PIOVANE SPORCHE | ZLD | VASCA ACQUE PIOVANE SPORCHE |  | VASCA ACQUE PIOVANE SPORCHE
ZLD - VASCA CONTROLAVAGGIO | ZLD | VASCA CONTROLAVAGGIO |  | VASCA CONTROLAVAGGIO
ZLD - VASCA NEUTRALIZZAZIONE | ZLD | VASCA NEUTRALIZZAZIONE |  | VASCA NEUTRALIZZAZIONE
ZLD - VASCA SALINI | ZLD | VASCA SALINI |  | VASCA SALINI
ZLD - VASCHE OLEOSE | ZLD | VASCHE OLEOSE |  | VASCHE OLEOSE

## APP
PROGRAMMA LAVORI FERMATA Novembre - Dicembre 2023
DATE
SEZIONE IMPIANTO | N. | DESCRIZIONE ATTIVITA' | KKS | MACROAREA | SOTTO AREA | AREA DI LAVORO | APPALTATORE / SUBAPPALT. | INTERFERENZE | ELETTRICA/STRUMENTALE | SUPERVISORE DITTA ESTERNA | Personale Ditta Esterna | n. MS | n. PDL | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28
TG1 |  | SOSTITUZIONE ECCITATRICE 11MKC20 | 11MKC20 | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB |  |  |  |  | SI
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DI ANALISI OLIO TRASFORMATORE 11BAT01 | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | BMTECK | [21 empty] | X | X | X | X | X
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DIAGNOSI GENERATORE 11MKA01 | 11MKA01 | TG_1 | CABINATO GENERATORE | TG_1 - CABINATO GENERATORE | WESTPOWER |  |  |  |  | SI
|  | PONTEGGIO SU CONNESSIONI AT-MT TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TESTANI | [12 empty] | X | X | [14 empty] | X
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CONNESSIONI MT TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | CROBU - GIANNO - CAPOBASSO | SI | [9 empty] | X | X | [15 empty] | X
|  | SVUOTAMENTO OLIO MUFFOLE, SCOLLEGAMENTO LATO 400KV E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO E RIEMPIMENTO + TRATTAMENTO OLIO MUFFOLE SU TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [18 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [20 empty] | X | X
|  | 2° PROVA ELETTRICHA TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | XXX |  |  |  |  | SI | [23 empty] | X | X
|  | PROVE ELETTRICHE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TRAFOSER | [30 empty] | X | X
|  | PROVE ELETTRICHE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN | [27 empty] | X | X
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11MKC10 | 11MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 8403 | [13 empty] | x |  |  |  | x
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11MBJ10 | 11MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3363 | [13 empty] | x |  |  |  | x
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11BFT01 | 11BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3360 | [18 empty] | x |  | x
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11MKC10 | 11MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [16 empty] | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11MBJ10 | 11MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TRAFOSER |  |  |  |  | 3363 | [16 empty] | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11BFT01 | 11BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | TRAFOSER |  |  |  |  | 3360 | [19 empty] | X
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 11MKC10 | 11MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | TEMASISTEMI |  |  |  |  | SI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 11MBJ10 | 11MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3363
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 11BFT01 | 11BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3360
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT01 | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN OLIO 11BBT01 | 11BBT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | UNITA' 11BBT | TRASFORMATORI_IN_OLIO - UNITA' 11BBT | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO SALE MESA CAVEDI E SALE BATTERIE | 11CXU01 - 02 | TG_1 | SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TG_1 - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO CABINATI GENERATORE, TURBINA GAS, SKID GAS E CASSE OLIO, FILTRAZIONE FINALE | 11CXU01 - 02 | TG_1 | GENERICO | TG_1 - GENERICO | TEMASISTEMI
|  | MANUTENZIONE SISTEMI UPS 11BTL01/02 - 11BRU01/02 | 11BTL01/02 - 11BRU01/02 | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | CEG | [14 empty] | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
|  | MANUTENZIONE PROTEZIONI AT 11CHA01/02 | 11CHA01/02 | TG_1 | SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TG_1 - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | PROJECT EUROPA
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 11MKC10GT001 | 11MKC10GT001 | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 11MBJ10GT001 | 11MBJ10GT001 | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | 3363
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 11BFA | 11BFA | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 11BFB | 11BFB | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFA01GS001 | 12BFA01GS001 | TG_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | REALIZZAZIONE PONTEGGIO SU CONNESSIONI GENERATORE 11MKA01 | 11MKA01 | TG_1 | CABINATO GENERATORE | TG_1 - CABINATO GENERATORE | TESTANI | [9 empty] | X
|  | RIMOZIONE DELLE TUBAZIONI PER ESPULSIONE CO2 ANTINCENDIO E SICCESSIVO RIPRISTINO ALL'INTERNO DEL CABINATO TG1 | 11MBA | TG_1 | CABINATO TG | TG_1 - CABINATO TG | TEMASISTEMI
|  | RIPARAZIONE SLITTA PER TENSIONAMENTO MOTORE VENTILAZIONE UTA |  | TG_1 | TETTO MESA | TG_1 - TETTO MESA | K.T.SERVICE |  |  |  |  | SI
-
-
GVR1 |  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 6KV 11LAC10 | 11LAC10 | GVR_1 | POMPA ALIMENTO | GVR_1 - POMPA ALIMENTO | REM |  |  |  |  | 3286
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 6KV 11LAC20 | 11LAC20 | GVR_1 | POMPA ALIMENTO | GVR_1 - POMPA ALIMENTO | REM |  |  |  |  | 3286
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 11BFA01GS002 | 11BFA01GS002 | GVR_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 11BFB01GS002 | 11BFB01GS002 | GVR_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 11BJC | 11BJC | GVR_1 | SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_1 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | CONVERSIONE DEGLI ATTUATORI AUMA DI 1° GENERAZIONE ALLA 2° GENERAZIONE | GVR1 | GVR_1 | GENERICO | GVR_1 - GENERICO | AUMA
|  | SOSTITUZIONE CUSCINETTI ESTROTTORI TG1 | 11SAM10AN001 / 002 | GVR_1 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | GVR_1 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | K.T.SERVICE |  |  |  |  | 3535+3574
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO AREA GVR1 | 11CXU01 - 02 | GVR_1 | GENERICO | GVR_1 - GENERICO | TEMASISTEMI
-
-
TG2 |  | SOSTITUZIONE ECCITATRICE 12MKC20 | 12MKC20 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB |  |  |  |  | SI |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DI ANALISI OLIO TRASFORMATORE 12BAT01 | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | BMTECK | [21 empty] | X | X | X | X | X
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DIAGNOSI GENERATORE 12MKA01 | 12MKA01 | TG_2 | CABINATO GENERATORE | TG_2 - CABINATO GENERATORE | WESTPOWER |  |  |  |  | SI | [9 empty] | X | X | X | X | X
|  | PONTEGGIO SU CONNESSIONI AT-MT TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TESTANI | [6 empty] | X | X | [9 empty] | X
|  | PONTEGGIO SU CONNESSIONI MT TRASFORMATORE IN OLIO 12BBT | 12BBT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | UNITA' 12BBT | TRASFORMATORI_IN_OLIO - UNITA' 12BBT | TESTANI | [8 empty] | X | [8 empty] | X
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CONNESSIONI MT TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | SI |  |  |  | X | [5 empty] | X | X
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CONNESSIONI MT TRASFORMATORE IN OLIO 12BBT | 12BBT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | UNITA' 12BBT | TRASFORMATORI_IN_OLIO - UNITA' 12BBT | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | SI | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
|  | SVUOTAMENTO OLIO MUFFOLE, SCOLLEGAMENTO LATO 400KV E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO E RIEMPIMENTO + TRATTAMENTO OLIO MUFFOLE SU TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [5 empty] | X | X |  |  | X | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [6 empty] | X | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN OLIO 12BBT | 12BBT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | UNITA' 12BBT | TRASFORMATORI_IN_OLIO - UNITA' 12BBT | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [9 empty] | X
|  | PROVE ELETTRICHE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TRAFOSER | [14 empty] | X | X
|  | PROVE ELETTRICHE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 12MKC10 | 12MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 7074 |  |  | X |  |  |  |  | X
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 12MBJ10 | 12MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3430 |  |  | X |  |  |  |  | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 12MKC10 | 12MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | TRAFOSER |  |  |  |  | 7074 | [5 empty] | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 12MBJ10 | 12MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | TRAFOSER |  |  |  |  | 3430 | [5 empty] | X
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 12MBJ10 | 12MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3430
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 12MKC10 | 12MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 7074
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 12BFT01 | 12BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12BFT01 AUSILIARI TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12BFT01 AUSILIARI TG 12 | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3369
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT01 | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN OLIO 12BBT01 | 12BBT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | UNITA' 12BBT | TRASFORMATORI_IN_OLIO - UNITA' 12BBT | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO SALE MESA CAVEDI E SALE BATTERIE | 12CXU01 - 02 | TG_2 | SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TG_2 - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO CABINATI GENERATORE, TURBINA GAS, SKID GAS E CASSE OLIO, FILTRAZIONE FINALE | 12CXU01 - 02 | TG_2 | GENERICO | TG_2 - GENERICO | TEMASISTEMI
|  | MANUTENZIONE SISTEMI UPS 12BTL01/02 - 12BRU01/02 | 12BTL01/02 - 12BRU01/02 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | CEG
|  | MANUTENZIONE PROTEZIONI AT 12CHA01/02 | 12CHA01/02 | TG_2 | SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TG_2 - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | PROJECT EUROPA |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORE MT 12BFT01GT001 | 12BFT01GT001 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | 3369
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORE MT 12MKC10GT001 | 12MKC10GT001 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | 7074
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORE MT 12MBJ10GT001 | 12MBJ10GT001 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | 3430
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORE MT 13BBB01GS001 | 13BBB01GS001 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | 8505
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORE MT 12BBT01GT002 | 12BBT01GT002 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE MT 12BBA | 12BBA | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFA | 12BFA | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFB | 12BFB | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFA01GS001 | 12BFA01GS001 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFA00GS001 | 12BFA00GS001 | TG_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | REALIZZAZIONE PONTEGGIO SU CONNESSIONI GENERATORE 12MKA01 | 12MKA01 | TG_2 | CABINATO GENERATORE | TG_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | TESTANI | [9 empty] | X
-
GVR2 |  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 6KV 12LAC10 | 12LAC10 | GVR_2 | POMPA ALIMENTO | GVR_2 - POMPA ALIMENTO | REM |  |  |  |  | 3370
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 6KV 12LAC20 | 12LAC20 | GVR_2 | POMPA ALIMENTO | GVR_2 - POMPA ALIMENTO | REM |  |  |  |  | 3370
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFA01GS002 | 12BFA01GS002 | GVR_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BFB01GS002 | 12BFA00GS002 | GVR_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 12BJC | 12BJC | GVR_2 | SALA QUADRI ELETTRICI | GVR_2 - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | CONVERSIONE DEGLI ATTUATORI AUMA DI 1° GENERAZIONE ALLA 2° GENERAZIONE | GVR2 | GVR_2 | GENERICO | GVR_2 - GENERICO | AUMA
|  | SOSTITUZIONE CUSCINETTI ESTROTTORI TG2 | 12SAM10AN001 / 002 | GVR_2 | PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | GVR_2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 6500 | K.T.SERVICE |  |  |  |  | 3537+3575
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO AREA GVR2 | 12CXU01 - 02 | GVR_2 | GENERICO | GVR_2 - GENERICO | TEMASISTEMI
-
-
TV |  | INSTALLAZIONE SISTEMA DI ANALISI OLIO TRASFORMATORE 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | BMTECK |  |  | MASI | TURIZIANI - SABELLICO | [17 empty] | X | X | X | X | X
|  | INSTALLAZIONE SISTEMA DIAGNOSI GENERATORE | 13MKA20 | TV | CABINATO GENERATORE TV QUOTA 12000 | TV - CABINATO GENERATORE TV QUOTA 12000 | WESTPOWER |  |  |  |  | SI
|  | PONTEGGIO SU CONNESSIONI AT-MT TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TESTANI | [10 empty] | X | X | [11 empty] | X
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO CONNESSIONI MT TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | SI | [6 empty] | X | [10 empty] | X
|  | SVUOTAMENTO OLIO MUFFOLE, SCOLLEGAMENTO LATO 400KV E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO E RIEMPIMENTO + TRATTAMENTO OLIO MUFFOLE SU TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [11 empty] | X | X |  |  |  | X | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TRAFOSER |  |  |  |  | SI | [13 empty] | X | X
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TRAFOSER | [21 empty] | X | X
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | ALFAMONTAGE |  |  | LUCCHIN
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT03 | 10BFT03 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3510 | [7 empty] | x |  |  | x
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT04 | 10BFT04 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3506 | [10 empty] | x |  |  |  | x
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT01 | 13BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT01 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT01 AUSILIARI TV | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3479 | [7 empty] | x |  |  | x
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT02 | 13BFT02 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT02 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT02 AUSILIARI TV | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3480 | [10 empty] | x |  |  |  | x
|  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13MKC10 | 13MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13MKC01 ECCITATIRICE STATICA TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13MKC01 ECCITATIRICE STATICA TV | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3748 | [7 empty] | x | [6 empty] | x
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT03 | 10BFT03 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRAFOSER |  |  |  |  | 3510 | [10 empty] | X
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT04 | 10BFT04 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRAFOSER |  |  |  |  | 3506 | [11 empty] | x
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT01 | 13BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT01 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT01 AUSILIARI TV | TRAFOSER |  |  |  |  | 3479 | [10 empty] | x
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT02 | 13BFT02 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT02 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT02 AUSILIARI TV | TRAFOSER |  |  |  |  | 3480 | [11 empty] | x
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13MKC10 | 13MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13MKC01 ECCITATIRICE STATICA TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13MKC01 ECCITATIRICE STATICA TV | TRAFOSER |  |  |  |  | 3748 | [12 empty] | x
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT03 | 10BFT03 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3510
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT04 | 10BFT04 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3506
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT01 | 13BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT01 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT01 AUSILIARI TV | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3479
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT02 | 13BFT02 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT02 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT02 AUSILIARI TV | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3480
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT01 | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO SALE MESA CAVEDI E SALE BATTERIE | 13CXU01 - 02 | TV | SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TV - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO CABINATI GENERATORE, TURBINA GAS, SKID GAS E CASSE OLIO, FILTRAZIONE FINALE | 13CXU01 - 02 | TV | GENERICO | TV - GENERICO | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO GENERATORE DIESEL | 13CXU01 - 02 | DIESEL_EMERGENZA | GRUPPO ELETTROGENO | DIESEL_EMERGENZA - GRUPPO ELETTROGENO | TEMASISTEMI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO AREA CASALE | 13CXU01 - 02 | CASALE | PIANO PRIMO | CASALE - PIANO PRIMO | TEMASISTEMI
|  | MANUTENZIONE SISTEMI UPS 13BTL01/02 - 13BRU01/02 | 13BTL01/02 - 13BRU01/02 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | CEG
|  | MANUTENZIONE PROTEZIONI AT 13CHA01/02 | 13CHA01/02 | TV | SALA QUADRI AUTOMAZIONE | TV - SALA QUADRI AUTOMAZIONE | PROJECT EUROPA
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13MKC10GT001 | 13MKC10GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13BFT03GT001 | 13BFT03GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13BFT04GT001 | 13BFT04GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13BFT05GT001 | 13BFT05GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13MAJ05AP001 | 13MAJ05AP001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 10BFT02GT001 | 10BFT02GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13BFT02GT001 | 13BFT02GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 10BFT04GT001 | 10BFT04GT001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT 13BBC00GS002 | 13BBC00GS002 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT MT |  |  |  |  | SI
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI BT 10BFF00GS001 | 10BFF00GS001 | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT BT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 10BFF | 10BFF | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT BT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 10BLC | 10BLC | TV | SALA QUADRI ELETTRICI | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - INT BT
|  | REALIZZAZIONE PONTEGGIO SU CONNESSIONI GENERATORE 13MKA01 | 13MKA01 | TV | CABINATO GENERATORE | TV - SALA QUADRI ELETTRICI | TESTANI |  |  |  |  | SI |  |  |  |  | X
-
CONDENSATORE |  | PROVE ELETTRICHE MOTORI 400V CONDENSATORE | 13MAG10-70AN001-006 | CONDENSATORE | QUOTA 20000 - AREA VENTILATORI | CONDENSATORE - QUOTA 20000 - AREA VENTILATORI | REM |  |  |  |  | SI
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 13MAJ05AP001 | 13MAJ05AP001 | CONDENSATORE | POMPE DEL VUOTO | CONDENSATORE - POMPE DEL VUOTO | REM |  |  |  |  | 3476
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 13LCA10AP001 | 13LCA10AP001 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | REM
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 13LCA20AP001 | 13LCA20AP001 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | REM |  |  |  |  | 3435
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 13LCA30AP001 | 13LCA30AP001 | CONDENSATORE | POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO | REM |  |  |  |  | 3435
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO AREA CONDENSATORE | 13CXU05 | CONDENSATORE | SALA QUADRI ELETTRICI | CONDENSATORE - SALA QUADRI ELETTRICI | TEMASISTEMI
-
COMUNI GVA COMPRESSORI ANTINCENDIO |  | SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO PER PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BLT01 | 10BLT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | ALFAMONTAGE |  |  | BUONPADRE | TURATO - GIANNO - CAPOBASSO | 3511
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BLT01 | 10BLT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRAFOSER |  |  |  |  | 3511 | [19 empty] | X
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 10BLT01 | 10BLT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3511
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 10BLT02 | 10BLT02 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3512
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT01 | 10BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3508
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT02 | 10BFT02 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TEMASISTEMI |  |  |  |  | 3509
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 10BFA | 10BFA | EDIFICIO_COMUNI | SALA QUADRI ELETTRICI | EDIFICIO_COMUNI - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 10BFB | 10BFB | EDIFICIO_COMUNI | SALA QUADRI ELETTRICI | EDIFICIO_COMUNI - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 10BFC | 10BFC | EDIFICIO_COMUNI | SALA QUADRI ELETTRICI | EDIFICIO_COMUNI - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT 10BLA | 10BLA | EDIFICIO_COMUNI | SALA QUADRI ELETTRICI | EDIFICIO_COMUNI - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONE BT10BLB | 10BLB | EDIFICIO_COMUNI | SALA QUADRI ELETTRICI | EDIFICIO_COMUNI - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 10PGC11AP001 | 10PGC11AP001 | CICLO_CHIUSO | POMPE | CICLO_CHIUSO - POMPE | REM |  |  |  |  | SI
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 10PGC12AP001 | 10PGC12AP001 | CICLO_CHIUSO | POMPE | CICLO_CHIUSO - POMPE | REM |  |  |  |  | SI
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 10PGC13AP001 | 10PGC13AP001 | CICLO_CHIUSO | POMPE | CICLO_CHIUSO - POMPE | REM |  |  |  |  | SI
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 400V 10QHL11AN001 | 10QHL11AN001 | CALDAIA_AUSILIARIA | GENERICO | CALDAIA_AUSILIARIA - GENERICO | REM |  |  |  |  | SI
|  | PROVE ELETTRICHE MOTORE 6KV 10SGA03AP001 | 10SGA03AP001 | ANTINCENDIO | STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO | ANTINCENDIO - STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO | REM |  |  |  |  | SI
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO AREA COMUNI, SALA COMPRESSORI, POMPE ANTINCENDIO E AREA GAS | 13CXU06 | EDIFICIO_COMUNI | SALA AUTOMAZIONE | EDIFICIO_COMUNI - SALA AUTOMAZIONE | TEMASISTEMI
-
GIS |  | MANUTENZIONE STAZIONE BLINDATA | ACA | GIS | EDIFICIO PIANO 0 | GIS - EDIFICIO PIANO 0 | SYNECOM
|  | MANUTENZIONE PROTEZIONI AT | CHA | GIS | SALA QUADRI PROTEZIONI E CONTATORI | GIS - SALA QUADRI PROTEZIONI E CONTATORI | PROJECT EUROPA
|  | MANUTENZIONE PROTEZIONI BT 10BLE / BLF | 10BLE/BLF | GIS | SALA QUADRI ELETTRICI | GIS - SALA QUADRI ELETTRICI | ABB - PROT
|  | PROVE DI INTERVENTO SISTEMI ANTINCENDIO AREA GIS E ZLD | 13CXU04 | ZLD | SALE QUADRI ELETTRICI | ZLD - SALE QUADRI ELETTRICI | TEMASISTEMI
-
CENTRALE |  | MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO |  |  |  | - | SCAME
|  | MANUTENZIONE SISTEMI RILEVAMENTO INCENDIO |  |  |  | - | TEMASISTEMI
|  | SCARICHE PARZIALI ELETTRODOTTO |  |  |  | - | GBSERVICE
|  | MANUTENZIONE SU INTERUTTORI MT SPARE |  |  |  | - | ABB - INT MT
|  | PASSAGGIO E RIENTRO 20KV |  |  |  |  | SORGENIA
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE A SCORTA |  |  |  | - | TRAFOSER | [17 empty] | x
-
Note on I3: Lorenzo Recchi: spazi confinati; ponteggi; attività in quota; necessario ripristino parziale sicurezze, etc.

## Foglio6
SEZIONE IMPIANTO | N. | DESCRIZIONE ATTIVITA' | KKS | MACROAREA | SOTTO AREA | AREA DI LAVORO | APPALTATORE / SUBAPPALT. | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26
|  | SVUOTAMENTO OLIO MUFFOLE, SCOLLEGAMENTO LATO 400KV E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO E RIEMPIMENTO + TRATTAMENTO OLIO MUFFOLE SU TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 11BAT | 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 11BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 11BAT01 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11MKC10 | 11MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG11 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11MBJ10 | 11MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11MBJ10 AVVIATORE STATICO TG11 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 11BFT01 | 11BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 11BFT01 AUSILIARI TG 11 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | SVUOTAMENTO OLIO MUFFOLE, SCOLLEGAMENTO LATO 400KV E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO E RIEMPIMENTO + TRATTAMENTO OLIO MUFFOLE SU TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN OLIO 12BBT | 12BBT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | UNITA' 12BBT | TRASFORMATORI_IN_OLIO - UNITA' 12BBT | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 12BAT | 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 12BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 12BAT01 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 12MKC10 | 12MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MKC10 ECCITATIRICE STATICA TG 12 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 12MBJ10 | 12MBJ10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 12MBJ10 AVVIATORE STATICO TG 12 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | SVUOTAMENTO OLIO MUFFOLE, SCOLLEGAMENTO LATO 400KV E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO E RIEMPIMENTO + TRATTAMENTO OLIO MUFFOLE SU TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE DI INTERVENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE IN OLIO 13BAT | 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO | STEP UP 13BAT01 | TRASFORMATORI_IN_OLIO - STEP UP 13BAT01 | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT03 | 10BFT03 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT03 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BFT04 | 10BFT04 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BFT04 AREA MACCHINE SERVIZI COMUNI | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT01 | 13BFT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT01 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT01 AUSILIARI TV | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13BFT02 | 13BFT02 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13BFT02 AUSILIARI TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13BFT02 AUSILIARI TV | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 13MKC10 | 13MKC10 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 13MKC01 ECCITATIRICE STATICA TV | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 13MKC01 ECCITATIRICE STATICA TV | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE IN RESINA 10BLT01 | 10BLT01 | TRASFORMATORI_IN_RESINA | 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRASFORMATORI_IN_RESINA - 10BLT01 DISTRIB. PRINCIPALE F.M. E LUCE | TRAFOSER | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-04; 2023-11-06 to 2023-11-11; 2023-11-13 to 2023-11-18; 2023-11-20 to 2023-11-24
|  | PROVE ELETTRICHE TRASFORMATORE A SCORTA |  |  |  | - | TRAFOSER | bar: 2023-11-09

## SQUADRE ALFA
LAVORO | PREPOSTO | SQUADRA | AVANZOLINI
TRASFORMATORI | BUONPADRE | CROBU - GIANNO - CAPOBASSO | BIONDI
MOTORI 400 | CROBU | D'ARPINO | BUONPADRE
UPS | GILARDI | NUOVO | CAPOBASSO
SERRAGGIO QUADRI |  |  | CROBU
VALVOLE | LUCCHIN | D'ARPINO | D'ARPINO
GENERATORI | MARIOTTI | ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | FIORENTINI
CAVI CASSA OLIO |  |  | GIANNO
MOTORI 6KV |  |  | GILARDI
ANALISI OLIO | MASI | TURIZIANI - SABELLICO | LUCCHIN
DIAGNOSI GENERATORE |  |  | MARIOTTI
LIVELLI CC |  |  | MASI
RIMOZIONE SENSORISTICA CABINATO TG1 |  | MARIOTTI - ROCCHI - AVANZOLINI - BIONDI | MASTROGIACOMO
ROTAMETRI |  | MASTROGIACOMO - TIBERI | D'AMICI
ECCITATRICE | ORELLI | FIORENTINI - ROSSI - PASSARO | ORELLI
PASSARO
ROCCHI
ROSSI
SABELLICO
TIBERI
TURIZIANI
TURATO