## report
TOTALE
IMPIANTO ELETTRICO CAPANNONE
Materiale | 21464.85
Manodopera | 27330.36 | 48795.21
IMPIANTO ARIA COMPRESSA
Materiale | 494.11
Manodopera | 3097.82 | 3591.93
IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI
Materiale
Manodopera | 2732.13 | 2732.13
IMPIANTO RILEVAZIONE EFFRAZIONI
Materiale | 1258.71
Manodopera | 3033.32 | 4292.03
IMPIANTO TELEFONICO
Materiale
Manodopera | 1956.8 | 1956.8
IMPIANTO TRASMISSIONE DATI
Materiale
Manodopera | 1747.98 | 1747.98
IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE
Materiale | 1950
Manodopera SW | 950
Manodopera HW | 1550
EKOS | 2386 | 6836
IMPIANTO CONTROLLO PRODUZIONE
Materiale | 1227.17
Manodopera SW | 1444.48
Manodopera HW | 827.52
EKOS | 6400 | 9899.17
IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA
Materiale | 3008.79
Manodopera | 1406.27 | 4415.06
TOTALE |  | 84266.31

## Imp_ill_est
IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA CAPANNONE
[29 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
FEBBRAIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Mattacola Gianni | [28 empty] | 0 | 13.9 | 0
Boccia Paolo | [28 empty] | 0 | 14.13 | 0
Evangelisti Alfredo | [15 empty] | 8 | 8 | [11 empty] | 16 | 21.01 | 336.16
Lisi Angelo | [14 empty] | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 32 | 14.42 | 461.44
Di Maggio Marco | [14 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [9 empty] | 40 | 12.72 | 508.8
Cretaro Antonello | [21 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | 13.02 | 104.16
Lisi Gerardo | [28 empty] | 0 | 14.35 | 0
Iorio Giulio | [28 empty] | 0 | 14.35 | 0
[29 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | TOTALE MESE |  | 1410.56
[29 empty] | TOTALE INTERVENTO |  | 1410.56

## Imp_dati
IMPIANTO TRASMISSIONE DATI CAPANNONE
[29 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
FEBBRAIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Mattacola Gianni | [14 empty] | 8 |  |  | 8 | 8 | [9 empty] | 24 | 13.9 | 333.6
Boccia Paolo | [17 empty] | 8 | 8 | [9 empty] | 16 | 14.13 | 226.08
Evangelisti Alfredo | [17 empty] | 8 | 8 |  |  | 7 | [6 empty] | 23 | 21.01 | 483.23
Lisi Angelo | [28 empty] | 0 | 14.42 | 0
Di Maggio Marco | [21 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | 12.72 | 89.04
Cretaro Antonello | [14 empty] | 8 |  |  | 5 | 8 | [9 empty] | 21 | 13.02 | 273.42
Lisi Gerardo | [28 empty] | 0 | 14.35 | 0
Iorio Giulio | [14 empty] | 8 |  |  | 8 | 8 | [9 empty] | 24 | 14.35 | 344.4
[29 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | TOTALE MESE |  | 1749.77
[29 empty] | TOTALE INTERVENTO |  | 1749.77

## Imp_contr_prod
IMPIANTO CONTROLLO PRODUZIONE CAPANNONE
MANODOPERA HARDWARE
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
MARZO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Mattacola Gianni | [31 empty] | 0 | 13.9 | 0
Boccia Paolo | [31 empty] | 0 | 14.13 | 0
Evangelisti Alfredo |  |  |  |  | 4 | [26 empty] | 4 | 21.01 | 84.04
Lisi Angelo | [31 empty] | 0 | 14.42 | 0
Di Maggio Marco |  |  |  |  | 7 | [26 empty] | 7 | 12.72 | 89.04
Cretaro Antonello |  |  | 8 | 8 | 8 | [26 empty] | 24 | 13.02 | 312.48
Lisi Gerardo |  |  | 8 | 8 | 8 | [26 empty] | 24 | 14.35 | 344.4
Iorio Giulio | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 829.96
[32 empty] | TOTALE INTERVENTO |  | 829.96
MANODOPERA SOFTWARE
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
MARZO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Evangelisti Alfredo | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 4 |  |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 69 | 21.01 | 1449.69
Di Maggio Marco | [31 empty] | 0 | 12.72 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 1449.69
[32 empty] | TOTALE INTERVENTO |  | 1449.69

## Imp_rilev_pres
IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE CAPANNONE
MANODOPERA HARDWARE
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
FEBBRAIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Mattacola Gianni | [31 empty] | 0 | 13.9 | 0
Boccia Paolo | [24 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 16 | 14.13 | 226.08
Evangelisti Alfredo | [31 empty] | 0 | 21.01 | 0
Lisi Angelo | [31 empty] | 0 | 14.42 | 0
Di Maggio Marco | [31 empty] | 0 | 12.72 | 0
Cretaro Antonello | [24 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 16 | 13.02 | 208.32
Lisi Gerardo | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
Iorio Giulio | [25 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 14.35 | 114.8
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 549.2
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
MARZO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Mattacola Gianni | [31 empty] | 0 | 13.9 | 0
Boccia Paolo | [31 empty] | 0 | 14.13 | 0
Evangelisti Alfredo |  | 8 | [29 empty] | 8 | 21.01 | 168.08
Lisi Angelo | 8 | 8 | [29 empty] | 16 | 14.42 | 230.72
Di Maggio Marco | 8 | 8 | [29 empty] | 16 | 12.72 | 203.52
Cretaro Antonello | 8 | 8 | [29 empty] | 16 | 13.02 | 208.32
Lisi Gerardo | 8 | 8 | [29 empty] | 16 | 14.35 | 229.6
Iorio Giulio | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 1040.24
[32 empty] | TOTALE INTERVENTO |  | 1589.44
MANODOPERA SOFTWARE
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
FEBBRAIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Evangelisti Alfredo | [22 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 32 | 21.01 | 672.32
Di Maggio Marco | [31 empty] | 0 | 12.72 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 672.32
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
MARZO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Evangelisti Alfredo |  |  | 8 | 6 | [27 empty] | 14 | 21.01 | 294.14
Di Maggio Marco | [31 empty] | 0 | 12.72 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 294.14
[32 empty] | TOTALE INTERVENTO |  | 966.46

## Imp_effr
IMPIANTO RILEVAZIONE EFFRAZIONI CAPANNONE
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
GENNAIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Mattacola Gianni | [31 empty] | 0 | 13.9 | 0
Boccia Paolo | [31 empty] | 0 | 14.13 | 0
Evangelisti Alfredo | [31 empty] | 0 | 21.01 | 0
Lisi Angelo | [31 empty] | 0 | 14.42 | 0
Di Maggio Marco | [31 empty] | 0 | 12.72 | 0
Cretaro Antonello | [24 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 16 | 13.02 | 208.32
Lisi Gerardo | [24 empty] | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 24 | 14.35 | 344.4
Iorio Giulio | [24 empty] | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  |  | 32 | 14.35 | 459.2
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 1011.92
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
FEBBRAIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Mattacola Gianni | [31 empty] | 0 | 13.9 | 0
Boccia Paolo | [31 empty] | 0 | 14.13 | 0
Evangelisti Alfredo | [7 empty] | 8 | 8 |  | 2 | 8 | [19 empty] | 26 | 21.01 | 546.26
Lisi Angelo | [9 empty] | 8 | 8 | [20 empty] | 16 | 14.42 | 230.72
Di Maggio Marco | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [19 empty] | 40 | 12.72 | 508.8
Cretaro Antonello | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [19 empty] | 40 | 13.02 | 520.8
Lisi Gerardo | [9 empty] | 8 | 8 | [20 empty] | 16 | 14.35 | 229.6
Iorio Giulio | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 2036.18
[32 empty] | TOTALE INTERVENTO |  | 3048.1

## Imp_inc
IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI CAPANNONE
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
GENNAIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Mattacola Gianni | [17 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [9 empty] | 40 | 13.9 | 556
Boccia Paolo | [17 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [9 empty] | 40 | 14.13 | 565.2
Evangelisti Alfredo | [13 empty] | 3 | [17 empty] | 3 | 21.01 | 63.03
Lisi Angelo | [17 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [9 empty] | 40 | 14.42 | 576.8
Di Maggio Marco | [31 empty] | 0 | 12.72 | 0
Cretaro Antonello | [17 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [9 empty] | 40 | 13.02 | 520.8
Lisi Gerardo | [13 empty] | 8 | 8 | [16 empty] | 16 | 14.35 | 229.6
Iorio Giulio | [13 empty] | 8 | 8 | [16 empty] | 16 | 14.35 | 229.6
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 2741.03
[32 empty] | TOTALE INTERVENTO |  | 2741.03

## Imp_telef
IMPIANTO TELEFONICO CAPANNONE
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
DICEMBRE 2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Mattacola Gianni | [31 empty] | 0 | 13.9 | 0
Boccia Paolo | [31 empty] | 0 | 14.13 | 0
Evangelisti Alfredo | [31 empty] | 0 | 21.01 | 0
Lisi Angelo | [31 empty] | 0 | 14.42 | 0
Di Maggio Marco | [31 empty] | 0 | 12.72 | 0
Cretaro Antonello | [31 empty] | 0 | 13.02 | 0
Lisi Gerardo | [13 empty] | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | [13 empty] | 36 | 14.35 | 516.6
Iorio Giulio | [13 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [13 empty] | 40 | 14.35 | 574
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 1090.6
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
GENNAIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Mattacola Gianni | [31 empty] | 0 | 13.9 | 0
Boccia Paolo | [31 empty] | 0 | 14.13 | 0
Evangelisti Alfredo |  |  |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | [23 empty] | 32 | 21.01 | 672.32
Lisi Angelo | [31 empty] | 0 | 14.42 | 0
Di Maggio Marco | [31 empty] | 0 | 12.72 | 0
Cretaro Antonello | [31 empty] | 0 | 13.02 | 0
Lisi Gerardo | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
Iorio Giulio |  |  |  | 8 | 6 | [26 empty] | 14 | 14.35 | 200.9
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 873.22
[32 empty] | TOTALE INTERVENTO |  | 1963.82

## Imp_elettr
IMPIANTO ELETTRICO CAPANNONE
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
NOVEMBRE 2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Mattacola Gianni |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 152 | 13.9 | 2112.8
Boccia Paolo |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 160 | 14.13 | 2260.8
Evangelisti Alfredo |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 168 | 21.01 | 3529.68
Lisi Angelo |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 140 | 14.42 | 2018.8
Di Maggio Marco |  | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 126 | 12.72 | 1602.72
Cretaro Antonello |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 168 | 13.02 | 2187.36
Lisi Gerardo | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
Iorio Giulio | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 13712.16
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
DICEMBRE 2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Mattacola Gianni | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 8 | 7 | 8 | 4 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 4 | 127 | 13.9 | 1765.3
Boccia Paolo | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 4 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 4 | 144 | 14.13 | 2034.72
Evangelisti Alfredo | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 5 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 5 | 154 | 21.01 | 3235.54
Lisi Angelo | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [11 empty] | 8 | 4 | 100 | 14.42 | 1442
Di Maggio Marco |  | 8 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 | 4 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 4 | 120 | 12.72 | 1526.4
Cretaro Antonello | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 | 4 |  |  |  |  | 8 | 8 | 4 | 128 | 13.02 | 1666.56
Lisi Gerardo | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
Iorio Giulio | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 11670.52
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
GENNAIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Mattacola Gianni |  |  |  | 8 | 8 | [26 empty] | 16 | 13.9 | 222.4
Boccia Paolo | [31 empty] | 0 | 14.13 | 0
Evangelisti Alfredo | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | [11 empty] | 8 | 8 | 4 |  |  |  |  | 44 | 21.01 | 924.44
Lisi Angelo |  |  |  | 8 | 8 | [26 empty] | 16 | 14.42 | 230.72
Di Maggio Marco | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | [11 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 48 | 12.72 | 610.56
Cretaro Antonello | [31 empty] | 0 | 13.02 | 0
Lisi Gerardo | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
Iorio Giulio | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 1988.12
[32 empty] | TOTALE INTERVENTO |  | 27370.8

## Aria_compr
IMPIANTO ARIA COMPRESSA CAPANNONE
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
GENNAIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Mattacola Gianni | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 40 | 13.9 | 556
Boccia Paolo | [24 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 16 | 14.13 | 226.08
Evangelisti Alfredo | [26 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 24 | 21.01 | 504.24
Lisi Angelo | [24 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 16 | 14.42 | 230.72
Di Maggio Marco | [31 empty] | 0 | 12.72 | 0
Cretaro Antonello | [26 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 24 | 13.02 | 312.48
Lisi Gerardo | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
Iorio Giulio | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 1829.52
[32 empty] | ORE LAVORATE | COSTO ORARIO | TOTALE COSTO
FEBBRAIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Mattacola Gianni | 8 | 8 | 8 | 8 | [27 empty] | 32 | 13.9 | 444.8
Boccia Paolo | [31 empty] | 0 | 14.13 | 0
Evangelisti Alfredo | [31 empty] | 0 | 21.01 | 0
Lisi Angelo | [31 empty] | 0 | 14.42 | 0
Di Maggio Marco | 8 | 8 | 8 | 8 | [27 empty] | 32 | 12.72 | 407.04
Cretaro Antonello | 8 | 8 | 8 | 8 | [27 empty] | 32 | 13.02 | 416.64
Lisi Gerardo | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
Iorio Giulio | [31 empty] | 0 | 14.35 | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 |  | 0
[32 empty] | TOTALE MESE |  | 1268.48
[32 empty] | TOTALE INTERVENTO |  | 3098

## Modulo
AGOSTO 2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SETTEMBRE 2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
OTTOBRE 2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
NOVEMBRE 2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
DICEMBRE 2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
GENNAIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
FEBBRAIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
MARZO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
APRILE 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
MAGGIO 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Materiale_OK
MATERIALI IMPIEGATI NELLE COMMESSE
Materiale quadri elettrici, impianto elettrico capannone | FELMEC | FATTURA 9/03837 PARZIALE | 10271.57
| FELMEC | FATTURA 9/04190 | 769.99
| FELMEC | FATTURA 9/03969 | 1947.86
| FELMEC | FATTURA 9/04368 PARZIALE | 3323.04
| FELMEC | FATTURA 9/04540 | 323.41
| RER | FATTURA 7064 | 252.61
| RER | FATTURA 133906 | 315.53
| RER | FATTURA 136059 | 139.44
| RER | FATTURA 137350 PARZIALE | 960
| RER | FATTURA 147645 | 130.67
| RER | FATTURA 148990 | 242.7
| RER | FATTURA 151252 | 503.75
| RER | FATTURA 154591 | 153.57
| RER | FATTURA 159239 PARZIALE | 329
| RER | FATTURA 160133 | 220.37
| RER | FATTURA 160949 | 1586.88
Materiale impianto antintrusione | FELMEC | FATTURA 9/04368 PARZIALE | 1258.5
Materiale impianto rilevazione incendio
Materiale impianto trasmissione dati
Materiale impianto illuminazione esterna | FELMEC | FATTURA 9/03837 PARZIALE | 3008.79
Materiale impianto aria compressa | IDROTUBI | FATTURA 104 | 494.11
Materiale impianto rilevazione presenze | OMRON | FATTURA 90117412 PARZIALE | 1949.35
Materiale impianto controllo produzione | OMRON | FATTURA 90117412 PARZIALE | 867
| OMRON | FATTURA 90119178 PUNTO 4 | 360.82

## Costi
RENDICONTO COSTO PERSONALE IMPIEGATO
NOMINATIVO | ORE | TOTALE COSTO | T.F.R. | TOTALE | % | TOTALE - 5% | TOTALE ORA
LISI GERARDO | 173 | 2819.37 | 206.08 | 2613.29 | 5 | 2482.6255 | 14.3504
IORIO GIULIO | 173 | 2819.76 | 206.48 | 2613.28 | 5 | 2482.616 | 14.3504
IACOUCCI ROBERTO | 173 | 2806.73 | 172.87 | 2633.86 | 5 | 2502.167 | 14.4634
FRATANGELI BERNARDO | 173 | 3002.66 | 215.61 | 2787.05 | 5 | 2647.6975 | 15.3046
FRATANGELI EZIO | 173 | 2882.08 | 207.26 | 2674.82 | 5 | 2541.079 | 14.6883
LISI ANGELO | 173 | 2829.52 | 203.42 | 2626.1 | 5 | 2494.795 | 14.4208
BOCCIA PAOLO | 173 | 2772.63 | 199.37 | 2573.26 | 5 | 2444.597 | 14.1306
CRETARO ANTONELLO | 173 | 2552.69 | 181.35 | 2371.34 | 5 | 2252.773 | 13.0218
VIVOLI ANTONELLA | 173 | 2741.91 | 194.03 | 2547.88 | 5 | 2420.486 | 13.9912
EVANGELISTI ALFREDO | 173 | 4090.76 | 264.55 | 3826.21 | 5 | 3634.8995 | 21.011
SPAZIANI CARLO | 173 | 4147.98 | 267.9 | 3880.08 | 5 | 3686.076 | 21.3068
DI MAGGIO MARCO | 173 | 2452.72 | 135.79 | 2316.93 | 5 | 2201.0835 | 12.723
MATTACOLA GIANNI | 173 | 2677.34 | 145.64 | 2531.7 | 5 | 2405.115 | 13.9024