Spett.le

LEONARDO S.p.A.

Loc. Paduni

03012 Anagni (Fr)

### Frosinone, 22/04/2023

Oggetto: Pianificazione lavori in riferimento alla ns offerta 2023_0343 “Revamping cablaggi elettrici e catenarie macchine Anagni. Unità produttiva di Anagni, Capitolato Tecnico IMM 06/23”

| PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SINGOLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIANIFICAZIONE RIFACIMENTO CABLAGGI ELETTRICI TAGLIERINA GSM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPISTICA DAL MOMENTO DELL'ORDINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SETTIMANE LAV. |  |  |  |  |  | GIORNI LAVORATIVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELENCO ATTIVITA' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| RILIEVI ELETTRICI | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACQUISTI MATERIALI | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMONTAGGI E RIMONTAGGI PRESSO VS AZIENDA |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESSA IN SERVIZIO E ASSISTENZA CON VS PERSONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIANIFICAZIONE RIFACIMENTO CABLAGGI ELETTRICI US SYS 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPISTICA DAL MOMENTO DELL'ORDINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SETTIMANE LAV. |  |  |  |  |  | GIORNI LAVORATIVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELENCO ATTIVITA' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| RILIEVI ELETTRICI | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACQUISTI MATERIALI | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMONTAGGI E RIMONTAGGI PRESSO VS AZIENDA |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESSA IN SERVIZIO E ASSISTENZA CON VS PERSONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | PIANIFICAZIONE RIFACIMENTO CABLAGGI ELETTRICI US SYS 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMPISTICA DAL MOMENTO DELL'ORDINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SETTIMANE LAV. |  |  |  |  |  | GIORNI LAVORATIVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELENCO ATTIVITA' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| RILIEVI ELETTRICI | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACQUISTI MATERIALI | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMONTAGGI E RIMONTAGGI PRESSO VS AZIENDA |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESSA IN SERVIZIO E ASSISTENZA CON VS PERSONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' TUTTE IN UN SOLO INTERVENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PIANIFICAZIONE RIFACIMENTO CABLAGGI ELETTRICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPISTICA DAL MOMENTO DELL'ORDINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SETTIMANE LAV. |  |  |  |  |  | GIORNI LAVORATIVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELENCO ATTIVITA' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| RILIEVI ELETTRICI | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACQUISTI MATERIALI | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMONTAGGI E RIMONTAGGI PRESSO VS AZIENDA |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| MESSA IN SERVIZIO E ASSISTENZA CON VS PERSONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl