Spett.le

LASIM S.P.A.

Lavorazioni Sussidiarie Industrie Meccaniche

Zona Industriale - Viale Austria, 2

73100 Lecce (Le)

### Frosinone, 24/07/2023

Offerta: 2023_0611

Oggetto: Spostamento macchine utensili

Le macchine utensili site nello stabilimento 1 devono essere preparate per lo smontaggio, smontate (sia parte elettrica che parte meccanica), trasportate nello stabilimento 2 (autocarri, carroponti e eventuali altre apparecchiature di VS fornitura), posizionate, collegate ai servizi (discese di alimentazione elettriche e pneumatiche di VS fornitura), controllate e/o rifatte le geometrie e provate insieme ai VS tecnici

Le macchine saranno rimontate nello stato in cui sono adesso. Verrà effettuato un report iniziale insieme ai VS tecnici dello stato attuale delle macchine

Tutto quello che sarà necessario realizzare e non previsto nella presente offerta Vi verrà consuntivato a parte

L’intervento sarà realizzato con l’ausilio di nr 01 tecnico meccanico specializzato in macchine utensili, nr 01 tecnico meccatronico specializzato in macchine utensili, nr 01 tecnico elettrico, nr 01/02 tecnici meccanici

- Fresatrice SIRIO FPT: circa 32 giorni lavorativi

- Fresatrice ZAYER 20: circa 15 giorni lavorativi

- Nr 2 Centri di lavoro: circa 8 giorni lavorativi

- Elettroerosione: circa 2 giorni lavorativi

- Rettifica Stefor: circa 3 giorni lavorativi

- Fresatrice Lagun: circa 15 giorni lavorativi

N.B. Il costo è stato definito con interventi singoli e comprensivi di costi di vitto, alloggio e viaggio

Totale a corpo    € 165.470,00 + IVA	(di cui € 29.870,00 + IVA di vitto e alloggio)

Consegna: da concordare

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti