Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  11/11/05

Offerta: 2758

Con la presente Vi rimettiamo la Ns. migliore offerta relativa alla messa in servizio del sistema di automazione mulino.

Per la messa in servizio, si ritengono necessari le seguenti attività:

- Assistenza ai montaggi elettrici

- Verifica cablaggi elettrici insieme al personale elettrico

- Verifica della mappatura degli I/O

- Taratura strumenti

- Verifica rispondenza procedure software

- Verifica sinottico di impianto

- Prove di funzionamento

Per effettuare le attività dal punto 1 al punto 4 si prevedono almeno  7-10 gg di lavoro per un tecnico software/hardware.

Per effettuare le attività dal punto 5 al punto 7 si prevedono almeno  5-6 gg di lavoro per due tecnici software/hardware.

È necessario per il rispetto delle tempistiche che l’impianto sia perfettamente a posto per quanto riguarda la parte meccanica, pneumatica e elettrica.

Il costo orario del NS tecnico software è di € 40,00+IVA

Vitto e alloggio di VS fornitura

Il viaggio compreso oneri è di € 0,55+IVA/Km

Ore di viaggio € 30,00+IVA

Per interventi di durata inferiore alle 4 ore Vi verranno addebitate comunque 4 ore.

Per interventi di durata superiore alle 4 ore Vi verranno addebitate 8 ore.

Per interventi in orario straordinario serale dalle 17.00 alle 22.00 Vi sarà addebitata una maggiorazione del 35%.

Per interventi in orario straordinario notturno e festivi. Vi sarà addebitata una maggiorazione del 100%.

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl