Spett.le

FCA Italy S.p.A.  Pratola Serra

Via Nazionale delle Puglie, 10

83039 Pratola Serra (Av)

### Frosinone,  25/03/2016

Offerta: 2016_0223

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

FCA Italy  S.p.A.  Pratola Serra

- ……………….

- …………………….

Retrofit elettrico e elettronico fresatrice Boehringer OP40/2 albero motore PU.01_16

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto sotto riportato.

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Vostra specifica tecnica PU.01_16 del 26.02.2016

  - )   Schema elettrico della macchina in oggetto

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Il  retrofitting della macchina interesserà la parte di controllo (PLC e CNC), parte di potenza, azionamenti, motori e quanto altro descritto nella specifica tecnica

Il software sviluppato sul sistema attuale, Sinumerik 880, gestisce la macchina utensile

utilizzando due canali di lavorazione, uno per ogni gruppo di fresatura e sei assi. L'analisi

preliminare effettuata su di essa, ha evidenziato un'elevata complessità che si manifesta

con la presenza di un gran numero di cicli specifici della lavorazione. Sono state inoltre

sviluppate delle schermate dedicate all'applicazione che non fanno parte del software standard HMI del controllo numerico.

Il programma PLC sarà sviluppato partendo dal programma attuale e completato con le modifiche che sono necessarie per implementare le funzionalità già realizzate sulla macchina con il nuovo software di programmazione (STEP7)

I dati Macchina del controllo numerico dovranno essere rielaborati alla nuova configurazione, attingendo alla versione precedente per la definizione di alcune caratteristiche della macchina di natura geometrica e funzionale.

I cicli già presenti dovranno essere convertiti in base al nuovo software operativo, questa attività risulta particolarmente complessa sia per il numero dei cicli che per la loro complessità

Saranno sviluppate alcune pagine grafiche dedicate che riprodurranno quelle già presenti attualmente in una veste grafica aggiornata al nuovo sistema operativo

Tutti i parametri che caratterizzano la macchina (dati setting, parametri R, funzioni M, e tabelle utensili), saranno convertiti e trasferiti sulla nuova configurazione.

Come da vs richiesta saranno eliminati i sensori di temperatura sulla macchina e saranno modificati i cicli di funzionamento.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto,  si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP54, dimensioni circa LxHxP 3000x2000x500, completo di zoccolo

- Interruttore generale bloccoporta 3x400 A

- Illuminazione quadri, moduli tre luci, presa di servizio

- Condizionatore quadro

- Alimentatore 24Vdc 60 A

- Trasformatore ausiliari 110Vac, 2Kva

- Trasformatore ausiliari 220Vac, 2Kva

- PLC di sicurezza PILZ per la gestione delle emergenze e la gestione degli accessi

- Due gruppi di comando motori frese da 55Kw, esecuzione stella/triangolo completo di salvamotore e contattori

- Gruppo di comando motore pompa idraulica da 11Kw, completa di salvamotore e contattore

- Tre gruppi di comando motori da 0.07Kw, completo di salvamotore e contattore

- Azionamento sei assi Sinamics completo di fusibili di protezione per semiconduttore, filtro di rete, reattanza di rete, modulo di alimentazione rigenerativo, sei moduli di potenza

- CNC Siemens 840SL NCU 710.3B con PLC 317 3PN/DP

- PCU Siemens tipo 50.5

- Due moduli remotati Profibus ET200M completi di 320 ingressi digitali, 288 uscite digitali, 8 ingressi analogici

- Relè di interfacciamento uscite

- Convertitori per PT100

- Morsettiere, connettori e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

2.1.2 ) PULPITO DI COMANDO

Modifica quadro elettrico comprendente:

- Smantellamento delle apparecchiature obsolete

- Fornitura e posa in opera di un pannello operatore OP 12" con tastiera a membrana e mouse

- Fornitura e posa in opera di una tastiera macchina Siemens MCP 483

- Fornitura e posa in opera di una pulsantiera macchina adeguata al nuovo sistema

- Fornitura e posa in opera di un rack di I/O digitali Siemens remotati in Profibus

2.1.3 ) BORDO MACCHINA

Lavori da effettuare a bordo macchina comprendente:

- Smontaggio apparecchiature elettriche, elettroniche, obsolete e trasporto in area di VS fornitura.

- Smontaggio motori elettrici obsoleti con l'ausilio di una gru di ns fornitura e trasporto in area di VS fornitura.

- Posa in opera delle apparecchiature sopra indicate nei punti 2.1.1, 2.1.2

- Fornitura e posa in opera di 36 nuovi pressostati

- Fornitura e posa in opera di 85 nuovi finecorsa

- Fornitura e posa in opera di 3 nuovi livelli

- Fornitura e posa in opera di due motori elettrici di primaria marca da 55Kw, 4poli, B5, IE2

- Fornitura e posa in opera di un motore elettrico di primaria marca da 11Kw, 4poli, B3, IE2

- Fornitura e posa in opera di tre motori elettrici di primaria marca da 0.07Kw, 4poli, B5, IE2

- Fornitura e posa in opera di due encoder supplementare da 2500 I/G per la rilevazione della quota  degli assi C

- Fornitura e posa in opera di 4 servomotori Siemens da 3000", 24Nm, freno di stazionamento, encoder incrementale drive click

- Fornitura e posa in opera di 2 servomotori Siemens da 3000", 35Nm, freno di stazionamento, encoder incrementale drive click

- Fornitura e posa in opera di una nuova scheda elettronica per il comando della valvola proporzionale controllo lunetta

- Fornitura e posa in opera di sei plafoniere stagne per macchine utensili

- Fornitura e posa in opera di nuove cassette a bordo macchina

- Fornitura e posa in opera di tutti i cavi elettrici bordo macchina

- Fornitura e posa in opera di tutti i connettori per la connessione del quadro elettrico e le cassette a bordo macchina

- Fornitura e posa in opera di tutti i conduit bordo macchina

- Rifacimento collegamenti elettrici

- Pulizia macchina

- Verniciatura di tutti i ripari della macchina

2.1.4 ) SOFTWARE

Fornitura dei seguenti software:

- Software applicativo CNC

- Software applicatico PLC

- Software applicativo OP

2.1.5 ) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Scarico programmi

- Test I/O

- Prove di funzionamento e messa in servizio

- Addestramento personale conduttore macchina

- Addestramento personale manutenzione macchina

2.1.6 ) PC PORTATILE

Fornitura di un pc portatile con le seguenti caratteristiche:

- Monitor 15"

- 4 USB 3.0

- 1 USB 3.0 di ricarica

- 1 Display Port

- 1 VGA

- 1 RJ11

- 1 RJ45

- Connettore docking

- 1 Seriale

- 1 Lettore schede multimediali

- Sistema operativo

- Borsa

NA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Eventuali interventi meccanici sulla macchina in oggetto

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema quadro elettrico

- Dichiarazione di conformità montaggi

- Copie software CN, PLC, OP

- Immagine ghost del pc

- Manuale macchina

- Schede manutentive WCM

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  per la pianificazione 1 (5 settimane di fermo macchina) è la seguente:

Totale a corpo    € 202.150,00 + IVA di cui € 900,00 + IVA per oneri di sicurezza

La quotazione economica dell’intera fornitura  per la pianificazione 2 (4 settimane di fermo macchina) è la seguente:

Totale a corpo    € 209.550,00 + IVA di cui € 900,00 + IVA per oneri di sicurezza

Fatturazione: 90% All'esito positivo del collaudo di funzionalità dopo consegna presso stabilimento FCA.  10% Ad esito positivo del collaudo finale presso stabilimento FCA che dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla consegna.

Pagamento: 60gg d.f. f.m.

Consegna: franco presso VS sede

##### Tempo consegna:  i tempi di consegna sono riportati nella tabella allegata alla presente offerta

##### Validità offerta:  90gg

##### Subappalto la NS azienda deve subappaltare una parte delle lavorazioni ad altre ditte. I lavori da subappaltare sono relativi sia a parte dei montaggi in campo e sia a parte della messa in servizio e  all'affiancamento del VS personale di manutenzione e produzione.

PIANIFICAZIONE ATTIVITA' 1

|  | PIANIFICAZIONE INTERVENTO PRESSO LINEA OP40/2 FMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Settimane di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELENCO ATTIVITA' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Rilievi tecnici da effettuare sulla macchina | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione hardware | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordine materiale |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione software | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costruzione quadri elettrici |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prova sistema in officina |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montaggio in campo OP40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prove di funzionamento e produzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assistenza alla produzione e corsi operatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PIANIFICAZIONE ATTIVITA' 2

|  | PIANIFICAZIONE INTERVENTO PRESSO LINEA OP40/2 FMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Settimane di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELENCO ATTIVITA' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Rilievi tecnici da effettuare sulla macchina | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione hardware | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordine materiale |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione software | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costruzione quadri elettrici |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prova sistema in officina |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montaggio in campo OP40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prove di funzionamento e produzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assistenza alla produzione e corsi operatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 24 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl