Spett.le

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

Via Oroboni, 29

20161 Milano

### Frosinone,  20/04/2011

Offerta: 2011_0347

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Ingegneria hardware e software, messa in servizio pressa CLEARING DE 1800T

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria apparecchiature e software

- Ingegneria bordo macchina

- Messa in servizio presso il cliente

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre specifiche con ultimi aggiornamenti in data 11 aprile 2011

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione dell’ingegneria degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE OFFERTA

L’offerta si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione dei quadri elettrici e del software di gestione della pressa comprendente:

- Modifica schemi elettrici funzionali eseguiti con Eplan utilizzando quelli della pressa di Pomigliano di VS fornitura in formato Eplan

- Disegni e disposizione apparecchiature negli armadi

- Morsettiere e connettori

- Disegni e disposizione apparecchiature nel pannello di comando

- Elenchi materiali apparecchiature armadi

- Elenchi materiali apparecchiature pannello di comando

- Manualistica apparecchiature

- Manualistica operatore e trouble shooting

- Modifica del software  del PLC (di VS fornitura)

- Modifica del software  OP (di VS fornitura)

- Assistenza all’esecuzione dei quadri elettrici

2.1.2) INGEGNERIA BORDO MACCHINA

Sviluppo ingegneria per la realizzazione del bordo macchina (per la realizzazione di tale ingegneria abbiamo bisogno della disponibilità della macchina e i vari disegni della stessa) comprendente:

##### Lay-out passaggio cavi da blindosbarre ad armadio pressa

##### Lay-out passaggio cavi da armadio a pressa

##### Lay-out passaggio cavi basamento, montanti,testata, slitta e scantinato

- Lay-out equipaggiamenti elettrici bordo pressa e scantinato, con collegamento alle varie cassette di derivazione delle centraline oleodinamiche e pannelli elettrovalvole regolazione bilanciamento

- Lay-out passaggio cavi pulsantiera pensile

- Lay-out disposizione cassette di derivazione e pannelli di comando, di segnalazione e connettori

- Cassette morsetti di derivazione e morsettiere nei vani pressa

- Cassette moduli PLC decentrati ET200S

- Disegni dimensionali cassette e pannelli vari

##### Collegamenti barriere fotoelettriche di sicurezza pressa

##### Elenchi materiali

- Conduit, morsetti, canaline tubi, raccordi e cavi per quanto sopra elencato

- Collegamenti di terra a bordo pressa

- Collegamenti EV Freno/Frizione separati, in guaina metallica

2.1.3) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura della messa in servizio delle cinque presse presso il cliente, comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove e tarature inverter

- prove e tarature azionamenti

- prove funzionali sulla pressa

- prove cambio stampi

- prove sugli interfacciamenti destacker/robot/PLC di linea

- avvio produttivo

Fornitura delle seguenti attività presso il cliente, comprendente:

- training del personale 8 ore per 3 gg sul turno centrale

- avviamento alla produzione, 1 tecnico per 5gg  sul turno centrale

TURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Vedi specifica

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura è la seguente:

Ingegneria apparecchiature e software, punto 2.1.1

Totale a corpo € 14.600,00 + IVA

Ingegneria bordo macchina, punto 2.1.2

Totale a corpo € 10.550,00 + IVA

Messa in servizio presso il cliente, punto 2.1.3

Totale a corpo € 23.350,00 + IVA

Consegna: Ingegneria –  3/4 settimane d.o. s.i.

Pagamento: Ingegneria – 35% all’ordine, 35% alla consegna, 15% a 60gg, 15% a 90gg dalla fornitura

Messa in servizio – 25% all’ordine, 30% alla consegna, 30% a 60gg, 15% a 90gg dalla fornitura

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl