## Foglio1
PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE
|  |  | Settimana dal | 2023-10-30 | al | 2023-11-03
|  |  | COMMESSA | lunedì |  | martedì |  | mercoledì |  | giovedì |  | venerdì |  | sabato |  | domenica
BUDGET | PIANIF. | DELTA |  | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H | ADDETTI | H
|  |  | 2023_0779 BUZZI | [14 empty] | ALESSANDRO | MIGLIORI | 8
|  |  |  | ETTORE | 8 | ALDO | 2 | [10 empty] | ALEX | DHIMA | 8
|  |  |  | DAVIDE | 8 | [12 empty] | ETTORE | ROMA | 8
[18 empty] | ANGELO | LISI
|  |  | 2023_0888 NAPOLI NORD | [14 empty] | GERARDO | LISI | 8
[18 empty] | AMEDEO | LISI | 8
[18 empty] | GIANNI | MATTACOLA | 8
[18 empty] | PAOLO | BOCCIA | 8
|  |  | 2023_0875 TECNOBUS | GIANNI | 6 | [12 empty] | MICHAEL | EVANGELISTI | 8
|  |  |  | lunedì | [13 empty] | COSTANTINO | SCACCIA | 8
[18 empty] | MATTEO | D'ORAZIO | 8
[18 empty] | ALDO | LISI | 8
|  |  | 2023_0457 FERROVIA | PAOLO | 8 | PAOLO | 8 |  |  | PAOLO | 2 | [6 empty] | DAVIDE | PAPETTI | 8
|  |  |  | ALESSANDRO | 8 | ALESSANDRO | 8 |  |  | ALESSANDRO | 2 | [9 empty] | 96
[10 empty] | ALFREDO | 1
|  |  | 2023_0459 FERROVIA | PAOLO | 8 | PAOLO | 8 |  |  | PAOLO | 2 | [6 empty] | ANTONELLO | CRETARO
|  |  |  | ALESSANDRO | 8 | ALESSANDRO | 8 |  |  | ALESSANDRO | 2 | [6 empty] | CARMINE | CAMPOLI | 8
[10 empty] | ALFREDO | 1 | [6 empty] | FRANCESCO | ROTONDI | 8
[18 empty] | MIKI | ROSSINI | 8
|  |  | 2023_0886 CETEC | MATTEO | 8 | MATTEO | 8 | [10 empty] | AMEDEO | FRATANGELI | 4
|  |  |  | COSTANTINO | 8 | COSTANTINO | 8 | [13 empty] | 28
2023_890_CASSINO
|  |  |  | MICHAEL | 4
|  |  |  | ALEX | 4
IFIS 1
|  |  |  | MICHAEL | 2
|  |  |  | ALEX | 2
IFIS 2
|  |  |  | lunedì | 2
|  |  |  | ALEX | 2
[5 empty] | 86 |  | 50 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Foglio2
NUMERO COMMESSA | NOME COMMESSA | NOTE COMMESSA
2023_0779 | BUZZI | LUNEDI' MATTINA ARRIVERANNO LE SPAZZOLE
LUNEDI' POMERIGGIO ARRIVERA' LA BOCCOLA
NUMERO COMMESSA | NOME COMMESSA | NOTE COMMESSA
2023_0875 | TECNOBUS | PARAOLIO MANCANTE
NUMERO COMMESSA | NOME COMMESSA | NOTE COMMESSA
2023_0894 | COGEME | COMMESSA TERMINATA MA A CAUSA SCAMBIO CALOTTA FARE COMUNQUE RIPARAZIONE PER ALTRA COMMESSA